Показатели результативности государственных программ РД на 1 января 2016 г.

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

"УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН НА 2015-2020 ГОДЫ"

ПОДПРОГРАММА "СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН"

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора | | | |
| Утверждено в государственной программе на текущий год (в соответствии с постановлением Правительства РД об утверждении государственной программы) | Достигнуто на 01.01.2016 г. | Отклонение (+,-) | Причины отклонения |
| 1. | увеличение доли субсидий из республиканского бюджета Республики Дагестан (далее - республиканский бюджет) бюджетам муниципальных образований республики, распределение которых между муниципальными образованиями республики утверждено приложениями к закону о республиканском бюджете на очередной финансовый год и плановый период, в общем количестве субсидий из республиканского бюджета бюджетам муниципальных образований | проц. | 95 | 100 | +5 | Значение показателя достигнуто |
| 2. | количество муниципальных образований республики, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышают уровень, установленный бюджетным законодательством | проц. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | удельный вес муниципальных образований республики, охваченных системой мониторинга исполнения местных бюджетов, | проц. | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 4. | Сокращение уровня дифференциации бюджетной обеспеченности между 5 наиболее и наименее обеспеченными муниципальными районами (городскими округами) после выравнивания | Уровень дифференциации | ≤ 1,102 | ≤ 1,102 | 0 | Уровень дифференциации определен исходя из уточненного плана финансовой помощи за 2015 год и налоговым потенциалом, определенным МВК |
| 5. | Сокращение уровня дифференциации бюджетной обеспеченности между 5 наиболее и наименее обеспеченными поселениями после выравнивания | Уровень дифференциации | ≤ 1,001 | ≤ 1,001 | 0 | Уровень дифференциации определен исходя из уточненного плана финансовой помощи за 2015 год и налоговым потенциалом, определенным МВК |
| 6. | Сокращение количества муниципальных образований республики, в которых выявлены нарушения бюджетного законодательства | ед. | 0 ед. | 5 ед. | +5 ед. | В 2015 году в 5 муниципалитетах органами финансового контроля установлены нарушения в при расходовании собственных средств (формируемых, в том числе и за счет дотаций, выделяемой в рамках Программы), субсидий, (финансируемых в рамках Программы) и бюджетных кредитов |
| 7. | Доля муниципальных образований республики, имеющих задолженность по бюджетным кредитам на конец отчетного года, предоставленным из республиканского бюджета РД | проц. | 10% | 25% | +15% | По итогам за 2015 год в 13-ти муниципальных образований республики имелась задолженность по плате за пользование бюджетным кредитом |
| 8. | Просроченная кредиторская задолженность в бюджетах муниципальных образований республики | проц. | 0% | 0% | 0 | Согласно представленному отчету за 2015 год в 7 МО числилась просроченная кредиторская задолженность в части собственных средств (без учета средств по переданным полномочиям РД) |

ПОДПРОГРАММА "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫМ ПРОЦЕССОМ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН"

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора | | | |
| Утверждено в государственной программе на текущий год (в соответствии с постановлением Правительства РД об утверждении государственной программы) | Достигнуто на 01.01.2016 г. | Отклонение (+,-) | Причины отклонения |
| 1. | Удельный вес главных распорядителей средств бюджета, подключенных к единой автоматизированной системе управления бюджетным процессом Республики Дагестан для осуществления программно-целевого планирования | проц. | 80 | 80 | 0 | Значение показателя достигнуто |
| 2. | Удельный вес государственных заказчиков, охваченных мониторингом состояния проведения закупок и результатов их выполнения через республиканскую веб-систему управления процессами государственного заказа | проц. | 0 | 0 | 0 | Работы на текущий год не запланированы |
| 3. | Удельный вес специалистов главных распорядителей средств республиканского бюджета и получателей средств республиканского бюджета, принимавших участие в обучающих семинарах по работе с автоматизированными системами исполнения бюджета, бюджетной отчетности и учета | проц. | 65 | 65 | 0 | Значение показателя достигнуто |
| 4. | Удельный вес специалистов финансовых органов муниципальных образований Республики Дагестан, принявших участие в обучающих семинарах по работе с автоматизированными системами исполнения бюджета, бюджетной отчетности и учета | проц. | 65 | 65 | 0 | Значение показателя достигнуто |