Приложение № 3.

Информация о ходе реализации государственных программ РД по состоянию на 1 января 2016 года.

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

"УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН НА 2015-2020 ГОДЫ"

ПОДПРОГРАММА " СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН "

| **№** | **Наименование мероприятия** | **Краткая информация о ходе реализации мероприятий** | **Предложения по дальнейшей реализации мероприятий** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы республики.  Своевременное перечисление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам муниципальных районов и городских округов в течение финансового года позволяет обеспечить сбалансированное и устойчивое исполнение местных бюджетов, недопущение возникновения кассовых разрывов и возможность финансирования социально значимых и приоритетных расходных обязательств. | Муниципальные образования РД профинансированы за 2015 год в соответствии с суммами, установленными законом РД и в полном объеме, в том числе по:  дотациям на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов в сумме – 3 843 506 тыс. рублей;  дотациям на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в сумме – 175 176 тыс. рублей;  субвенциям на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям в сумме – 1 622 698 тыс. рублей. | Продолжить реализацию данного мероприятия в 2016г., в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного управления муниципальными и региональными финансами в Республике Дагестан» государственной программы «Управление региональными и муниципальными финансами Республики Дагестан на 2015-2020 годы» согласно запланированным срокам реализации данной программы. |
| 1.2 | Предоставление бюджету ГО «г. Махачкала» субсидий для осуществления функций столицы Республики Дагестан  (в соответствии с Законом РД от 3 июля 1997 года №13 «О статусе столицы Республики Дагестан») | В республиканском бюджете РД на 2015 г. бюджету ГО «г. Махачкала» в соответствии с постановлением Правительства РД от 18 декабря 2015 г. № 345 «О внесении изменений в государственную программу республики Дагестан «Обеспечение реализации городским округом «город Махачкала» функций столицы Республики Дагестан на 2015-2017 годы» предусмотрены средства в сумме 150 000 тыс. рублей, которые полностью выделены бюджету города. | Продолжить реализацию данного мероприятия в 2016г. в рамках государственной программы РД «Обеспечение реализации городским округом «город Махачкала» функций столицы Республики Дагестан на 2015-2017 годы», что установлено Законом РД « О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2016 год» от 28 декабря 2015 года № 121. |
| 2.1.1 | Обеспечение сбалансированности бюджетов тех муниципальных образований республики, которым предоставления средств республиканского бюджета в форме дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований недостаточно для реализации расходных обязательств, связанных с решением вопросов местного значения, или в процессе исполнения бюджетов которых возник недостаток доходов на финансовое обеспечение необходимых расходных обязательств, а также на покрытие непредвиденных ситуаций, затрагивающих основные сферы жизнедеятельности населения муниципального образования республики и требующих дополнительных средств, не предусмотренных в местном бюджете, на основании отдельных поручений руководства Республики Дагестан. | В республиканском бюджете РД на 2015 год были предусмотрены средства на эти цели в виде субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в сумме 1 307 901,33 тыс. рублей, которые профинансированы в объеме 880 362,29 тыс. рублей или на уровне 67,3 % от плана.  Недофинансирование финансовой помощи из республиканского бюджета РД муниципальным образованиям республики связано с недовыполнение доходной части республиканского бюджета РД. | Продолжить реализацию данного мероприятия в 2016г., в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного управления муниципальными и региональными финансами в Республике Дагестан» государственной программы «Управление региональными и муниципальными финансами Республики Дагестан на 2015-2020 годы» согласно запланированным срокам реализации данной программы. |
| 2.2. | Предоставление дополнительной финансовой помощи в виде бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований республики для:  - частичного покрытия дефицитов местных бюджетов;  - покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов;  - осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий;  - обеспечения исполнения иных бюджетных обязательств муниципальных образований по вопросам местного значения. | Бюджетам муниципальных образований предоставлены бюджетные кредиты на исполнение долговых обязательств местного бюджета, а также на исполнение иных бюджетных обязательств местного назначения в общей сумме 746,7 тыс. рублей. | Продолжить реализацию данного мероприятия в 2016г., в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного управления муниципальными и региональными финансами в Республике Дагестан» государственной программы «Управление региональными и муниципальными финансами Республики Дагестан на 2015-2020 годы» согласно запланированным срокам реализации данной программы. |
| 3.2 | Использование мер ограничительного и стимулирующего характера, направленных на повышение качества управления региональными и муниципальными финансами | В случае выявления фактов отвлечения или нецелевого использования бюджетных средств республиканского бюджета Республики Дагестан подготавливаются предложения к приостановлению (сокращению) финансирования из Республиканского фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) в соответствии с приказом Министерства финансов Республики Дагестан от 7 октября 2010 года №171 § 3 «Об утверждении Порядка приостановления (сокращения) предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций) из республиканского бюджета РД в случае несоблюдения органами местного самоуправления муниципального района (городского округа) условий их предоставления.  В 2015 году было приостановлено предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам 7-ми муниципальных образований. | Продолжить реализацию данного мероприятия в 2016г., в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного управления муниципальными и региональными финансами в Республике Дагестан» государственной программы «Управление региональными и муниципальными финансами Республики Дагестан на 2015-2020 годы» |
| 3.3 . | Оказание на постоянной основе консультативной и иной помощи муниципальным образованиям и разработка методических рекомендаций | Министерством финансов РД на постоянной основе оказывается консультативная помощь по вопросам, возникающим при финансировании, формировании местных бюджетов, отчетности по исполнению местных бюджетов, работе с автоматизированными системами исполнения бюджета, бюджетной отчетности и учета др. | Продолжить реализацию данного мероприятия в 2016г., в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного управления муниципальными и региональными финансами в Республике Дагестан» государственной программы «Управление региональными и муниципальными финансами Республики Дагестан на 2015-2020 годы» |

ПОДПРОГРАММА "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫМ ПРОЦЕССОМ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН"

| **№** | **Наименование мероприятия** | **Краткая информация о ходе реализации мероприятий** | **Предложения по дальнейшей реализации мероприятий** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сопровождение и развитие программного обеспечения по исполнению республиканского бюджета и бюджетов муниципальных образований | Заключен контракт с ООО «Нелко» № К-01/2015 от 09 февраля 2015 г. на сумму 42 500 000 руб.  На реализацию данного мероприятия в рамках контракта запланировано 11 480 000 руб. | Продолжить реализацию данного мероприятия в 2016г., в рамках подпрограммы «Совершенствование автоматизированной системы управления бюджетным процессом в Республике Дагестан» государственной программы «Управление региональными и муниципальными финансами Республики Дагестан на 2015-2020 годы» согласно запланированным объемам финансирования. |
| 2. | Сопровождение и развитие программного комплекса по проектированию республиканского бюджета | Заключен контракт с ООО «Нелко» № К-01/2015 от 09 февраля 2015 г. на сумму 42 500 000 руб.  На реализацию данного мероприятия в рамках контракта запланировано 1 100 000 руб. | Продолжить реализацию данного мероприятия в 2016г., в рамках подпрограммы «Совершенствование автоматизированной системы управления бюджетным процессом в Республике Дагестан» государственной программы «Управление региональными и муниципальными финансами Республики Дагестан на 2015-2020 годы» согласно запланированным объемам финансирования. |
| 3. | Развитие централизованной республиканской системы бюджетного учета | В бюджете Республики Дагестан на 2015 год средств на реализацию данного мероприятия не предусмотрено. | Начать реализацию данного мероприятия в 2017г., в рамках подпрограммы «Совершенствование автоматизированной системы управления бюджетным процессом в Республике Дагестан» государственной программы «Управление региональными и муниципальными финансами Республики Дагестан на 2015-2020 годы» согласно запланированным объемам финансирования. |
| 4. | Приобретение техники и программного обеспечения для развертывания и поддержки функционирования программных комплексов по исполнению бюджетов и бюджетному учету | В бюджете Республики Дагестан на 2015 год средств на реализацию данного мероприятия не предусмотрено. | Начать реализацию данного мероприятия в 2017г., в рамках подпрограммы «Совершенствование автоматизированной системы управления бюджетным процессом в Республике Дагестан» государственной программы «Управление региональными и муниципальными финансами Республики Дагестан на 2015-2020 годы» согласно запланированным объемам финансирования. |
| 5. | Обеспечение эксплуатации защищенных каналов связи между участниками бюджетного процесса | Заключен и исполнен контракт с ОАО «Комнет» № К-02/2015 от 16 февраля 2015 г. на сумму 7 821 600руб. | Продолжить реализацию данного мероприятия в 2016г., в рамках подпрограммы «Совершенствование автоматизированной системы управления бюджетным процессом в Республике Дагестан» государственной программы «Управление региональными и муниципальными финансами Республики Дагестан на 2015-2020 годы» согласно запланированным объемам финансирования. |
| 6. | Создание и развитие централизованной республиканской системы по повышению эффективности управления процессами государственного заказа | В бюджете Республики Дагестан на 2015год средств на реализацию данного мероприятия не предусмотрено. | Начать реализацию данного мероприятия в 2017г., в рамках подпрограммы «Совершенствование автоматизированной системы управления бюджетным процессом в Республике Дагестан» государственной программы «Управление региональными и муниципальными финансами Республики Дагестан на 2015-2020 годы» согласно запланированным объемам финансирования. |
| 7. | Развитие республиканского портала управления общественными финансами "Открытый бюджет" в сети "Интернет" | Заключен контракт с ООО «Нелко» № К-01/2015 от 09 февраля 2015 г. на сумму 42 500 000 руб.  На реализацию данного мероприятия в рамках контракта запланировано 1 320 000 руб. | Продолжить реализацию данного мероприятия в 2016г., в рамках подпрограммы «Совершенствование автоматизированной системы управления бюджетным процессом в Республике Дагестан» государственной программы «Управление региональными и муниципальными финансами Республики Дагестан на 2015-2020 годы» согласно запланированным объемам финансирования. |
| 8. | Обеспечение интеграции автоматизированных систем проектирования и исполнения республиканского бюджета с интегрированной информационной системой управления общественными финансами Российской Федерации "Электронный бюджет" в соответствии с [Концепцией](consultantplus://offline/ref=CD26591037829D6BE8E59A51076EFC3AD14188D74522504EC501B94E094C386CA1959C75B78E2ADCa0G5M) создания и развития государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет", одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 июля 2011 г. N 1275-р | В бюджете Республики Дагестан на 2015год средств на реализацию данного мероприятия не предусмотрено. | Начать реализацию данного мероприятия в 2017г., в рамках подпрограммы «Совершенствование автоматизированной системы управления бюджетным процессом в Республике Дагестан» государственной программы «Управление региональными и муниципальными финансами Республики Дагестан на 2015-2020 годы» согласно запланированным объемам финансирования. |
| 9. | Оказание услуг по внедрению и сопровождению программного обеспечения, обучению бухгалтерского и бюджетного персонала учреждений всех уровней работе с автоматизированными системами с учетом их развития | Заключен контракт с ООО «Нелко» № К-01/2015 от 09 февраля 2015 г. на сумму 42 500 000 руб.  На реализацию данного мероприятия в рамках контракта запланировано 28 600 000 руб. | Продолжить реализацию данного мероприятия в 2016г., в рамках подпрограммы «Совершенствование автоматизированной системы управления бюджетным процессом в Республике Дагестан» государственной программы «Управление региональными и муниципальными финансами Республики Дагестан на 2015-2020 годы» согласно запланированным объемам финансирования. |