Проект

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель Правительства

Республики  Дагестан

___________А.А. Здунов

«__»  марта 2018 года

План мероприятий ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") Республики Дагестан

по обеспечению выполнения условий Соглашения с Министерством финансов Российской Федерации

в 2018 году «О мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению

финансов Республики Дагестан»  от 14 февраля 2018 г № 01-01-06/06-77

| N п/п | Наименование мероприятия | значение показателя | Срок реализации | Ответственные за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.1.1 | меры по снижению уровня дотационности и увеличению налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Дагестан |  |  |  |
| абзац 2 | оценка эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), предоставляемых органами государственной власти Республики Дагестан и органами местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан | проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок) | до 1 августа 2018 года | Минэкономразвития РД отраслевые министерства, ведомства, органы местного самоуправления |
| абзац 3 | представление в Минфин России результаты оценки эффективности налоговых льгот | результаты оценки эффективности налоговых льгот | до 15 августа 2018 года | Минэкономразвития РД Минфин РД |
| абзац 4 | внесение по согласованию с Министерством изменений в план по устранению неэффективных льгот (пониженных ставок по налогам) с учетом результатов проведенной оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам); | При выявлении по результатам оценки неэффективных налоговых льгот (пониженных ставок) | до 15 сентября 2018 года | Минэкономразвития РД Минфин РД |
| абзац 5 | обеспечение прироста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета РД за 2018 год по сравнению с уровнем исполнения 2017 года, % | 5,1 | по итогам исполнения консолидированного бюджета РД за 2018 год | Администраторы доходов, УФНС России по РД (по согласованию), органы местного самоуправления |
| абзац 6 | увеличение объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) за 2018 год по сравнению с уровнем 2017 года,% | 6,9 | по итогам 2018 года | Минэкономразвития РД |
| абзац 7 | увеличение доли среднесписочной численности работников на предприятиях малого и среднего предпринимательства в общей численности занятого населения в 2018 году по сравнению с уровнем 2017 года, % | 0,2 | по итогам 2018 года | Минэкономразвития РД Агентство по предпринимательству и инвестициям РД Дагестанстат |
| абзац 8 | снижение численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, в 2018 году по сравнению с уровнем 2017 года,% | 1,2 | по итогам 2018 года | Минэкономразвития РД Минтруд РД Дагестанстат |
| абзац 9 | направление высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), подписавшее настоящее Соглашение, на согласование в Министерство: |  | 2018 год | Минфин РД |
| абзац 10 | основных параметров проекта бюджета субъекта Российской Федерации на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (доходы по видам доходов; расходы по разделам, подразделам, видам расходов; дефицит или профицит, источники финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации по видам источников) с учетом плана по устранению неэффективных льгот (пониженных ставок по налогам), по отмене установленных субъектом Российской Федерации расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации, программы оздоровления государственных финансов субъекта Российской Федерации в 2018–2019 годах после одобрения указанных основных параметров проекта бюджета субъекта Российской Федерации высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации и до внесения указанного проекта в законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации, а также программы государственных заимствований и основных направлений долговой политики субъекта Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов |  | 2018 год | Минфин РД Минэкономразвития РД Минтруд РД, органы исполнительной власти |
| абзац 11 | проектов законов субъекта Российской Федерации о внесении изменений в Закон о бюджете субъекта Российской Федерации на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов после одобрения их высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации и до внесения указанных проектов в законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации и проектов актов высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации о внесении изменений в основные направления долговой политики субъекта Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов |  | 2018 год | Минфин РД |
| абзац 12 | проекты законов субъекта Российской Федерации, нормативных правовых актов органов государственной власти субъекта Российской Федерации (проектов нормативных правовых актов о внесении изменений в указанные акты), направленных на установление (увеличение расходов на выполнение) публичных нормативных обязательств субъекта Российской Федерации, осуществляемых за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, до их принятия (утверждения) органами государственной власти субъектов Российской Федерации |  | 2018 год | органы исполнительной власти |
| 2.1.2 | меры, направленные на бюджетную консолидацию, предусматривающие: |  |  |  |
| абзац 2 | исполнение принятых субъектом Российской Федерации обязательств по достижению целевых показателей повышения оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с указами Президента Российской Федерации |  | 2018 год | Минтруд РД Минобрнауки РД Минкультуры РД Минздрав РД Минфин РД |
| абзац 3 | неустановление с 2018 года новых расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации |  | 2018 год | органы исполнительной власти |
| абзац 4 | непревышение действующих расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации, в том числе полномочий, осуществляемых в соответствии со статьей 26.3-1 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», а также полномочий, установленных нормативными актами субъекта Российской Федерации по предметам ведения субъекта Российской Федерации, в ходе их исполнения, над расчетным объемом расходных обязательств субъекта Российской Федерации и муниципальных образований, связанных с исполнением указанных полномочий, по итогам инвентаризации расходных полномочий органа государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления за 2016 год, определенным в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2004 г. № 670 «О распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации» |  | 2018 год | Минфин РД органы исполнительной власти |
| абзац 5 | утверждение по согласованию с Министерством высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации плана мероприятий по росту доходного потенциала субъекта Российской Федерации и (или) по оптимизации расходов бюджета субъекта Российской Федерации, позволяющих обеспечить с 2020 года финансовое обеспечение в полном объеме расходных обязательств субъекта Российской Федерации без привлечения средств дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъекта Российской Федерации, а при невозможности достижения указанной цели – сокращение к 2020 году расходов бюджета субъекта Российской Федерации до уровня расчетных объемов расходных обязательств бюджетов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, определенных в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2004 г. № 670 «О распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации» (в сопоставимых условиях) |  | до 1 октября 2018 год | Минфин РД органы исполнительной власти |
| абзац 6 | актуализацию основных направлений долговой политики субъекта Российской Федерации на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов и утверждение основных направлений долговой политики субъекта Российской Федерации на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов с учетом мероприятий, обеспечивающих выполнение условий соглашений по реструктуризации бюджетных кредитов |  | 2018 год | Минфин РД |
| абзац 7 | соблюдение нормативов формирования расходов на содержание органов государственной власти субъекта Российской Федерации, установленных Правительством Российской Федерации |  | 2018 год | Минфин РД органы исполнительной власти |
| 2.1.3. | в случае невыполнения обязательств, предусмотренных перечнем, являющимся приложением к постановлению (далее – Перечень), и настоящим Соглашением, за исключением обязательств, предусмотренных подпунктами «г» и «д» пункта 1 и подпунктом «ж» пункта 2 Перечня, абзацами пятым – девятым подпункта 2.1.1 и абзацем седьмым подпункта 2.1.2 пункта 2.1 настоящего Соглашения, высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), подписавшее настоящее Соглашение, применяет меры дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации к должностным лицам органов государственной власти Республики Дагестан, чьи действия (бездействие) привели к нарушению указанных обязательств |  | 2018 год | Минфин РД |
| 2.1.4. | соблюдение требований бюджетного законодательства Российской Федерации, в том числе: |  |  |  |
| абзац 2 | предельный объем заимствований субъекта Российской Федерации в 2018 году не должен превышать сумму, направляемую в 2018 году на финансирование дефицита бюджета субъекта Российской Федерации и (или) погашение долговых обязательств субъекта Российской Федерации |  | 2018 год | Минфин РД |
| абзац 3 | неснижение в 2018 году критериев выравнивания для соответствующих типов муниципальных образований, в соответствии с которыми определяются объемы дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности соответствующих муниципальных образований, по сравнению со значением критериев, установленных законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов |  | 2018 год | Минфин РД |
| 2.1.5. | меры по повышению эффективности использования бюджетных средств, предусматривающие: |  |  |  |
| абзац 2 | отсутствие по состоянию на 1-е число каждого месяца просроченной кредиторской задолженности бюджета Республики Дагестан и бюджетных и автономных учреждений Республики Дагестан части расходов на оплату труда, уплату взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам, а также обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, выплаты на обязательное медицинское страхование неработающего населения |  | 2018 год | органы исполнительной власти РД |
| абзац 3 | обеспечение фактического уровня возмещения населением затрат за предоставление жилищно-коммунальных услуг в Республике Дагестан за 2018 год к значению показателя за 2017 год,% | 2,0 | по итогам 2018 год | Минстрой РД |
| абзац 4 | обеспечение неувеличения общей численности работников органов государственной власти и государственных учреждений Республики Дагестан |  | 2018 год | Минфин РД органы исполнительной власти |
| абзац 5 | обеспечение направления на согласование в Министерство проектов нормативных правовых актов органов государственной власти субъекта Российской Федерации об увеличении численности работников органов государственной власти и (или) государственных учреждений субъекта Российской Федерации до их принятия в случае необходимости увеличения численности работников органов государственной власти, осуществляющих переданные полномочия Российской Федерации и новые полномочия субъекта Российской Федерации, возникшие в результате разграничения полномочий между органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, а также увеличения численности работников государственных учреждений Республики Дагестан в результате ввода в эксплуатацию объектов, находящихся в государственной собственности субъекта Российской Федерации, либо в результате передачи указанных объектов из федеральной или муниципальной собственности в собственность субъекта Российской Федерации |  | 2018 год | органы исполнительной власти |
| абзац 6 | отсутствие решений о повышении оплаты труда работников органов государственной власти Республики Дагестан на уровень, превышающий темпы повышения оплаты труда работников органов государственной власти на федеральном уровне |  | 2018 год | Минфин РД |
| 2.1.6. | меры в рамках формирования межбюджетных отношений с муниципальными образованиями субъекта Российской Федерации, предусматривающие: |  |  |  |
| абзац 2 | обеспечение значения показателя отношения количества межбюджетных трансфертов, предоставляемых местным бюджетам в 2018 году, распределяемых законом о бюджете субъекта Российской Федерации и актами высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации до 1 марта 2018 года, к общему числу межбюджетных трансфертов, предоставляемых местным бюджетам, в размере,% | 96,0 | до 1 марта 2018 года | Минфин РД |
| абзац 3 | осуществление контроля за соблюдением муниципальными образованиями требований и ограничений, установленных статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и направление в Министерство сведений о результатах контрольных мероприятий, а также о принятых мерах при выявлении нарушений таких требований и ограничений |  | 2018 год | Минфин РД |
| абзац 4 | организацию работы по сокращению просроченной кредиторской задолженности местных бюджетов и муниципальных учреждений в субъекте Российской Федерации в части расходов на оплату труда, уплату взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам, а также обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, выплаты на обязательное медицинское страхование неработающего населения |  | 2018 год | Минфин РД |
| абзац 5 | представление в Министерство сведений о результатах оценки качества управления муниципальными финансами в муниципальных образованиях за 2017 год |  | до 1 сентября 2018 года | Минфин РД |
| абзац 6 | обеспечение заключения аналогичных соглашений с органами местного самоуправления о предоставлении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности соответствующих муниципальных образований, в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 50 процентов объема собственных доходов местных бюджетов, а также муниципальных образований, которые не имеют годовой отчетности об исполнении местного бюджета за один год и более из трех последних отчетных финансовых лет |  | 2018 года | Минфин РД |
| 2.1.7 | меры в рамках повышения качества управления региональными финансами, предусматривающие: |  |  |  |
| абзац 2 | обеспечение значения показателя доли расходов бюджета Республики Дагестан, формируемых в рамках государственных программ Республики Дагестан, в общем объеме расходов бюджета субъекта Российской Федерации в 2018 году в % | 94,0 | 2018 год | Минфин РД органы исполнительной власти РД |
| абзац 3 | обеспечение значения показателя доли расходов на оплату труда работников органов государственной власти субъекта Российской Федерации в общем объеме расходов бюджета субъекта Российской Федерации в 2018 году %; | 2,4 | 2018 год | Минфин РД |
| абзац 4 | обеспечение значения показателя доли бюджетных расходов на финансовое обеспечение оказания бюджетными и автономными учреждениями государственных услуг в сферах образования, социального обеспечения, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, рассчитанных исходя из нормативов финансовых затрат, % | 100 | 2018 год | Минфин РД органы исполнительной власти РД |
| абзац 5 | обеспечение значения показателя отношения объема расходов на обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации к объему расходов бюджета субъекта Российской Федерации, за исключением объема расходов, осуществляемых за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, % | 0,1 | в 2018 году | Минфин РД |
| абзац 6 | обеспечение значения показателя доли краткосрочных долговых обязательств субъекта Российской Федерации (за исключением долговых обязательств по бюджетным кредитам) в общем объеме государственного долга субъекта Российской Федерации (за исключением долговых обязательств по бюджетным кредитам),% | 0,0 | 2018 год | Минфин РД |
| абзац 7 | обеспечение значения показателя отношения объема просроченной кредиторской задолженности субъекта Российской Федерации и бюджетных и автономных учреждений субъекта Российской Федерации к объему расходов бюджета субъекта Российской Федерации, % | 0,0 | 2018 год | Минфин РД органы исполнительной власти РД |
| абзац 8 | отсутствие бюджетных кредитов, планируемых к привлечению от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, предусмотренных в качестве источника финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации в законе о бюджете субъекта Российской Федерации на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов сверх сумм бюджетных кредитов, решение о предоставлении которых принято Министерством (за исключением бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации |  | 2018 год | Минфин РД |
| абзац 9 | утверждение бюджета субъекта Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов с включением в состав доходов дотаций из федерального бюджета в размерах, не превышающих предусмотренные в федеральном бюджете объемы |  | 2018 год | Минфин РД |
| абзац 10 | отсутствие по состоянию на 1-е число каждого месяца просроченной задолженности по долговым обязательствам субъекта Российской Федерации по данным долговой книги субъекта Российской Федерации, представляемым в Министерство |  | 2018 год | Минфин РД |
| абзац 11 | размещение на официальных сайтах органов государственной власти субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» закона о бюджете субъекта Российской Федерации (в последней редакции |  | 2018 год | Минфин РД |
| 2.2 | высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), подписавшее настоящее Соглашение, обязано направлять в Министерство ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным, начиная с апреля 2018 года, отчет об исполнении обязательств Получателя, предусмотренных пунктами 1, 2, 3 и 4 Перечня и подпунктами 2.1.1 – 2.1.7 пункта 2.1 настоящего Соглашения |  | 2018 год | Минфин РД органы исполнительной власти РД |