## ГРБС выходная форма
Информация о строительстве объектов социальной и коммунальной инфраструктуры в рамках федеральных и республиканских программ
(в разрезе главных распорядителей бюджетных средств)
|  |  |  | № | ГРБС, наименование, месторасположение объекта, мощность | ГРБС/заказчик-застройщик | Кол-во объектов | Общий объем финансирования на 2020 год |  |  | Разработка проектно-сметной документации |  |  |  | Проведение госэкспертизы |  |  | Строительно-монтажные работы |  |  |  | Кол-во пусковых объектов | Планируемый ввод мощности в 2020 году (соотв. ед) |  | Строительная готовность, % | Выделено с 01.01.2020 г. |  |  | Касса |  |  |  | Примечание
[8 empty] | Всего | ФБ | РБ | Подлежит финансированию в 2020 году | Дата объявления торгов (планируемая)* | Дата заключения контракта (планируемая)* | Дата завершения работ (планируемая) | Подлежит финансированию в 2020 году | Дата заключения контракта госэкспертизу (планируемая) | Дата получения положительного заключения | Подлежит финансированию в 2020 году | Дата объявления торгов (планируемая) | Дата заключения контракта (планируемая) | Дата завершения работ (планируемая) |  |  |  |  | Всего, тыс. рублей | ФБ, тыс. рублей | РБ, тыс. рублей | Всего, тыс. рублей | ФБ, тыс. рублей | РБ, тыс. рублей | %
[5 empty] | ВСЕГО |  | 373 | 29105473.8919 | 16805712.1043 | 12299761.7856 | 1460003.0894 |  |  |  | 259562.9605 |  |  | 27385907.842 |  |  |  | 188 |  |  |  | 1513595.4506 | 720000 | 793595.4506 | 183385.2786 | 101544.6057 | 81840.673 | 0.28119
в том числе
СМР |  |  |  |  | Объекты по которым в 2020 году предусмотрены строительные работы |  | 248 | 27748705.5959 | 16706763.0013 | 11041942.5946 | 326478.8719 |  |  |  | 36318.882 |  |  | 27385907.842 |  |  |  | 188 |  |  |  | 1148700.6056 | 720000 | 428700.6056 | 166176.1295 | 101544.6057 | 64631.5239 | 0.23292
| СМР+ПИР |  |  |  | из них объекты по которым в 2020 году также предусмотрено проектирование и экспертиза |  | 101 | 7209426.9948 | 2114598.9196 | 5094828.0752 | 326478.8719 |  |  |  | 36318.882 |  |  | 6846629.2409 |  |  |  | 58 |  |  |  | 149156.831 | 0 | 149156.831 | 2309.4279 | 0 | 2309.4279 | 0.032033
ПИР |  |  |  |  | Объекты по которым в 2020 году предусмотрена разработка проектно-сметной документации |  | 125 | 1356768.296 | 98949.103 | 1257819.191 | 1133524.2175 |  |  |  | 223244.0785 |  |  | -5.1159e-13 |  |  |  | 0 |  |  |  | 364894.845 | 0 | 364894.845 | 17209.1491 | 0 | 17209.1491 | 1.2684
[5 empty] | МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН |  | 289 | 25667356.3206 | 14776092.2889 | 10891264.0317 | 1124579.3085 |  |  |  | 211259.8134 |  |  | 24331517.1987 |  |  |  | 150 |  |  |  | 1387528.8096 | 720000 | 667528.8096 | 138290.2026 | 101544.6057 | 36745.597 | 0.14316
в том числе:
[5 empty] | Объекты по которым в 2020 году предусмотрены строительные работы |  | 195 | 24619020.8216 | 14776092.2889 | 9842928.5327 | 265324.1139 |  |  |  | 22179.509 |  |  | 24331517.1987 |  |  |  | 150 |  |  |  | 1035736.0606 | 720000 | 315736.0606 | 121081.0535 | 101544.6057 | 19536.4479 | 0.079355
[5 empty] | Объекты по которым в 2020 году предусмотрена разработка проектно-сметной документации |  | 94 | 1048335.499 | 0 | 1048335.499 | 859255.1946 |  |  |  | 189080.3044 |  |  | -5.1159e-13 |  |  |  | 0 |  |  |  | 351792.749 | 0 | 351792.749 | 17209.1491 | 0 | 17209.1491 | 1.6416
[5 empty] | ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ |  | 71 | 10567562.9595 | 7183692.0247 | 3383870.9349 | 211711.6885 |  |  |  | 13096.9815 |  |  | 10342754.2895 |  |  |  | 34 |  |  |  | 302659.3886 | 120000 | 182659.3886 | 523.356 | 0 | 523.356 | 0.0049525
в том числе:
[5 empty] | Объекты по которым в 2020 году предусмотрены строительные работы |  | 51 | 10404001.0495 | 7183692.0247 | 3220309.0249 | 58741.87 |  |  |  | 2504.89 |  |  | 10342754.2895 |  |  |  | 34 | 10582 уч.мест |  |  | 235061.6186 | 120000 | 115061.6186 | 0 | 0 | 0 | 0
СМР |  |  |  | 1 | Школа на 304 ученических мест в с. Оружба Магарамкентского района | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 379360.2526 | 283655.8 | 95704.4526 | 0 | 2018-04-26 | 2018-05-30 | 2018-10-15 | 0 | 2018-11-09 | 2018-11-20 | 379360.2526 | 2018-07-08 | 2019-07-25 | 2020-11-20 | 1 | 304 уч. мест | 304 | 2 | 21052.6316 | 20000 | 1052.6316 | 0 | 0 | 0 | 0
СМР |  |  |  | 2 | Школа на 300 мест в с.Теречное Хасавюртовского района | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 104681.96 | 96714.2 | 7967.76 | 0 | Имеется | Имеется | Имеется | 0 | Имеется | Имеется | 104681.96 | Имеется | Имеется | 2020-02-28 | 1 | 300 уч.мест | 300 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятия по проектированию и строительству данного объекта завершены, в феврале 2020г. было получено заключение ЗОС
[5 empty] | Создание новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены обучения и формирование условий для получения качественного общего образования |  |  | 6518604,47823* | 5513154,025* | 1005450,45323* | [15 empty] | 101010.101 | 100000 | 1010.101 | 0 | 0 | 0
СМР | СМР+ПИР |  |  |  | Разработка ПСД по трехсменке |  |  | 41179.71 | 0 | 41179.71 | 41179.71 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СМР |  |  | ГВСУ | 3 | Школа на 502 ученических места в с.Эндирей Хасавюртовского района Республики Дагестан | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 482331.284 | 417543.0698 | 64788.2142 | 0 | 2019-05-14 | 2019-06-28 | 2019-08-20 | 0 | 2019-10-30 | - | 482331.284 | Особый порядок - ГВСУ №4 | 2019-12-27 | 2020-07-30 | 1 | 502 уч.мест | 502 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
СМР |  |  | ГВСУ | 4 | Школа на 502 уч. места в п.Загородный МБОУ "СОШ №41" г.Махачкалы Республики Дагестан | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 467331.284 | 404557.9157 | 62773.3683 | 0 | 2016-10-28 | 2016-12-12 | 2017-02-12 | 0 | 2019-06-24 | - | 467331.284 | Особый порядок - ГВСУ №4 | 2019-12-27 | 2020-07-30 | 1 | 502 уч.мест | 502 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
СМР |  |  | ГВСУ | 5 | Школа на 604 уч. места - блок-пристройка к МБОУ "СОШ №27" в г.Махачкале Республики Дагестан | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 534816.19 | 462978.0426 | 71838.1474 | 0 | 2016-11-08 | 2016-12-12 | 2017-02-01 | 0 | 2019-06-24 | - | 534816.19 | Особый порядок - ГВСУ №4 | 2019-12-27 | 2020-07-30 | 1 | 604 уч.мест | 604 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
СМР |  |  | ГВСУ | 6 | Школа на 1224 ученических места в пос. Семендер МБОУ "СОШ №58" г.Махачкалы Республики Дагестан | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 1075119.382 | 930706.0564 | 144413.3256 | 0 | 2019-04-14 | 2019-05-27 | 2019-06-30 | 0 | 2019-10-03 | - | 1075119.382 | Особый порядок - ГВСУ №4 | 2019-12-27 | 2020-07-30 | 1 | 1224 уч.мест | 1224 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
СМР | СМР+ПИР |  | ГВСУ | 7 | Школа на 1000 мест в г. Каспийске Республики Дагестан | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 612295.2013 | 400198.2864 | 212096.9149 | 0 | 2019-04-14 | 2019-05-27 | 2019-06-30 | 0 | 2020-05-04 | 2020-06-05 | 612295.2013 | Особый порядок - ГВСУ №4 | 2020-06-10 | 2021-06-30 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 150 млн из республиканского бюджета 2020г. (лимит не доведен) первон знач. 62 096,905
СМР | СМР+ПИР |  | ГВСУ | 8 | Школа на 804 уч.места в с. Солнечное Хасавюртовского района | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 403194.0225 | 349035.7672 | 54158.2553 | 0 | 2019-08-19 | 2019-10-10 | 2019-12-14 | 0 | 2020-03-30 | 2020-05-15 | 403194.0225 | Особый порядок - ГВСУ №4 | 2020-05-20 | 2021-06-30 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
СМР |  |  | ГВСУ | 9 | Школа на 502 уч.места в с. Хамавюрт Хасавюртовского района | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 251623.1871 | 217824.3904 | 33798.7967 | 0 | 2016-10-31 | 2016-12-07 | 2017-02-05 | 0 | 2019-09-12 | 16.12.2019г. | 251623.1871 | Особый порядок - ГВСУ №4 | 25.02.2020 25.05.2020 | 2021-06-30 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Необходима корректировка ПСД Планируемая дата заключения контракта не ранее 25.05.2020
СМР | СМР+ПИР |  | ГВСУ | 10 | Школа на 604 уч. места - блок-пристройка к МБОУ "СОШ №38" в г.Махачкале Республики Дагестан | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 279003.6458 | 241527.022 | 37476.6237 | 0 | 2019-04-14 | 2019-05-27 | 2019-07-30 | 0 | 2020-05-04 | 2020-06-05 | 279003.6458 | Особый порядок - ГВСУ №4 | 2020-06-10 | 2021-06-30 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
СМР | СМР+ПИР |  | ГВСУ | 11 | Школа на 300 уч.мест в г. Каспийске Республики Дагестан | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 171927.5436 | 148833.7097 | 23093.8339 | 0 | 2019-05-17 | 2019-07-04 | 2019-07-30 | 0 | 2020-03-30 | 2020-05-15 | 171927.5436 | Особый порядок - ГВСУ №4 | 2020-05-20 | 2021-06-30 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
СМР | СМР+ПИР |  | ГВСУ | 12 | Школа на 604 уч. места - блок-пристройка к МБОУ "СОШ №36" в г.Махачкале Республики Дагестан | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 279003.6417 | 241527.0185 | 37476.6232 | 0 | 2016-10-28 | 2016-12-12 | 2017-02-12 | 0 | 2020-05-04 | 2020-06-05 | 279003.6417 | Особый порядок - ГВСУ №4 | 2020-06-10 | 2021-06-30 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
СМР |  |  | ГВСУ | 13 | Школа на 120 ученических мест в с.Гигатли Цумадинского района Республики Дагестан | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 140167.625 | 121339.8807 | 18827.7444 | 0 | 2018-08-08 | 2018-09-11 | 2018-10-26 | 0 | 2018-12-17 | 2019-04-15 | 140167.625 | Особый порядок - ГВСУ №4 | 2019-10-28 | 2020-07-30 | 1 | 120 уч.мест | 120 | 3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
СМР |  |  | ГВСУ | 14 | Школа на 120 ученических мест в с.Кванада Цумадинского района | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 118652.822 | 102715.0118 | 15937.8102 | 0 | 2018-08-01 | 2018-09-21 | 2018-11-05 | 0 | 2018-12-26 | 15.04.2019 | 118652.822 | Особый порядок - ГВСУ №4 | 2019-10-28 | 2020-07-30 | 1 | 120 уч.мест | 120 | 3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
СМР |  |  | ГВСУ | 15 | Школа на 300 ученических мест – блок-пристройка к МКОУ "Эндирейская СОШ №2" в с. Эндирей Хасавюртовского района | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 202044.735 | 174905.4679 | 27139.2671 | 0 | 2018-07-31 | 2018-09-12 | 2018-10-12 | 0 | 2019-02-08 | 25.04.2019 | 202044.735 | Особый порядок - ГВСУ №4 | 2019-10-28 | 2020-07-30 | 1 | 300 уч.мест | 300 | 27 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
СМР |  |  | ГВСУ | 16 | Школа на 400 ученических мест в с.Новокостек Хасавюртовского района | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 316481.947 | 273971.1233 | 42510.8237 | 0 | * | * | * | 0 | 2019-07-30 | 26.09.2019 | 316481.947 | Особый порядок - ГВСУ №4 | 2019-10-28 | 2020-07-30 | 1 | 400 уч.мест | 400 | 23 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
СМР |  |  | ГВСУ | 17 | Школа на 400 ученических мест в с.Луткун Ахтынского района | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 452657.13 | 391854.839 | 60802.291 | 0 | * | * | * | 0 | 2018-05-15 | 01.06.2018 | 452657.13 | Особый порядок - ГВСУ №4 | 2019-12-26 | 2020-07-30 | 1 | 400 уч.мест | 400 | 65 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
СМР |  |  | ГВСУ | 18 | Школа на 400 ученических мест в с.Авадан Докузпаринского района | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 306221.843 | 265089.1879 | 41132.6551 | 0 | * | * | * | 0 | 2019-07-15 | 20.09.2019 | 306221.843 | Особый порядок - ГВСУ №4 | 2019-10-28 | 2020-07-30 | 1 | 400 уч.мест | 400 | 11 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
СМР |  |  |  | 19 | Школа на 120 ученических мест – блок-пристройка к МКОУ "Акбулатюрская СОШ" в с. Акбулатюрт Хасавюртовского района | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 68725.1326 | 59493.7625 | 9231.3701 | 0 | 2018-07-31 | 2018-09-04 | 2018-09-10 | 0 | 2019-02-21 | 30.05.2019 | 68725.1326 | 2019-06-18 | 2019-07-31 | 2020-07-30 | 1 | 120 уч.мест | 120 | 68 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
СМР |  |  |  | 20 | Школа на 120 ученических мест в с.Кемсиюрт Хасавюртовского района | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 193213.7404 | 167260.6794 | 25953.0609 | 0 | 2018-07-31 | 2018-09-04 | 2018-10-04 | 0 | 2019-02-21 | 14.04.2019 | 193213.7404 | 2019-09-06 | 2019-10-09 | 2020-10-30 | 1 | 120 уч.мест | 120 | 12 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
СМР |  |  |  | 21 | Школа на 300 ученических мест в с.Кандаураул Хасавюртовского района | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 163794.121 | 141792.7934 | 22001.3276 | 0 | 2018-07-31 | 2018-09-12 | 2018-10-12 | 0 | 2019-02-01 | 25.04.2019 | 163794.121 | 2019-07-12 | 2019-08-07 | 2020-07-30 | 1 | 300 уч.мест | 300 | 57 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
СМР |  |  | ГВСУ | 22 | Школа на 80 ученических мест в с. Хебатли, Цунтинский район | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 132487.777 | 131162.9 | 1324.877 | 0 | 2019-05-21 | 2019-06-17 | 2019-08-10 | 0 | 2019-11-22 | 2019-12-23 | 132487.777 | Особый порядок - ГВСУ №4 | 2019-12-23 | 2020-07-30 | 1 | 80 уч.мест | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СМР |  |  |  | 23 | Школа в с. Рахата, Ботлихский район, в том числе разработка проектно-сметной документации, 400 уч.мест | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 327250 | 0 | 327250 | 0 | 2018-06-27 | 2018-07-30 | 2018-09-20 | 0 | 2018-09-26 | 2019-04-19 | 327250 | 2020-02-05 | 2020-03-11 | 2021-06-30 | 1 | 400 уч.мест | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Контракнт на СМР подписан 03.03.2020
СМР | СМР+ПИР |  |  | 24 | Школа в с. Апши, Буйнакский район, в том числе разработка проектно-сметной документации, 190 уч.мест | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 101832.69 | 0 | 101832.69 | 2000 | 2020-02-25 | 31.03.2020 30.04.2020 | 2020-07-01 | 240 | 2020-07-08 | 2020-09-07 | 99592.69 | 2020-09-14 | 2020-10-12 | 2020-12-30 | 1 | 190 уч.м | 190 | 58 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подписание перенесено на 15.04.2020. Необходима корректировка ПСД
СМР | СМР+ПИР |  |  | 25 | Школа в с. Аймаки (2 очередь-спортзал и пищеблок), Гергебильский район, в том числе разработка проектно-сметной документации, 288 кв.м | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 33219 | 0 | 33219 | 2266.41 | 2020-03-05 | 2020-04-30 | 2020-07-01 | 463.57 | 2020-07-08 | 2020-09-07 | 30489.02 | 2020-09-14 | 2020-10-12 | 2020-12-30 | 1 | 288 кв.м |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подписание 30.04.2020
СМР | СМР+ПИР |  |  | 26 | Школа в с. Миглакасимахи, Сергокалинский район, 150 уч.мест | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 2019-05-25 | 2019-06-10 | 2019-11-10 | 0 | 2019-11-22 | 18.03.2020 24.04.2020 | 150000 | 2020-04-30 | 2020-05-29 | 2021-06-30 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Находится на рассмотрении в госэкспертизе. Планируемая дата получения положительного заключения 24.04.2020 (18.03.2020)
СМР | СМР+ПИР |  |  | 27 | Школа в с. Ленинаул, Казбековский район, в том числе разработка проектно-сметной документации, 420 уч. мест | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 151796 | 0 | 151796 | 0 | * | * | 2020-03-15 | 0 | 2020-03-16 | 2020-04-30 | 151796 | 2020-05-05 | 2020-06-05 | 2021-07-30 | 0 |  |  | 37 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внесены предложения о временном приостановлении реализации проекта
СМР | СМР+ПИР |  |  | 28 | Школа в с. Охли, Левашинский район, в том числе разработка проектно-сметной документации, 320 уч. мест | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 98511 | 0 | 98511 | 1780 | 2020-02-25 | 2020-03-10 | 2020-04-30 | 213.6 | 2020-05-05 | 2020-06-15 | 96517.4 | 2020-06-29 | 2020-08-04 | 2021-07-30 | 0 |  |  | 1 очередь - 69% 2 очередь - 0% | 1780 | 0 | 1780 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внесены предложения о временном приостановлении реализации проекта
СМР |  |  |  | 29 | Школа в с. Сикар, Тляратинского района, 50 уч. мест | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 84537 | 0 | 84537 | 0 | 2018-07-31 | 2018-09-14 | 2018-10-08 | 0 | 2018-10-18 | 2018-12-24 | 84537 | 05.02. 2020 15.04.2020 | 2020-05-12 | 2020-11-30 | 1 | 50 уч.м | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Решенеие УФАС по жалобе. Рассмотрение 19.03.2020. Закупка отменена УФАС. Планируемая дата повторного объявления торгов 07.04.2020 (11.03.2020)"
СМР | СМР+ПИР |  |  | 30 | Школа в с. Балахани, Унцукульский район, в том числе разработка проектно-сметной документации, 320 уч. мест | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 76650 | 0 | 76650 | 0 | * | * | 2020-03-15 | 0 | 16.03.2020 20.04.2020 | 2020-06-19 | 76650 | 2020-06-26 | 2020-07-21 | 2020-12-30 | 1 | 320 уч.мест | 320 | 64 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | * ПСД разработана меценатом В ранее разработанную ПСД (от 2011г.) внесены необходимые корректировки. Планируемая дата заключения договора на проведение госэкспертизы 20.04.2020 (16.03.2020) Требуется корректировка ПСД, т.к. не предусмотрены актовый зал, пищеблок. Оснащение оборудованием не соответствует современным требованиям Предусмотреть финансирование за счет возвратных средств по итогам 2019 г. (из неиспользованного остатка средств 67476,165 тыс. рублей потребность в 2020 году составляет 40000,0 тыс. рублей)
СМР | СМР+ПИР |  |  | 31 | Школа в с. Тисси, Цумадинский район, 80 уч. мест | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 49500 | 0 | 49500 | 0 | * | * | 2020-04-25 | 0 | 2020-04-30 | 2020-06-15 | 49500 | 2020-06-29 | 2020-08-04 | 2021-06-30 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сдедства не дошли... Отсутствует справка ГРБС (Нет лимитов в бюджете)
СМР | СМР+ПИР |  |  | 32 | Школа из быстровозводимых конструкций, Гунибский район с. Тлогоб, 100 уч.мест, в том числе разработка проектно-сметной документации | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 80000 | 0 | 80000 | 1500 | 2020-02-12 | 23.03.2020 06.04.2020 | 2020-06-10 | 180 | 2020-06-16 | 2020-07-31 | 78320 | 2020-08-07 | 2020-09-10 | 2020-11-15 | 1 | 100 уч.м | 100 | 0 | 1697.6744 | 0 | 1697.6744 | 0 | 0 | 0 | 0 | Закупка завершена 19.03.2020г., поставщик услуг определен. Планируемая дата заключения договора 13.04.2020
СМР | СМР+ПИР |  |  | 33 | Школа из быстровозводимых конструкций, Чародинский район с. Дусрах, 75 уч.мест, в том числе разработка проектно-сметной документации | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 60000 | 0 | 60000 | 1250 | 2020-02-12 | 23.03.2020 06.04.2020 | 2020-06-10 | 150 | 2020-06-16 | 2020-07-31 | 58600 | 2020-08-07 | 2020-09-10 | 2020-11-15 | 1 | 75 уч.м | 75 | 0 | 1273.2558 | 0 | 1273.2558 | 0 | 0 | 0 | 0 | Закупка завершена 19.03.2020г., поставщик услуг определен. Планируемая дата заключения договора 13.04.2020
СМР | СМР+ПИР |  |  | 34 | Школа из быстровозводимых конструкций, Агульский район с. Арсуг, 40 уч.мест, в том числе разработка проектно-сметной документации | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 32000 | 0 | 32000 | 900 | 2020-02-12 | 23.03.2020 06.04.2020 | 2020-06-10 | 108 | 2020-06-16 | 2020-07-31 | 30992 | 2020-08-07 | 2020-09-10 | 2020-11-15 | 1 | 40 уч.м | 40 | 0 | 679.0698 | 0 | 679.0698 | 0 | 0 | 0 | 0 | Закупка завершена 19.03.2020г., поставщик услуг определен. Планируемая дата заключения договора 13.04.2020
СМР | СМР+ПИР |  |  | 35 | Школа в с.Годобери, Ботлихский район, в том числе разработка проектно-сметной документации, 420 уч. мест | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 20000 | 0 | 20000 | 3065.75 | 16.03.2020 30.06.2020 | 2020-07-13 | 2020-08-03 | 573.72 | 2020-08-18 | 2020-09-18 | 16360.53 | 2020-10-12 | 2020-09-21 | 2021-06-30 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проблемы с правоустанавливающими документами на земельный участок
СМР | СМР+ПИР |  |  | 36 | Школа в с. Львовское №1, Бабаюртовский район, в том числе разработка проектно-сметной документации, 216 уч. мест | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 57800 | 0 | 57800 | 4800 | 2020-02-10 | 16.03.2020 06.04.2020 | 2020-07-10 | 576 | 2020-07-17 | 2020-09-15 | 52424 | 2020-09-23 | 2020-10-19 | 2021-06-30 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рассмотрение 1 части заявок 12.03.2020. 2 части 18.03.2020, заключение контракта 13.04.2020 в связи с доп. выходными
СМР |  |  |  | 37 | Школа в с. Буртунай, Казбековский район | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 22000 | 0 | 22000 | 0 | Имеется | Имеется | Имеется | 0 | Имеется | Имеется | 22000 | 2020-05-25 | 2020-06-19 | 2020-10-25 | 1 | 120 уч.мест | 120 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | * ПСД разработана ранее Планируемая дата объявления торгов на поставку оборудования 25.05.2020
СМР | СМР+ПИР |  |  | 38 | Школа в с.Арани, Хунзахский район, в том числе разработка проектно-сметной документации | Минстрой РД/ администрация МО | 1 | 60000 | 0 | 60000 | [7 empty] | 60000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Внесены предложения о временном приостановлении реализации проекта
СМР |  |  |  | 39 | Школа на 360 ученических мест в п.Талги г.Махачкалы | Минстрой РД/ ГАУ РД "Сейсмобезопасность" | 1 | 121848.63 | 115756.2 | 6092.43 | 0 | 2017-01-15 | 2017-02-18 | 2017-04-02 | 0 | 2017-04-10 | 2017-06-22 | 121848.63 | 2018-03-15 | 2018-08-13 | 2020-11-30 | 1 | 360 уч.мест | 360 | 60.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СМР |  |  |  | 40 | МБОУ средняя общеобразовательная школа №12 на 500 мест, поз.23 в МКР №10 в городском округе «город Каспийск» | Минстрой РД/ ГАУ РД "Сейсмобезопасность" | 1 | 551572.726 | 523994.09 | 27578.636 | 0 | 2018-11-10 | 2018-12-22 | 2019-04-10 | 0 | 2019-04-17 | 2019-06-22 | 551572.726 | 2020-01-24 | 2020-04-04 | 2020-11-30 | 1 | 500 уч. мест | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Контракт заключен
СМР |  |  |  | 41 | Школа №13 на 500 мест, поз.24,25 в МКР №11 в городском округе «город Каспийск» | Минстрой РД/ ГАУ РД "Сейсмобезопасность" | 1 | 546584.01 | 519254.81 | 27329.2 | 0 | 2018-11-15 | 2018-12-25 | 2019-04-14 | 0 | 2019-04-20 | 2019-06-24 | 546584.01 | 2020-01-24 | 2020-04-03 | 2020-11-30 | 1 | 500 уч. мест | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Контракт заключен
СМР |  |  |  | 42 | Школа в с. Бабаюрт, Бабаюртовский район, 1176 уч. мест | Минстрой РД/ администрация МО | 1 | 120984 | 0 | 120984 | 0 | 2012-09-16 | 2012-10-18 | 2012-11-25 | 0 | 2012-12-12 | 2013-04-01 | 120984 | 2020-02-29 | 15.03.2020 19.04.2020 | 2020-11-30 | 1 | ввод (спортзал, актовый зал) |  | 70 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плановая дата проведения аукциона 9.04.2020
СМР |  |  |  | 43 | Школа в с. Н.Аргвани, Гумбетовский район, 250 уч.мест | Минстрой РД/ администрация МО | 1 | 7962.966 | 0 | 7962.966 | 0 | 2014-11-14 | 2015-01-10 | 2015-03-18 | 0 | 2015-03-26 | 2015-10-29 | 7962.966 | 2019-06-18 | 2019-08-20 | 2020-11-30 | 1 | 250 уч.м | 250 | 39 | 7962.966 | 0 | 7962.966 | 0 | 0 | 0 | 0
СМР |  |  |  | 44 | Школа в с. Белиджи, Дербентский район, 500 уч. мест | Минстрой РД/ администрация МО | 1 | 41413.64 | 0 | 41413.64 | 0 | 2018-12-25 | 2019-02-14 | 2019-04-01 | 0 | 2019-04-11 | 2019-06-24 | 41413.64 | 2020-02-15 | 15.03.2020 19.04.2020 | 2020-11-30 | 1 | 500 уч.мест | 500 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с поданной жалобой УФАС по РД, торги по определению подрядной организации переносятся на 13.04.2020
СМР |  |  |  | 45 | Школа в с. Баршамай, Кайтагский район, 360 уч. мест | Минстрой РД/ администрация МО | 1 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 2017-06-25 | 2017-07-29 | 2017-09-01 | 0 | 2017-09-18 | 2017-11-15 | 150000 | 2020-02-10 | 2020-03-26 | 2021-06-30 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Контракт заключен ООО "ПОН" г. Махачкала
СМР |  |  |  | 46 | Школа в с. Н.Захит, Хивский район, 177 уч.мест | Минстрой РД/ администрация МО | 1 | 12605.92 | 0 | 12605.92 | 0 | 2012-08-24 | 2012-10-08 | 2012-12-25 | 0 | 2012-12-29 | 2013-05-28 | 12605.92 | 2019-09-03 | 2019-10-30 | 2020-11-30 | 1 | 177 уч.мест | 177 | 15 | 12605.92 | 0 | 12605.92 | 0 | 0 | 0 | 0
СМР |  |  |  | 47 | Пристройка учебного корпуса к школе №6, г. Дагестанские Огни, 504 уч. мест | Минстрой РД/ администрация МО | 1 | 28011.79 | 0 | 28011.79 | 0 | 2011-12-14 | 2012-01-16 | 2012-03-21 | 0 | 2012-04-01 | 2012-05-05 | 28011.79 | 2012-10-20 | 2012-12-12 | 2020-11-30 | 1 | 504 уч.мест | 504 | 70 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0
СМР |  |  |  | 48 | Школа в восточном МКР (2 очередь), г. Хасавюрт, 700 уч. мест | Минстрой РД/ администрация МО | 1 | 59607.5 | 0 | 59607.5 | 0 | 2009-09-11 | 2009-10-14 | 2009-12-20 | 0 | 2009-01-10 | 2009-03-10 | 59607.5 | 2019-06-15 | 2019-07-23 | 2020-11-30 | 1 | 700 уч.мест | 700 | 50 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0
СМР |  |  |  | 49 | Школа в г. Хасавюрт, ул. Победы,д.1, 604 уч. мест | Минстрой РД/ администрация МО | 1 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 2017-06-01 | 2017-06-30 | 2017-08-01 | 0 | 2017-08-08 | 2017-08-29 | 150000 | 2020-03-16 | 15.03.2020 19.04.2020 | 2022-06-30 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дублируется строительство объекта по федеральной программе в 2021 году. Объект будет исключен из РИП.
СМР | СМР+ПИР |  |  | 50 | Студенческое общежитие на 350 мест ДГУНХ по пр. Акушинского, 20а в г. Махачкала | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 24000 | 0 | 24000 | 0 | [6 empty] | 24000 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Внесены предложения о временном приостановлении реализации проекта
СМР | СМР+ПИР |  |  | 51 | Спорткомплекс для учащихся по программе СПО ДГУНХ по пр. Акушинского 20а в г. Махачкала | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 8000 |  | 8000 | 0 | [6 empty] | 8000 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Внесены предложения о временном приостановлении реализации проекта
[5 empty] | Объекты по которым в 2020 году предусмотрена разработка проектно-сметной документации |  | 20 | 163561.91 | 0 | 163561.91 | 152969.8185 |  |  |  | 10592.0915 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 67597.77 | 0 | 67597.77 | 523.356 | 0 | 523.356 | 0.31997
ПИР |  |  |  | 52 | Школа в с.Н.Алак, Ботлихский район, в том числе разработка проектно-сметной документации, 180 уч. мест | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 2730 | 0 | 2730 | 2730 | 2020-03-05 | 2020-04-15 | 2020-06-15 | 0 | 2020-06-17 | 2020-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключить ввод объекта в 2020 году, сохранить финансирование в объеме 2730,00 тыс. руб. на корректировку ПСД и прохождение госэкспертизы. Перенести основной объем финансирования и ввод объекта на 2021 год В связи с недостаточным размером земельного участка необходим дополнительный участок, проектная мощность школы на основании заявки муниципалитета и Минобразования РД увеличивается со 100 до 180 уч. мест
ПИР |  |  |  | 53 | Школа в с. Кахаб-Росо, Унцукульский район, в том числе разработка проектно-сметной документации, 120 уч. мест | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 1808.46 | 0 | 1808.46 | 1504.01 | 2020-03-05 | 2020-04-15 | 2020-06-15 | 304.45 | 2020-06-17 | 2020-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 47 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0
ПИР |  |  |  | 54 | Общеобразовательная организация на 500 ученических мест в с. Чинар, Дербентского района, в том числе разработка проектно-сметной документации | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 11501.19 | 0 | 11501.19 | 10696.1067 | 2019-11-29 | 2019-12-27 | 25.03.2020 20.06.2020 | 805.0833 | 2020-06-29 | 2020-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8417.21 | 0 | 8417.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отсутствует исходно-разрешительная документация (ТУ на водоснабжение и электроснабжение)
ПИР |  |  |  | 55 | Общеобразовательная организация на 300 ученических мест в с. Герга, Каякентского район, в том числе разработка проектно-сметной документации | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 10071.61 | 0 | 10071.61 | 9366.5973 | 2019-11-29 | 2020-01-10 | 25.03.2020 10.07.2020 | 705.0127 | 2020-07-17 | 2020-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отсутствует исходно-разрешительная документация (ТУ на газоснабжение и электроснабжение)
ПИР |  |  |  | 56 | Общеобразовательная организация на 216 ученических мест в с. Нижний Чирюрт, Кизилюртовский район, в том числе разработка проектно-сметной документации | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 7251.56 | 0 | 7251.56 | 6743.9508 | 2019-12-06 | 2019-12-25 | 25.03.2020 30.05.2020 | 507.6092 | 2020-06-05 | 2020-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5309.23 | 0 | 5309.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИРД не предоставлена в полном объёме (необходимо откорректировать ГПЗУ)
ПИР |  |  |  | 57 | Общеобразовательная организация на 100 ученических мест в с. Батыр-Мурза, Ногайский район, в том числе разработка проектно-сметной документации | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 4852.26 | 0 | 4852.26 | 4512.6018 | 2019-12-06 | 2019-12-25 | 25.03.2020 30.05.2020 | 339.6582 | 2020-06-05 | 2020-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3560.51 | 0 | 3560.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТУ предоставляются с задержкой
ПИР |  |  |  | 58 | Общеобразовательная организация на 150 ученических мест в с. Герейханова, Сулейман-Стальский район, в том числе разработка проектно-сметной документации | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 4008.63 | 0 | 4008.63 | 3728.0259 | 2019-11-29 | 2019-12-25 | 25.03.2020 30.05.2020 | 280.6041 | 2020-06-05 | 2020-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3723.49 | 0 | 3723.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПСД проходит входной контроль в ГКУ РД "ДЕГЗЗ"
ПИР |  |  |  | 59 | Общеобразовательная организация на 500 ученических мест в с. Хурик, Табасаранского район, в том числе разработка проектно-сметной документации | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 11501.19 | 0 | 11501.19 | 10696.1067 | 2019-11-29 | 2019-12-29 | 25.03.2020 25.07.2020 | 805.0833 | 2020-08-03 | 2020-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отсутствует исходно-разрешительная документация (ТУ на электроснабжение)
ПИР |  |  |  | 60 | Общеобразовательная организация на 100 ученических мест в с. Туруф, Табасаранского район, в том числе разработка проектно-сметной документации | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 4872.26 | 0 | 4872.26 | 4531.2018 | 2019-12-06 | 2020-01-10 | 25.03.2020 25.07.2020 | 341.0582 | 2020-08-03 | 2020-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3580.51 | 0 | 3580.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проектировщик определён 19.03.2020
ПИР |  |  |  | 61 | Общеобразовательная организация на 400 ученических мест в с. Тарумовка, Тарумовский район, в том числе разработка проектно-сметной документации | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 10654.02 | 0 | 10654.02 | 9908.2386 | 2019-12-06 | 2020-01-10 | 25.03.2020 30.05.2020 | 745.7814 | 2020-06-05 | 2020-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИРД предоставлена не в полном объёме, в т.ч. ТУ
ПИР |  |  |  | 62 | Общеобразовательная организация на 120 ученических мест в с. Аракани, Унцукульский район, в том числе разработка проектно-сметной документации | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 5822.7 | 0 | 5822.7 | 5415.111 | 2019-11-29 | 2019-12-23 | 25.03.2020 28.08.2020 | 407.589 | 2020-09-04 | 2020-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4385.8 | 0 | 4385.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не предоставлена правоустанавливающая документация на земельный участок (Необходимо осуществить перевод категории ЗУ)
ПИР |  |  |  | 63 | Общеобразовательная организация на 100 ученических мест в с. Мокок, Цунтинский район, в том числе разработка проектно-сметной документации | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 4852.26 | 0 | 4852.26 | 4512.6018 | 2019-12-06 | 2019-12-25 | 25.03.2020 30.07.2020 | 339.6582 | 2020-08-06 | 2020-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3560.51 | 0 | 3560.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не предоставлена правоустанавливающая документация на земельный участок (Необходимо осуществить перевод категории ЗУ)
ПИР |  |  |  | 64 | Общеобразовательная организация (интернат) на 100 ученических мест в с. Гениятль, Цунтинский район, в том числе разработка проектно-сметной документации | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 4852.26 | 0 | 4852.26 | 4512.6018 | 2019-12-06 | 2019-12-25 | 25.03.2020 30.06.2020 | 339.6582 | 2020-07-06 | 2020-09-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3560.51 | 0 | 3560.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | Правоустанавливающая документация на земельный участок предоставлена 20.03.2020 в связи с переводом категории земель
ПИР |  |  |  | 65 | Общеобразовательная организация на 400 ученических мест в г. Махачкала (ул. Джигитская), в том числе разработка проектно-сметной документации | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 10654.02 | 0 | 10654.02 | 9908.2386 | 2019-12-06 | 2020-01-10 | 25.03.2020 25.06.2020 | 745.7814 | 2020-07-03 | 2020-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Земельный участок предоставлен 24.03.2020
ПИР |  |  |  | 66 | Общеобразовательная организация на 800 ученических мест в г. Кизляр, в том числе разработка проектно-сметной документации | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 16409.03 | 0 | 16409.03 | 15260.3979 | 2019-12-06 | 2020-01-10 | 25.03.2020 30.05.2020 | 1148.6321 | 2020-06-05 | 2020-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТУ предоставляются с задержкой
ПИР |  |  |  | 67 | Школа на 320 ученических мест с двумя спальными корпусами по 120 мест на территории ГБОУ РД "Республиканский детский оздоровительно-образовательный центр круглогодичного действия "Солнечный берег", Карабудахкентский район, в том числе разработка проектно-сметной документации | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 11720.46 | 0 | 11720.46 | 10900.0278 | 2019-11-29 | 2019-12-25 | 25.03.2020 14.04.2020 | 820.4322 | 2020-04-14 | 2020-07-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Территория действующего оздоровительного центра более 10 Га, в связи с чем необходимо согласование о предоставлении в безвозмездное пользование с Главным управлением Росимущества
ПИР | ОБСЛ |  |  | 68 | Школа-интернат в с.Вихли, Кулинский район, в том числе разработка проектно-сметной документации, 220 уч. мест | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 9244 | 2020-03-05 | 2020-04-15 | 2020-06-15 | 756 | 2020-06-17 | 2020-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объявлены торги 04.03.2020
ПИР | ОБСЛ |  |  | 69 | Школа в с. Рутул, Рутульский район, в том числе разработка проектно-сметной документации, 420 уч. мест | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 8800 | 2019-12-04 | 2019-12-29 | 25.03.2020 25.05.2020 | 1200 | 2020-06-27 | 2020-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 523.356 | 0 | 523.356 | 5.2336 | Существующий земельный участок не соответствует требованиям по площади
ПИР | ОБСЛ |  |  | 70 | Реконструкция школы в с.Геджух, Дербентский район, в том числе разработка проектно-сметной документации, 320 уч. мест | Минстрой РД/ администрация МО | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 01.03.2020 06.05.2020 | 01.04.2020 10.06.2020 | 2020-08-01 | 0 | 2020-08-11 | 2020-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Еще не начато обследование. План на 13.04.2020
ПИР | ОБСЛ |  |  | 71 | Школа в с.Джавгат, Кайтагский район, в том числе разработка проектно-сметной документации, 640 уч. мест | Минстрой РД/ администрация МО | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 01.03.2020 15.04.2020 | 01.04.2020 16.05.2020 | 2020-08-01 | 0 | 2020-08-11 | 2020-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сметы будут переделаны на 560 мест
[5 empty] | ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ |  | 79 | 8245968.3981 | 6462400.2643 | 1783568.1338 | 93865.2618 |  |  |  | 5804.2882 |  |  | 8146298.8481 |  |  |  | 62 | 9179 мест |  |  | 653944.7761 | 600000 | 53944.7761 | 119988.0336 | 101544.6057 | 18443.428 | 0.22367
в том числе:
[5 empty] | Объекты по которым в 2020 году предусмотрены строительные работы |  | 68 | 8205515.4181 | 6462400.2643 | 1743115.1538 | 57579.8027 |  |  |  | 1636.7673 |  |  | 8146298.8481 |  |  |  | 62 |  |  |  | 621096.1461 | 600000 | 21096.1461 | 117487.5956 | 101544.6057 | 15942.99 | 0.1943
[5 empty] | Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования |  |  | 5922348,85081* | 5150096,900* | 772251,95081* | [15 empty] | 606060.6061 | 600000 | 6060.6061 | 0 | 0 | 0
СМР | СМР+ПИР |  |  |  | Разработка ПСД |  |  | 34261.35 |  | 34261.35 | 34261.35 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СМР |  |  | ГВСУ | 72 | Дошкольная образовательная организация на 60 мест, в т.ч. 60 ясельных в с.Буртунай Казбековского района | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 190976.383 | 166072.6097 | 24903.7733 | 0 | 2019-05-08 | 2019-07-01 | 2019-08-20 | 0 | 2019-11-28 | 2019-12-27 | 190976.383 | Особый порядок - ГВСУ №4 | 2019-12-23 | 2020-06-30 | 1 | 60 мест | 60 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СМР |  |  | ГВСУ | 73 | Дошкольная образовательная организация на 60 мест, в том числе 60 ясельных с.Сиртыч Табасаранского района | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 214371.363 | 186416.8288 | 27954.5342 | 0 | 2019-05-29 | 2019-06-28 | 2019-08-20 | 0 | 2019-11-28 | 2019-12-27 | 214371.363 | Особый порядок - ГВСУ №4 | 2019-12-18 | 2020-06-30 | 1 | 60 мест | 60 |  | 0 | 0 | 0 | 17456.53 | 15180.1985 | 2276.3315 | 1.0619
СМР |  |  | ГВСУ | 74 | Дошкольная образовательная организация на 120 мест, в том числе 120 ясельных в с.Эрпели Буйнакского района | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 178384.2178 | 155122.4927 | 23261.7251 | 0 | 2019-05-14 | 2019-06-17 | 2019-08-20 | 0 | 2019-11-07 | 2019-12-31 | 178384.2178 | Особый порядок - ГВСУ №4 | 2019-12-28 | 2020-06-30 | 1 | 120 мест | 120 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СМР |  |  | ГВСУ | 75 | Дошкольная образовательная организация на 120 мест, в том числе 120 ясельных в с.Кафыр-Кумух Буйнакского района | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 214371.363 | 186416.8288 | 27954.5342 | 0 | 2019-09-23 | 2019-10-17 | 2019-11-01 | 0 | 2019-12-10 | 2019-12-31 | 214371.363 | Особый порядок - ГВСУ №4 | 2019-12-28 | 2020-06-30 | 1 | 120 мест | 120 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СМР |  |  | ГВСУ | 76 | Дошкольная образовательная организация на 120 мест, в том числе 120 ясельных в с.Мюрего Сергокалинского района | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 109057.2031 | 94835.8852 | 14221.318 | 0 | 2019-05-08 | 2019-06-10 | 2019-08-20 | 0 | 2019-11-07 | 2019-12-31 | 109057.2031 | Особый порядок - ГВСУ №4 | 2019-12-28 | 2020-06-30 | 1 | 120 мест | 120 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СМР |  |  | ГВСУ | 77 | Дошкольная образовательная организация на 120 мест, в том числе 60 ясельных в МКР "Олимпийский" г.Хасавюрта | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 214371.363 | 186416.8288 | 27954.5342 | 0 | 2019-05-16 | 2019-06-10 | 2019-08-20 | 0 | 2019-12-27 | 2020-05-20 | 214371.363 | Особый порядок - ГВСУ №4 | 2019-12-28 | 2020-06-30 | 1 | 120 мест | 120 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Имеющиеся ранее проблемы с земельным участком решены, ПСД в экспертизе. Выход примерно 20.05.2020
СМР |  |  | ГВСУ | 78 | Дошкольная образовательная организация на 120 мест, в том числе 120 ясельных в с.Унцукуль Унцукульского района | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 214371.363 | 186416.8288 | 27954.5342 | 0 | 2019-05-14 | 2019-06-17 | 2019-08-20 | 0 | 2019-12-13 | 2020-05-20 | 214371.363 | Особый порядок - ГВСУ №4 | 2019-12-28 | 2020-06-30 | 1 | 120 мест | 120 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Имеющиеся ранее проблемы с земельным участком решены, ПСД в экспертизе. Выход примерно 20.05.2020
СМР |  |  | ГВСУ | 79 | Дошкольная образовательная организация на 120 мест, в т.ч. 120 ясельных в с.Ботаюрт Хасавюртовского района. | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 214371.363 | 186416.8288 | 27954.5342 | 0 | 2019-09-30 | 2019-10-21 | 2019-11-30 | 0 | 2019-12-16 | В ЕГРЗ | 214371.363 | Особый порядок - ГВСУ №4 | 2019-12-26 | 2020-06-30 | 1 | 120 мест | 120 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СМР |  |  | ГВСУ | 80 | Дошкольная образовательная организация на 120 мест, в том числе 120 ясельных в с.Баршамай Кайтагского района | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 214371.363 | 186416.8288 | 27954.5342 | 0 | 2019-05-08 | 2019-06-10 | 2019-08-20 | 0 | 2019-11-07 | 2020-01-21 | 214371.363 | Особый порядок - ГВСУ №4 | 2019-12-28 | 2020-06-30 | 1 | 120 мест | 120 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СМР |  |  | ГВСУ | 81 | Дошкольная образовательная организация на 120 мест, в том числе 120 ясельных в с.Сагаси-Дейбук Каякентского района | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 214371.363 | 186416.8288 | 27954.5342 | 0 | 2019-05-14 | 2019-06-10 | 2019-08-20 | 0 | 2019-11-27 | 2019-12-25 | 214371.363 | Особый порядок - ГВСУ №4 | 2019-12-18 | 2020-06-30 | 1 | 120 мест | 120 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СМР |  |  | ГВСУ | 82 | Дошкольная образовательная организация на 120 мест, в т.ч. 60 ясельных в с.Джанга Карабудахкентского района | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 214371.363 | 186416.8288 | 27954.5342 | 0 | 2019-05-21 | 2019-06-17 | 2019-08-20 | 0 | 2019-11-11 | 2019-12-25 | 214371.363 | Особый порядок - ГВСУ №4 | 2019-12-23 | 2020-06-30 | 1 | 120 мест | 120 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СМР |  |  | ГВСУ | 83 | Дошкольная образовательная организация на 200 мест, в том числе 200 ясельных в г.Дагестанские Огни | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 190976.383 | 166072.6097 | 24903.7733 | 0 | 2019-05-29 | 2019-08-01 | 2019-08-20 | 0 | 2019-11-23 | 2019-12-25 | 190976.383 | Особый порядок - ГВСУ №4 | 2019-12-28 | 2020-06-30 | 1 | 200 мест | 200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СМР |  |  | ГВСУ | 84 | Дошкольная образовательная организация на 200 мест, в том числе 200 ясельных в с.Нечаевка Кизилюртовского района | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 214371.363 | 186416.8288 | 27954.5342 | 0 | 2019-05-14 | 2019-06-10 | 2019-08-20 | 0 | 2019-09-10 | 2019-11-14 | 214371.363 | Особый порядок - ГВСУ №4 | 2019-11-13 | 2020-06-30 | 1 | 200 мест | 200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СМР |  |  | ГВСУ | 85 | Дошкольная образовательная организация на 200 мест, в том числе 200 ясельных в п.Сулак г. Махачкала | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 190976.383 | 166072.6097 | 24903.7733 | 0 | 2019-09-19 | 2019-10-16 | 2019-11-01 | 0 | 2019-11-19 | 2019-12-25 | 190976.383 | Особый порядок - ГВСУ №4 | 2019-12-28 | 2020-06-30 | 1 | 200 мест | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СМР |  |  | ГВСУ | 86 | Дошкольная образовательная организация на 200 мест, в т.ч. 120 ясельных в г.Махачкале (МКР "ДОСААФ") | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 214371.363 | 186416.8288 | 27954.5342 | 0 | 2019-05-08 | 2019-06-20 | 2019-07-10 | 0 | 2019-11-27 | 2020-01-21 | 214371.363 | Особый порядок - ГВСУ №4 | 2019-12-28 | 2020-06-30 | 1 | 200 мест | 200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СМР |  |  | ГВСУ | 87 | Дошкольная образовательная организация на 200 мест, в т.ч. 200 ясельных в г. Махачкале (МКР "Ипподром") | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 214371.363 | 186416.8288 | 27954.5342 | 0 | 2019-07-12 | 2019-08-05 | 2019-09-30 | 0 | 2019-12-12 | 2020-01-22 | 214371.363 | Особый порядок - ГВСУ №4 | 2019-12-26 | 2020-06-30 | 1 | 200 мест | 200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СМР |  |  | ГВСУ | 88 | Дошкольная образовательная организация на 200 мест, в т.ч. 120 ясельных в пос.Богатыревка г.Махачкала | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 214371.363 | 186416.8288 | 27954.5342 | 0 | 2019-05-21 | 2019-06-20 | 2019-08-20 | 0 | 2019-11-24 | 2020-01-21 | 214371.363 | Особый порядок - ГВСУ №4 | 2019-12-27 | 2020-06-30 | 1 | 200 мест | 200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СМР |  |  | ГВСУ | 89 | Дошкольная образовательная организация на 200 мест, в том числе 200 ясельных в МКР "Мичурино" г.Хасавюрта | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 109057.2031 | 94835.8852 | 14221.318 | 0 | 2019-05-14 | 2019-06-10 | 2019-08-20 | 0 | 2019-09-09 | 2019-11-26 | 109057.2031 | Особый порядок - ГВСУ №4 | 2019-12-14 | 2020-06-30 | 1 | 200 мест | 200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СМР |  |  | ГВСУ | 90 | Дошкольная образовательная организация на 200 мест, в том числе 200 ясельных в с.Доргели Карабудахкентского района | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 190976.383 | 166072.6097 | 24903.7733 | 0 | 2019-05-14 | 2019-06-10 | 2019-08-20 | 0 | 2019-09-09 | 2019-11-11 | 190976.383 | Особый порядок - ГВСУ №4 | 2019-11-13 | 2020-06-30 | 1 | 200 мест | 200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СМР |  |  | ГВСУ | 91 | Дошкольная образовательная организация на 200 мест, в том числе 200 ясельных в г.Дербенте | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 190976.383 | 166072.6097 | 24903.7733 | 0 | 2019-07-05 | 2019-07-30 | 2019-09-30 | 0 | 2019-11-27 | 2019-12-27 | 190976.383 | Особый порядок - ГВСУ №4 | 2019-12-27 | 2020-06-30 | 1 | 200 мест | 200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СМР |  |  | ГВСУ | 92 | Дошкольная образовательная организация на 250 мест, в т.ч. 250 ясельных в г.Избербаш (ул.Российская, 15) | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 190976.383 | 166072.6097 | 24903.7733 | 0 | 2019-05-08 | 2019-06-18 | 2019-08-20 | 0 | 2019-12-03 | 30.12.201 | 190976.383 | Особый порядок - ГВСУ №4 | 2019-12-28 | 2020-06-30 | 1 | 250 мест | 250 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СМР |  |  | ГВСУ | 93 | Дошкольная образовательная организация на 250 мест, в том числе 250 ясельных в с.Карабудахкент Карабудахкентского района | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 214371.363 | 186416.8288 | 27954.5342 | 0 | 2019-05-08 | 2019-06-17 | 2019-08-20 | 0 | 2019-09-17 | 2019-12-16 | 214371.363 | Особый порядок - ГВСУ №4 | 2019-12-18 | 2020-06-30 | 1 | 250 мест | 250 |  | 0 | 0 | 0 | 49657.5478 | 43182.2036 | 6475.3442 | 3.0206
СМР |  |  | ГВСУ | 94 | Дошкольная образовательная организация на 250 мест, в т.ч. 120 ясельных в г.Каспийске (МКР № 36) | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 75359.7432 | 65532.6539 | 9827.0892 | 0 | 2019-05-08 | 2019-06-17 | 2019-08-20 | 0 | 2019-09-19 | 2019-12-16 | 75359.7432 | Особый порядок - ГВСУ №4 | 2019-12-28 | 2020-06-30 | 1 | 250 мест | 250 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СМР |  |  | ГВСУ | 95 | Дошкольная образовательная организация на 250 мест, в т.ч. 120 ясельных в г.Каспийске (МКР № 11) | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 109057.2031 | 94835.8852 | 14221.318 | 0 | 2019-05-08 | 2019-07-09 | 2019-08-20 | 0 | 2019-09-19 | 2019-12-17 | 109057.2031 | Особый порядок - ГВСУ №4 | 2019-12-18 | 2020-06-30 | 1 | 250 мест | 250 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СМР |  |  | ГВСУ | 96 | Дошкольная образовательная организация на 250 мест, в т.ч. 250 ясельных в г.Каспийске (МКР "Кемпинг") | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 109057.2031 | 94835.8852 | 14221.318 | 0 | 2019-09-13 | 2019-10-09 | 2019-11-01 | 0 | 2019-12-12 | 2020-01-17 | 109057.2031 | Особый порядок - ГВСУ №4 | 2019-12-20 | 2020-06-30 | 1 | 250 мест | 250 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СМР |  |  | ГВСУ | 97 | Дошкольная образовательная организация на 250 мест, в том числе 250 ясельных в г.Кизилюрт | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 109057.2031 | 94835.8852 | 14221.318 | 0 | 2019-07-19 | 2019-08-07 | 2019-09-30 | 0 | 2019-11-28 | 2019-12-26 | 109057.2031 | Особый порядок - ГВСУ №4 | 2019-12-26 | 2020-06-30 | 1 | 250 мест | 250 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СМР |  |  | ГВСУ | 98 | Дошкольная образовательная организация на 250 мест, в том числе 250 ясельных в г.Кизляре | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 126028.2458 | 109611.9857 | 16416.2601 | 0 | 2019-05-29 | 2019-07-09 | 2019-08-20 | 0 | 2019-12-03 | 2019-12-26 | 126028.2458 | Особый порядок - ГВСУ №4 | 2019-12-28 | 2020-06-30 | 1 | 250 мест | 250 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СМР |  |  | ГВСУ | 99 | Дошкольная образовательная организация на 250 мест, в том числе 250 ясельных в с.Уллуая Левашинского района | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 214371.363 | 186416.8288 | 27954.5342 | 0 | 2019-05-08 | 2019-07-09 | 2019-08-20 | 0 | 2019-09-19 | 2019-12-17 | 214371.363 | Особый порядок - ГВСУ №4 | 2019-12-20 | 2020-06-30 | 1 | 250 мест | 250 |  | 0 | 0 | 0 | 49657.5478 | 43182.2036 | 6475.3442 | 3.0206
СМР |  |  | ГВСУ | 100 | Дошкольная образовательная организация на 250 мест, в т.ч. 250 ясельных в пос.Новый Хушет г.Махачкала (МКР 3) | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 109057.2031 | 94835.8852 | 14221.318 | 0 | 2019-09-26 | 2019-10-18 | 2019-11-22 | 0 | 2019-12-14 | В ЕГРЗ | 109057.2031 | Особый порядок - ГВСУ №4 | 2019-12-28 | 2020-06-30 | 1 | 250 мест | 250 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СМР |  |  | ГВСУ | 101 | Дошкольная образовательная организация на 250 мест, в т.ч. 250 ясельных в г.Избербаш (ул.Морская, 2) | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 214371.363 | 186416.8288 | 27954.5342 | 0 | 2019-05-08 | 2019-06-10 | 2019-08-20 | 0 | 2019-12-03 | 30.12.2019г. | 214371.363 | Особый порядок - ГВСУ №4 | 2019-12-28 | 2020-06-30 | 1 | 250 мест | 250 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СМР |  |  | ГВСУ | 102 | Дошкольная образовательная организация на 250 мест, в т.ч. 250 ясельных в г.Кизилюрте | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 109057.2031 | 94835.8852 | 14221.318 | 0 | 2019-09-13 | 2019-10-09 | 2019-11-01 | 0 | 2019-12-12 | В ЕГРЗ | 109057.2031 | Особый порядок - ГВСУ №4 | 2019-12-26 | 2020-06-30 | 1 | 250 мест | 250 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СМР |  |  | ГВСУ | 103 | Дошкольная образовательная организация на 250 мест, в т.ч. 250 ясельных в г.Буйнакске (МКР "Молодежный") | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 124273.3738 | 108086.0977 | 16187.2761 | 0 | 2019-05-08 | 2019-06-10 | 2019-08-20 | 0 | 2019-11-25 | 2020-01-10 | 124273.3738 | Особый порядок - ГВСУ №4 | 2019-12-18 | 2020-06-30 | 1 | 250 мест | 250 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СМР |  |  | ГВСУ | 104 | Дошкольная образовательная организация на 250 мест, в т.ч. 250 ясельных в г.Буйнакске (ул. Шихова, 120) | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 75359.7432 | 65532.6539 | 9827.0892 | 0 | 2019-05-08 | 2019-06-28 | 2019-08-20 | 0 | 2019-09-17 | 2019-12-16 | 75359.7432 | Особый порядок - ГВСУ №4 | 2019-12-26 | 2020-06-30 | 1 | 250 мест | 250 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СМР |  |  | ГВСУ | 105 | Дошкольная образовательная организация на 250 мест, в т.ч. 250 ясельных в г.Дербенте | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 109057.2031 | 94835.8852 | 14221.318 | 0 | 13.09.2019 | 2019-10-09 | 2019-11-01 | 0 | 2019-12-13 | В ЕГРЗ | 109057.2031 | Особый порядок - ГВСУ №4 | 2019-12-28 | 2020-06-30 | 1 | 250 мест | 250 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СМР |  |  | ГВСУ | 106 | Дошкольная образовательная организация на 250 мест, в т.ч. 250 ясельных в с.Каякент Каякентского района | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 109057.2031 | 94835.8852 | 14221.318 | 0 | 2019-05-21 | 2019-07-09 | 2019-08-30 | 0 | 2019-12-03 | 2019-12-30 | 109057.2031 | Особый порядок - ГВСУ №4 | 2019-12-28 | 2020-06-30 | 1 | 250 мест | 250 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СМР |  |  | ГВСУ | 107 | Дошкольная образовательная организация на 200 мест, в том числе 200 ясельных в с.Тарумовка Тарумовского района | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-05-14 | 2019-06-10 | 2019-08-20 | 0 | 2019-09-09 | 2019-11-18 | 0 | 7 | 11.02.2020 30.10.2020 | 2021-06-30 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Финансирование объектов предусмотрено на 2021 год, планируется изменение соглашения.
СМР |  |  | ГВСУ | 108 | Дошкольная образовательная организация на 200 мест, в том числе 200 ясельных в с.Куруш Хасавюртовского района | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-05-14 | 2019-06-10 | 2019-08-20 | 0 | 2019-09-09 | 2019-11-14 | 0 | Особый порядок - ГВСУ №4 | 11.02.2020 30.10.2020 | 2021-06-30 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Финансирование объектов предусмотрено на 2021 год, планируется изменение соглашения.
СМР |  |  |  | 109 | Детский сад в с. Хутрах, Цунтинский район, 60 мест | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 39869.26 | 0 | 39869.26 | 0 | * | * | * | 0 | 2018-12-12 | 2019-02-18 | 39869.26 | 2020-02-24 | 2020-03-10 | 2020-07-30 | 1 | 60 мест | 60 | 80 | 9869.26 | 0 | 9869.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Завершение строительства, осталось только благоустройство и закупка оборудования.
СМР |  |  |  | 110 | Детский сад в с. Мугарты, Дербентский район 60 мест | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 11113.72 | 0 | 11113.72 | 0 | имеется | Имеется | Имеется | 0 | имеется | Имеется | 11113.72 | 2020-05-25 | 2020-06-19 | 2020-10-25 | 1 | 60 мест | 60 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СМР | СМР+ПИР |  |  | 111 | Дошкольная образовательная организация на 80 мест в с. Бургимакмахи, Акушинский район, в том числе разработка проектно-сметной документации | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 80363.02 | 0 | 80363.02 | 1940.14 | 2019-11-29 | 2019-12-23 | 25.03.2020 15.04.2020 | 143 | 2020-04-22 | 2020-06-22 | 78279.88 | 2020-07-05 | 2020-08-05 | 2020-12-20 | 1 | 80 мест | 80 | 0 | 2083.14 | 0 | 2083.14 | 715.97 | 0 | 715.97 | 0.89092 | ТУ предоставлены с задержкой
СМР | СМР+ПИР |  |  | 112 | Дошкольная образовательная организация на 80 мест в с. Комсомольское, Кизилюртовский район, в том числе разработка проектно-сметной документации | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 22245.05 | 0 | 22245.05 | 1858.884 | 2019-11-29 | 2019-12-25 | 25.03.2020 20.05.2020 | 224.256 | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 20161.91 | 2020-08-05 | 2020-09-05 | 2021-12-25 | 0 | 0 |  | 0 | 2083.14 | 0 | 2083.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТУ были получены с задержкой
СМР | СМР+ПИР |  |  | 113 | Дошкольная образовательная организация на 80 мест в с. Красный Восход, Кизлярский район, в том числе разработка проектно-сметной документации | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 22234.25 | 0 | 22234.25 | 1894.8624 | 2019-11-29 | 2019-12-23 | 25.03.2020 15.04.2020 | 188.2776 | 2020-04-22 | 2020-06-22 | 20151.11 | 2020-07-05 | 2020-08-05 | 2021-07-30 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отсутствуют ТУ по электроснабжению
СМР | СМР+ПИР |  |  | 114 | Дошкольная образовательная организация на 60 мест в с. Гувлиг, Табасаранский район, в том числе разработка проектно-сметной документации | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 15088.97 | 0 | 15088.97 | 1529.0337 | 2019-11-29 | 2019-12-25 | 25.03.2020 06.07.2020 | 440.5263 | 2020-07-13 | 2020-09-11 | 13119.41 | 2020-09-18 | 2020-10-18 | 2021-07-30 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТУ были получены с задержкой
СМР | СМР+ПИР |  |  | 115 | Дошкольная образовательная организация на 80 мест в с. Юрковка, Тарумовский район, в том числе разработка проектно-сметной документации | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 22259.44 | 0 | 22259.44 | 1810.9128 | 2019-11-29 | 2019-12-23 | 25.03.2020 30.05.2020 | 272.2272 | 2020-06-11 | 2020-08-10 | 20176.3 | 2020-08-18 | 2020-09-18 | 2021-07-30 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТУ были получены с задержкой
СМР | СМР+ПИР |  |  | 116 | Дошкольная образовательная организация на 60 мест в с. Чувек, Хивский район, в том числе разработка проектно-сметной документации | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 61542.2 | 0 | 61542.2 | 1601.0798 | 2019-11-29 | 2019-12-25 | 25.03.2020 20.06.2020 | 368.4802 | 2020-06-29 | 2020-08-28 | 59572.64 | 2020-09-07 | 2020-10-07 | 2020-12-25 | 1 | 60 мест | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обновленные ТУ на водоснабжение предоставлены 11.03.2020
СМР |  |  |  | 117 | Детский сад на 144 мест в г. Южно-Сухокумске по ул. Комарова 3 | Минстрой РД/ ГАУ РД "Сейсмобезопасность" | 1 | 102390.547 | 97271.02 | 5119.527 | 0 | 2015-02-14 | 2015-03-05 | 2015-08-09 | 0 | 2015-08-17 | 2015-10-22 | 102390.547 | 2020-01-24 | 2020-03-04 | 2020-11-30 | 1 | 144 места | 144 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Контракт заключен
СМР |  |  |  | 118 | Детский сад на 35 мест в с. Ванашимахи Сергокалинского района | Минстрой РД/ ГАУ РД "Сейсмобезопасность" | 1 | 45818.105 | 43527.2 | 2290.905 | 0 | 2015-02-18 | 2015-04-02 | 2015-08-05 | 0 | 2015-08-11 | 2015-10-13 | 45818.105 | 2020-01-24 | 2020-02-28 | 2020-11-30 | 1 | 35 мест | 35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Контракт заключен
СМР |  |  |  | 119 | Детский сад на 40 мест в с. Кадиркент Сергокалинского района | Минстрой РД/ ГАУ РД "Сейсмобезопасность" | 1 | 43339.874 | 41172.88 | 2166.994 | 0 | 2014-02-10 | 2014-04-12 | 2014-10-10 | 0 | 2014-10-15 | 2014-12-18 | 43339.874 | 2020-01-24 | 2020-02-28 | 2020-11-30 | 1 | 40 мест | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Контракт заключен
[5 empty] | Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образованияс |  |  | 1769957,18* | 1130332,2* | 639624,98* | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СМР | СМР+ПИР |  |  |  | в том числе разработка ПСД |  |  | 12683.54 |  | 12683.54 | 12683.54 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СМР |  |  | ГВСУ | 120 | Детский сад на 120 мест в пос. Шамхал-Термен г.Махачкала | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 120216.8 | 74198.038 | 46018.762 | 0 | 2018-07-10 | 2018-08-24 | 2018-10-09 | 0 | 2019-11-27 | 2019-12-27 | 120216.8 | Особый порядок - ГВСУ №4 | 2019-12-26 | 2020-06-30 | 1 | 120 мест | 120 | 5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
СМР |  |  | ГВСУ | 121 | Детский сад на 60 мест в с.Кульзеб Кизилюртовского района | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 78006.35 | 48145.668 | 29860.682 | 0 | 2018-07-10 | 2018-08-16 | 2019-09-30 | 0 | 2019-11-11 | 2019-11-16 | 78006.35 | Особый порядок - ГВСУ №4 | 2019-12-24 | 2020-06-30 | 1 | 60 мест | 60 | 40 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
СМР |  |  | ГВСУ | 122 | Детский сад на 100 мест в г.Избербаше | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 120988.27 | 74674.191 | 46314.079 | 0 | 2018-07-10 | 2019-04-24 | 2018-10-09 | 0 | 2019-11-11 | 2018-11-23 | 120988.27 | Особый порядок - ГВСУ №4 | 2019-12-14 | 2020-06-30 | 1 | 100 мест | 100 | 18 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
СМР |  |  | ГВСУ | 123 | Детский сад на 60 мест в г.Дербенте | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 46314.472 | 31405.316 | 14909.156 | 0 | 2019-02-18 | 2019-03-19 | 2019-05-15 | 0 | 2019-09-17 | 2019-11-06 | 46314.472 | Особый порядок - ГВСУ №4 | 2019-11-05 | 2020-06-30 | 1 | 60 мест | 60 | 15 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
СМР |  |  | ГВСУ | 124 | Детский сад на 60 мест в г.Буйнакске (ул.Али-Клыча, 86) | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 46141.553 | 31292.011 | 14849.542 | 0 | 2019-02-18 | 2019-03-19 | 2019-05-15 | 0 | 2019-06-24 | 2019-10-29 | 46141.553 | Особый порядок - ГВСУ №4 | 2019-11-05 | 2020-06-30 | 1 | 60 мест | 60 | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
СМР |  |  | ГВСУ | 125 | Детский сад на 60 мест в г.Махачкале (ул.Фонвизина, 6) | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 87598.07 | 54065.696 | 33532.374 | 0 | 2019-09-20 | 2019-10-23 | 2019-11-01 | 0 | 2019-11-20 | 2019-12-20 | 87598.07 | Особый порядок - ГВСУ №4 | 2019-12-23 | 2020-06-30 | 1 | 60 мест | 60 | 12 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
СМР |  |  | ГВСУ | 126 | Детский сад на 60 мест в г.Махачкале (ул.Азиза Алиева, 32) | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 79407.71 | 49010.59 | 30397.12 | 0 | 2019-09-30 | 2019-10-21 | 2019-11-30 | 0 | 2019-11-27 | 2019-12-26 | 79407.71 | Особый порядок - ГВСУ №4 | 2019-12-24 | 2020-06-30 | 1 | 60 мест | 60 | 8 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
СМР |  |  | ГВСУ | 127 | Детский сад на 100 мест в г.Кизляре | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 72515.849 | 49175.433 | 23340.416 | 0 | 2019-12-18 | 2019-03-19 | 2019-05-15 | 0 | 2019-06-24 | 2019-10-29 | 72515.849 | Особый порядок - ГВСУ №4 | 2019-11-05 | 2020-06-30 | 1 | 100 мест | 100 | 12 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
СМР |  |  | ГВСУ | 128 | Детский сад 100 мест с.Хамаматюрт, Бабаюртовский район | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 69738.348 | 47298.465 | 22439.883 | 0 | 2019-02-18 | 2019-03-19 | 2019-05-15 | 0 | 2019-06-24 | 2019-10-23 | 69738.348 | Особый порядок - ГВСУ №4 | 2019-11-05 | 2020-06-30 | 1 | 100 мест | 100 | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
СМР |  |  | ГВСУ | 129 | Детский сад на 100 мест в с.Миарсо Ботлихского района | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 98671.75 | 60900.392 | 37771.358 | 0 | * | * | * | 0 | 2019-07-16 | 2019-12-03 | 98671.75 | Особый порядок - ГВСУ №4 | 2019-12-14 | 2020-06-30 | 1 | 100 мест | 100 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
СМР |  |  | ГВСУ | 130 | Детский сад на 100 мест в с.Араблинское Дербентского района | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 69497.383 | 47134.891 | 22362.492 | 0 | 2019-02-18 | 2019-03-19 | 2019-05-15 | 0 | 2019-06-24 | 2019-10-22 | 69497.383 | Особый порядок - ГВСУ №4 | 2019-11-05 | 2020-06-30 | 1 | 100 мест | 100 | 12 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
СМР |  |  | ГВСУ | 131 | Детский сад на 100 мест в п.Ленинаул, Казбековский район | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 69072.578 | 46839.681 | 22232.897 | 0 | 2019-02-18 | 2019-03-19 | 2019-05-15 | 0 | 2019-06-24 | 2019-10-22 | 69072.578 | Особый порядок - ГВСУ №4 | 2019-11-05 | 2020-06-30 | 1 | 100 мест | 100 | 22 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
СМР |  |  | ГВСУ | 132 | Детский сад на 120 мест в с.Новые Викри, Каякентский район | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 119615.53 | 73826.933 | 45788.597 | 0 | 2019-02-18 | 2019-03-19 | 2019-05-15 | 0 | 2019-09-11 | 2019-12-05 | 119615.53 | Особый порядок - ГВСУ №4 | 2019-12-14 | 2020-06-30 | 1 | 120 мест | 120 | 15 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
СМР |  |  | ГВСУ | 133 | Детский сад на 60 мест в с.Тинди, Цумадинский район | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 50878.312 | 34498.78 | 16379.532 | 0 | 2019-02-18 | 2019-03-19 | 2019-05-15 | 0 | 2019-06-24 | 2019-10-22 | 50878.312 | Особый порядок - ГВСУ №4 | 2019-11-05 | 2020-06-30 | 1 | 60 мест | 60 | 5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
СМР |  |  | ГВСУ | 134 | Детский сад на 100 мест в с.Учкент, Кумторкалинский район | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 70144.295 | 47571.934 | 22572.361 | 0 | 2019-02-18 | 2019-03-19 | 2019-05-15 | 0 | 2019-06-24 | 2019-10-22 | 70144.295 | Особый порядок - ГВСУ №4 | 2019-11-05 | 2020-06-30 | 1 | 100 мест | 100 | 25 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
СМР |  |  | ГВСУ | 135 | Детский сад на 60 мест в с.Магарамкент, Магарамкентский район | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 48434.656 | 32847.136 | 15587.52 | 0 | 2019-02-18 | 2019-03-19 | 2019-05-15 | 0 | 2019-06-24 | 2019-10-29 | 48434.656 | Особый порядок - ГВСУ №4 | 2019-11-05 | 2020-06-30 | 1 | 60 мест | 60 | 85 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
СМР |  |  | ГВСУ | 136 | Детский сад на 120 мест в с.Эндирей, Хасавюртовский район | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 78403.313 | 53216.881 | 25186.432 | 0 | 2019-02-18 | 2019-03-19 | 2019-05-15 | 0 | 2019-07-17 | 2019-10-23 | 78403.313 | Особый порядок - ГВСУ №4 | 2019-11-05 | 2020-06-30 | 1 | 120 мест | 120 | 15 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
СМР |  |  | ГВСУ | 137 | Детский сад на 120 мест в г.Хасавюрте (ул. 40 лет Октября) | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 106910.49 | 65985.358 | 40925.132 | 0 | * | * | * | 0 | 2019-07-16 | 2019-12-03 | 106910.49 | Особый порядок - ГВСУ №4 | 2019-12-14 | 2020-06-30 | 1 | 120 мест | 120 | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
СМР |  |  | ГВСУ | 138 | Детский сад на 100 мест в г.Каспийске (МКР № 10) | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 104738.92 | 64645.061 | 40093.859 | 0 | * | * | * | 0 | 2019-07-16 | 2019-12-03 | 104738.92 | Особый порядок - ГВСУ №4 | 2019-12-18 | 2020-06-30 | 1 | 100 мест | 100 | 90 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
СМР |  |  | ГВСУ | 139 | Детский сад на 250 мест в г.Махачкале (МКР Ак-гель) | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 232662.548 | 143599.768 | 89062.78 | 0 | * | * | * | 0 | 2019-11-13 | 2019-12-28 | 232662.548 | Особый порядок - ГВСУ №4 | 2019-12-28 | 2020-06-30 | 1 | 250 мест | 250 | 35 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Объекты по которым в 2020 году предусмотрена разработка проектно-сметной документации |  | 11 | 40452.98 | 0 | 40452.98 | 36285.4591 |  |  |  | 4167.5209 |  |  | -5.1159e-13 |  |  |  | 0 |  |  |  | 32848.63 | 0 | 32848.63 | 2500.438 | 0 | 2500.438 | 6.1811
ПИР |  |  |  | 140 | Дошкольная образовательная организация на 250 мест в с. Адильянгиюрт, Бабаюртовский район, в том числе разработка проектно-сметной документации | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 4635.11 | 0 | 4635.11 | 4031.711 | 2019-11-29 | 2019-12-25 | 25.03.2020 30.05.2020 | 603.399 | 2020-06-11 | 2020-08-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4277.44 | 0 | 4277.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИРД не в полном объёме
ПИР |  |  |  | 141 | Дошкольная образовательная организация на 60 мест (пристройка) в с. Рахата, Ботлихский район, в том числе разработка проектно-сметной документации | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 2627.54 | 0 | 2627.54 | 2182.2957 | 2019-11-29 | 2019-12-25 | 25.03.2020 10.08.2020 | 445.2443 | 2020-09-17 | 2020-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1969.56 | 0 | 1969.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не предоставлена правоустанавливающая документация на земельный участок (ведутся работы по объединению ЗУ)
ПИР |  |  |  | 142 | Дошкольная образовательная организация на 90 мест в с. Нижнее Казанище, Буйнакский район, в том числе разработка проектно-сметной документации | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 2214.8 | 0 | 2214.8 | 2071.7016 | 2019-11-29 | 2019-12-23 | 25.03.2020 15.06.2020 | 143.0984 | 2020-07-18 | 2020-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2102.81 | 0 | 2102.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не предоставлена правоустанавливающая документация на земельный участок (ведутся работы по выделению ЗУ)
ПИР |  |  |  | 143 | Дошкольная образовательная организация на 60 мест в с. Гуниб Гунибского района, в том числе разработка проектно-сметной документации | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 4321 | 0 | 4321 | 4095.9715 | 2019-11-29 | 2019-12-23 | 25.03.2020 10.08.2020 | 225.0285 | 2020-09-17 | 2020-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3663.02 | 0 | 3663.02 | 562.571 | 0 | 562.571 | 13.0195 | Не предоставлена правоустанавливающая документация на земельный участок (ведутся работы по выделению ЗУ)
ПИР |  |  |  | 144 | Дошкольная образовательная организация на 60 мест в с. Куллар, Дербентский район, в том числе разработка проектно-сметной документации | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 2627.54 | 0 | 2627.54 | 2291.9593 | 2019-11-29 | 2019-12-25 | 25.03.2020 15.06.2020 | 335.5807 | 2020-07-18 | 2020-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1969.56 | 0 | 1969.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не определен источник водоснабжения
ПИР |  |  |  | 145 | Дошкольная образовательная организация на 150 мест в с.Маджалис, Кайтагский район, в том числе разработка проектно-сметной документации | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 4038.64 | 0 | 4038.64 | 3732.0467 | 2019-11-29 | 2019-12-23 | 25.03.2020 15.07.2020 | 306.5933 | 2020-08-05 | 2020-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3016.16 | 0 | 3016.16 | 812.867 | 0 | 812.867 | 20.1272 | ТУ были получены с задержкой
ПИР |  |  |  | 146 | Дошкольная образовательная организация на 120 мест в с. Коркмаскала, Кумторкалинский район, в том числе разработка проектно-сметной документации | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 3188.88 | 0 | 3188.88 | 2534.966 | 2019-12-02 | 2020-01-10 | 25.03.2020 10.06.2020 | 653.914 | 2020-06-17 | 2020-08-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2428.57 | 0 | 2428.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТУ были получены с задержкой
ПИР |  |  |  | 147 | Дошкольная образовательная организация на 120 мест в с. Кумух, Лакский район, в том числе разработка проектно-сметной документации | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 3188.83 | 0 | 3188.83 | 2727.59 | 2020-02-10 | 16.03.2020 06.04.2020 | 2020-07-24 | 461.24 | 2020-07-31 | 2020-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3188.83 | 0 | 3188.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | Расмотрение 1 частей 12.03.2020. Рассмотрение 2 частей 18.03.2020. Заключение контракта на разработку ПСД переносится на 19.04.2020 из-за доп.выходных
ПИР |  |  |  | 148 | Дошкольная образовательная организация на 200 мест в с. Новомехельта Новолакского района, в том числе разработка проектно-сметной документации | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 5384 | 0 | 5384 | 5096.1661 | 2019-11-29 | 2019-12-25 | 25.03.2020 10.06.2020 | 287.8339 | 2020-06-17 | 2020-08-03 | -5.1159e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4087.45 | 0 | 4087.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТУ были получены с задержкой
ПИР |  |  |  | 149 | Дошкольная образовательная организация на 100 мест в с. Даркуш-Казмаляр, Сулейман-Стальский район, в том числе разработка проектно-сметной документации | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 2489.32 | 0 | 2489.32 | 2311.1712 | 2019-11-29 | 2019-12-23 | 25.03.2020 20.06.2020 | 178.1488 | 2020-06-29 | 2020-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1867.79 | 0 | 1867.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТУ были получены с задержкой
ПИР |  |  |  | 150 | Дошкольная образовательная организация на 250 мест в г. Дагестанские Огни, в том числе разработка проектно-сметной документации | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 5737.32 | 0 | 5737.32 | 5209.88 | 2019-11-29 | 2019-12-29 | 25.03.2020 31.08.2020 | 527.44 | 2020-09-04 | 2020-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4277.44 | 0 | 4277.44 | 1125 | 0 | 1125 | 19.6085 | Не предоставлен земельный участок
[5 empty] | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ |  | 19 | 2176163.32 | 950000 | 1226163.32 | 227508.968 |  |  |  | 44671.002 |  |  | 1903983.35 |  |  |  | 4 | 85 коек/ 300 пос.см |  |  | 64500 | 0 | 64500 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе
[5 empty] | Объекты по которым в 2020 году предусмотрены строительные работы |  | 9 | 1940983.35 | 950000 | 990983.35 | 35000 |  |  |  | 2000 |  |  | 1903983.35 |  |  |  | 4 |  |  |  | 17000 | 0 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0
СМР |  |  |  | 151 | Строительство республиканского противотуберкулезного диспансера со стационаром, г.Махачкала, 320 коек | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 1000000 | 950000 | 50000 | 0 | Выполнено в 2004г. | Нет данных | Нет данных | 0 | 2013-03-01 | 2013-07-31 | 1000000 | 2019-06-17 | 2020-03-16 | 2021-06-30 |  |  |  | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СМР |  |  |  | 152 | Реконструкция центральной районной больницы в с. Ахты, Ахтынский район, 128 коек/250 пос. см. | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 2011-11-08 | 2011-12-23 | 2012-01-15 | 0 | Нет данных | 2012-02-01 | 250000 | 2020-02-17 | 16.03.202 25.03.2020 | 2021-06-30 | 0 | 0 |  | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Определен победитель. Составлен протокол разногласий. Контракт 01.04.2020. Переносится на 15.04.2020 из-за доп.выходных
СМР | СМР+ПИР |  |  | 153 | Больница в с. Кумух, Лакский район, в том числе разработка проектно-сметной документации, 34 коек | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 60000 | 0 | 60000 | 7000 | 2020-02-25 | 27.03.2020 06.04.2020 | 2020-06-30 | 2000 | 2020-07-06 | 2020-09-04 | 51000 | 2020-09-10 | 2020-10-05 | 2021-06-30 | 0 | 0 |  | 43 | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Переносится на 13.04.2020 в связи с доп.выходными
СМР |  |  |  | 154 | Родильное отделение центральной городской больницы, г. Кизилюрт, 120 коек | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 147294.35 | 0 | 147294.35 | 0 | Выполнено в 2007г. | Нет данных | Нет данных | 0 | Нет данных | 2012-03-21 | 147294.35 | 2020-03-16 | 16.03.2020 25.04.2020 | 2021-06-30 | 0 | 0 |  | 31 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Жалоба в УФАС. По решению УФАС проводятся новые конкурсные процедуры.. Контракт - 25.04.2020
СМР | СМР+ПИР |  |  | 155 | ГБУ РД "Республиканский наркологический диспансер" с реабилитационным центром на 25 коек в г. Махачкала | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 131100 | 0 | 131100 | 28000 | 2020-05-25 | 2020-06-29 | 2020-09-29 | 0 | 2020-10-09 | 2020-11-10 | 103100 | 2020-11-15 | 2020-12-25 | 2020-12-30 | 1 | 25 коек | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Планируемая дата объявления торгов на корректировку проекта 25.05.2020 г.
СМР |  |  |  | 156 | Больница в с. Доргели, Карабудахкентский район, 10 коек | Минстрой РД/ администрация МО | 1 | 29000 | 0 | 29000 | 0 | 2019-05-16 | 16.05,2019 | 2019-06-28 | 0 | 2019-05-26 | 2019-06-28 | 29000 | 15.02.2020 20.04.2020 | 2020-05-15 | 2020-11-30 | 1 | 10 коек | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ведется работа в части корретировки ПСД для замены устаревшего оборудования на новое отвечающее современным требованиям. Планируемая дата размещения аукциона на приобретение оборудования 20.04.2020 г.
СМР |  |  |  | 157 | Больница в Каякент, Каякентский район 50 коек 100 пос. см. | Минстрой РД/ администрация МО | 1 | 81452 | 0 | 81452 | 0 | 2009-02-10 | 2009-03-16 | 2009-10-10 | 0 | 2009-09-14 | 2009-10-10 | 81452 | 2009-09-20 | 2009-10-26 | 2020-11-30 | 1 | 50 коек 100 пос. см. | 50 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СМР |  |  |  | 158 | Поликлиника, г. Дагестанские Огни, 200 пос. см. | Минстрой РД/ администрация МО | 1 | 42137 | 0 | 42137 | 0 | 2008-02-14 | 2008-03-06 | 2008-12-20 | 0 | 2010-03-12 | 2010-04-09 | 42137 | 2014-01-15 | 2014-02-07 | 2020-11-30 | 1 | 200 пос. см. |  | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СМР |  |  |  | 159 | Больница (2 очередь), г. Избербаш, 300 коек | Минстрой РД/ администрация МО | 1 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 1905-06-28 | 1905-06-28 | 1905-06-28 | 0 | 2007-03-11 | 2007-07-06 | 200000 | 05.02.2020 27.04.2020 | 2020-05-22 | 2022-06-30 | 0 | 0 |  | 30.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пересчет смет, корректировка проекта
[5 empty] | Объекты по которым в 2020 году предусмотрена разработка проектно-сметной документации |  | 10 | 235179.97 | 0 | 235179.97 | 192508.968 |  |  |  | 42671.002 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 47500 | 0 | 47500 | 0 | 0 | 0 | 0
ПИР | ОБСЛ |  |  | 160 | Участковая больница в с. Белиджи, Дербентский район, в том числе разработка проектно-сметной документации, 50 коек | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 9300 | 2020-03-04 | 2020-04-30 | 2020-09-28 | 700 | 2020-10-07 | 2020-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0
ПИР | ОБСЛ |  |  | 161 | Роддом в с.Маджалис, Кайтагский район, в том числе разработка проектно-сметной документации, 30 коек | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 9500 | 2020-02-17 | 25.03.2020 30.04.2020 | 2020-09-28 | 500 | 2020-10-07 | 2020-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0
ПИР | ОБСЛ |  |  | 162 | Поликлиника в с.Магарамкент, Магарамкентский район, в том числе разработка проектно-сметной документации, 150 пос. см | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 9100 | 2020-03-04 | 2020-04-30 | 2020-09-28 | 900 | 2020-10-07 | 2020-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0
ПИР | ОБСЛ |  |  | 163 | Поликлиника в с. Хучни, Табасаранский район, в том числе разработка проектно-сметной документации, 150 пос/см | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 9200 | 2020-03-04 | 2020-04-30 | 2020-09-28 | 800 | 2020-10-07 | 2020-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0
ПИР | ОБСЛ |  |  | 164 | Больница в с.Кидеро (2 очередь), Цунтинский район, в том числе разработка проектно-сметной документации, 30 коек | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 9400 | 2020-03-04 | 2020-04-30 | 2020-09-28 | 600 | 2020-10-07 | 2020-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7500 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0
ПИР |  |  |  | 165 | Строительство корпуса стационара на 150 коек с операционно-реанимационным блоком ГБУ РД "Республиканский онкологический диспансер", г. Махачкала | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 50416.7 | 0 | 50416.7 | 47391.698 | 2020-02-10 | 2020-03-05 | 2020-10-30 | 3025.002 | 2020-11-05 | 2020-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПИР |  |  |  | 166 | Строительство детской республиканской клинической больницы № 2 на 300 коек (Центр специализированной медицинской помощи детям), г. Каспийск | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 110846 | 0 | 110846 | 75500 | 10.02.2020 20.05.2020 | 2020-07-01 | 2020-10-30 | 35346 | 2020-11-05 | 2020-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | утверждено ЗП
ПИР |  |  |  | 167 | Поликлиника на 125 посещений в смену по ул. Поповича, 35, г.Махачкала | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 5940.72 | 0 | 5940.72 | 5940.72 | 2019-11-29 | 2019-12-30 | 31.03.2020 30.05.2020 | 0 | 2020-06-07 | 2020-07-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Контракт заключен с ООО "МЕРИДИАН" 26.12.2019 г. Срок завершения контракта 31.03.2020 г однако ввиду форсмажерных обстоятельств компания не успела своевременно выполнить работы, срок завершения переносится. Дата уточненая будет после заключения допсоглашения к контракту.
ПИР |  |  |  | 168 | Поликлиника на 200 посещений в смену с диагностическим блоком по ул. Ермошкина, 3, г. Махачкала | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 7976.55 | 0 | 7976.55 | 7976.55 | 2019-12-02 | 2019-12-30 | 31.03.2020 30.05.2020 | 0 | 2020-06-07 | 2020-08-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Контракт заключен с ООО "МЕРИДИАН" 26.12.2019 г. Срок завершения контракта 31.03.2020 г однако ввиду форсмажерных обстоятельств компания не успела своевременно выполнить работы, срок завершения переносится. Дата уточненая будет после заключения допсоглашения к контракту.
ПИР | ОБСЛ |  |  | 169 | Реконструкция центральной районной больницы в с. Усухчай, Докузпаринский район, в том числе разработка проектно-сметной документации, 58 коек/100 пос. см. | Минстрой РД/ администрация МО | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 9200 | 20.02.2020 20.04.2020 | 2020-05-20 | 2020-07-31 | 800 | 2020-08-03 | 2020-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На данном этапе проводится подготовка документации на корректировку проектно-сметной документации для объявления аукциона.Торги перенесены 20.04.2020 г.
[5 empty] | КУЛЬТУРА |  | 5 | 100655 | 0 | 100655 | 37750 |  |  |  | 2910 |  |  | 59995 |  |  |  | 1 | 500 мест |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
[5 empty] | Объекты по которым в 2020 году предусмотрены строительные работы |  | 1 | 60655 | 0 | 60655 | 600 |  |  |  | 60 |  |  | 59995 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СМР | СМР+ПИР |  |  | 170 | Реконструкция здания к/т "Дагестан" под городской центр культуры, г. Буйнакск, в том числе разработка проектно-сметной документации, 500 мест | Минстрой РД/ администрация МО | 1 | 60655 | 0 | 60655 | 600 | 2020-02-10 | 2020-03-10 | 2020-03-20 | 60 | 2020-03-25 | 2020-03-30 | 59995 | 06.04.2020 14.04.2020 | 2020-05-08 | 2020-11-30 | 1 | 500 мест 2300 кв. м |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключено соглашение с МО 14.02.2020. По результатам заключенных прямых договоров на 660 тыс. руб. с ГУП «Дагестангражданкоммунпроект» проведены работы по корректировке ПСД и осуществлен пересчет с ТЕРы на ФЕРы.Экспертиза актуализированна, в связи с каратнтином не могут выйти на СМР
[5 empty] | Объекты по которым в 2020 году предусмотрена разработка проектно-сметной документации |  | 4 | 40000 | 0 | 40000 | 37150 |  |  |  | 2850 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПИР | ОБСЛ |  |  | 171 | Дом культуры в с. Бабаюрт, Бабаюртовский район, в том числе разработка проектно-сметной документации, 600 мест | Минстрой РД/ администрация МО | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 8350 | 10.02.2020 30.04.2020 | 2020-05-11 | 2020-06-20 | 1650 | 2020-07-01 | 2020-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключено соглашение с МО 14.02.2020. В настоящее время проводится инструментальное обследование объекта в соответствии с заключенным договором (на сумму 280,00 тыс. руб.) от 28.02.2020 г., срок завершение обследования 30.04.2020 г.
ПИР | ОБСЛ |  |  | 172 | Дом культуры в с. Сергокала, Сергокалинский район, в том числе разработка проектно-сметной документации, 600 мест | Минстрой РД/ администрация МО | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 9800 | 2020-02-28 | 2020-03-10 | 2020-04-24 | 200 | 2020-04-27 | 2020-05-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключено соглашение с МО 14.02.2020 ПСД пересчитана в ФЕР. Заключен договор на пересчет смет по оборудованию (прямые договора).
ПИР | ОБСЛ |  |  | 173 | Дом культуры в с.Костек, Хасавюртовский район, в том числе разработка проектно-сметной документации, 500 мест | Минстрой РД/ администрация МО | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 9200 | 2020-01-28 | 2020-01-29 | 2020-03-02 | 800 | 05.03.2020 12.05.2020 | 2020-06-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На входе на экспертизу. Не заключен контракт на экспертизу ввиду отсутствия финансирования
ПИР | ОБСЛ |  |  | 174 | Мемориальный комплекс "Белые журавли", Хунзахский район, в том числе разработка проектно-сметной документации | Минстрой РД/ администрация МО | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 9800 | 2020-02-10 | 2020-03-04 | 2020-04-17 | 200 | 2020-04-20 | 2020-05-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключено соглашение с МО 14.02.2020.
[5 empty] | ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |  | 2 | 54270 | 0 | 54270 | 3423.24 |  |  |  | 680 |  |  | 50166.76 |  |  |  | 1 | 648 кв.м |  |  | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
[5 empty] | Объекты по которым в 2020 году предусмотрены строительные работы |  | 2 | 54270 | 0 | 54270 | 3423.24 |  |  |  | 680 |  |  | 50166.76 |  |  |  | 1 | 0 |  |  | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0
СМР | СМР+ПИР |  |  | 175 | Спортивный зал в с. Яраг-Казмаляр, Магарамкентский район, в том числе разработка проектно-сметной документации, 648 кв.м | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 44270 | 0 | 44270 | 1923.24 | 2020-02-05 | 16.03.2020 29.04.2020 | 2020-07-06 | 500 | 2020-07-13 | 2020-09-11 | 41846.76 | 2020-09-18 | 2020-10-16 | 2020-12-25 | 1 | 648 кв.м |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прием заявок до 19.03.2020. Контракт на разработку ПСД 29.04.2020
СМР | СМР+ПИР | ОБСЛ |  | 176 | Стадион в с. Вачи, Кулинский район, в том числе разработка проектно-сметной документации, 1900 мест | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 1500 | 2020-02-17 | 25.03.2020 30.04.2020 | 2020-06-29 | 180 | 2020-07-06 | 2020-09-04 | 8320 | 2020-09-10 | 2020-10-05 | 2021-06-30 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Планируемая дата заключения контракта на разработку ПСД 29.04.2020 в связи с доп.выходными
[5 empty] | ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ |  | 3 | 181533 | 0 | 181533 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 181533 |  |  |  | 3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
[5 empty] | Объекты по которым в 2020 году предусмотрены строительные работы |  | 3 | 181533 | 0 | 181533 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 181533 |  |  |  | 3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СМР |  |  |  | 177 | Административное здание в с. Рутул, Рутульский район | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 21000 | 0 | 21000 | 0 | имеется | Имеется | Имеется | 0 | имеется | Имеется | 21000 | 2020-04-29 | 2020-05-29 | 2020-07-27 | 1 | ввод |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительно-монтажные работы завершены, средства для оплаты ранее заключенного контракта
СМР |  |  |  | 178 | Строительство административного здания администрации МО "Чародинский район" в с. Цуриб | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 75000 | 0 | 75000 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 75000 |  |  |  | 1 | ввод |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внесены предложения о временном приостановлении реализации проекта
СМР |  |  |  | 179 | Строительство административного здания администрации МО "Хасавюртовский район" | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 85533 | 0 | 85533 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 85533 |  |  |  | 1 | ввод |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внесены предложения о временном приостановлении реализации проекта
[5 empty] | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  | 102 | 3788641.432 | 0 | 3788641.432 | 285266.8362 |  |  |  | 127390.0017 |  |  | 3375984.5941 |  |  |  | 43 | 343,397 км |  |  | 263859.961 | 0 | 263859.961 | 14818.686 | 0 | 14818.686 | 0.39113
в том числе:
[5 empty] | Объекты по которым в 2020 году предусмотрены строительные работы |  | 58 | 3499692.293 | 0 | 3499692.293 | 108623.8472 |  |  |  | 15083.8517 |  |  | 3375984.5941 |  |  |  | 43 |  |  |  | 90304.152 | 0 | 90304.152 | 3593.4579 | 0 | 3593.4579 | 0.10268
СМР | СМР+ПИР |  |  | 180 | Водоснабжение городского округа "город "Южно-Сухокумск" | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 40532.88 | 0 | 40532.88 | 0 | 2019-12-02 | 2019-12-25 | 25.03.2020 25.06.2020 | 0 | 2020-07-02 | 2020-08-31 | 40532.88 | 2020-09-10 | 2020-10-04 | 2020-12-25 | 1 | ввод I этапа |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проектная организация ООО "Меридиан" г. Самара, не прояляет заинтересованность в совместной работе с муниципалитетом и заказчиком по решению и утверждению технических вопросов, отказываясь выезжать на проектируемый объект
СМР | СМР+ПИР |  |  | 181 | Водоснабжение сел. Новые Викри Каякентского района (бурение артскважин), в том числе разработка проектно-сметной документации | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 36142.65 | 0 | 36142.65 | 2630.5 | 2020-02-20 | 02.04.2020 29.04.2020 | 2020-07-20 | 315.66 | 2020-07-31 | 2020-09-28 | 33196.49 | 2020-10-05 | 2020-10-30 | 2022-12-20 | 1 | ввод I этапа |  | 0 | 2941.15 | 0 | 2941.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дата заключения контракта на выполнение ПСД переносится в связи с доп. выходными
СМР | СМР+ПИР |  |  | 182 | Водоснабжение с. Юбилейное Кизлярского района, в том числе разработка проектно-сметной документации | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 13552.74 | 0 | 13552.74 | 2300 | 2020-02-20 | 02.04.2020 29.04.2020 | 2020-07-06 | 364 | 2020-07-13 | 2020-09-11 | 10888.74 | 2020-09-17 | 2020-10-12 | 2020-12-15 | 1 | ввод |  | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дата заключения контракта на выполнение ПСД переносится в связи с доп. выходными
СМР | СМР+ПИР |  |  | 183 | Водоснабжение с. Новомонастырское Кизлярского района, в том числе разработка проектно-сметной документации | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 11694.63 | 0 | 11694.63 | 2100 | 2020-02-20 | 02.04.2020 29.04.2020 | 2020-07-06 | 364 | 2020-07-13 | 2020-09-11 | 9230.63 | 2020-09-17 | 2020-10-12 | 2020-12-15 | 1 | ввод |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дата заключения контракта на выполнение ПСД переносится в связи с доп. выходными
СМР | СМР+ПИР |  |  | 184 | Водоснабжение с. Крайновка Кизлярского района, в том числе разработка проектно-сметной документации | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 13624 | 0 | 13624 | 1126.6 | 2020-02-20 | 02.04.2020 29.04.2020 | 2020-07-06 | 135.192 | 2020-07-13 | 2020-09-11 | 12362.208 | 2020-09-17 | 2020-10-12 | 2020-12-15 | 1 | ввод |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дата заключения контракта на выполнение ПСД переносится в связи с доп. выходными
СМР | СМР+ПИР |  |  | 185 | Бурение артезианской скважины в с. Карагас Ногайского района, в том числе разработка проектно-сметной документации | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 19680.44 | 0 | 19680.44 | 1700 | 2020-02-25 | 02.04.2020 29.04.2020 | 2020-07-06 | 204 | 2020-07-13 | 2020-09-11 | 17776.44 | 2020-09-17 | 2020-10-12 | 2020-12-20 | 1 | ввод |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дата заключения контракта на выполнение ПСД переносится в связи с доп. выходными Не достаточно средств по ГРБС 6 025,000 рублей
СМР | СМР+ПИР |  |  | 186 | Бурение артезианской скважины в с. Эдиге Ногайского района, в том числе разработка проектно-сметной документации | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 9342.1 | 0 | 9342.1 | 1200 | 2020-02-25 | 02.04.2020 29.04.2020 | 2020-07-06 | 200 | 2020-07-13 | 2020-09-11 | 7942.1 | 2020-09-17 | 2020-10-12 | 2020-12-20 | 1 | ввод |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дата заключения контракта на выполнение ПСД переносится в связи с доп. выходными Не достаточно средств по ГРБС 1 065,000 рублей
СМР | СМР+ПИР |  |  | 187 | Бурение артезианской скважины в с. Орта-Тюбе Ногайского района, в том числе разработка проектно-сметной документации | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 12156.8 | 0 | 12156.8 | 1200 | 2020-02-25 | 02.04.2020 29.04.2020 | 2020-07-06 | 200 | 2020-07-13 | 2020-09-11 | 10756.8 | 2020-09-17 | 2020-10-12 | 2020-12-20 | 1 | ввод |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дата заключения контракта на выполнение ПСД переносится в связи с доп. выходными
СМР | СМР+ПИР |  |  | 188 | Водоснабжение с. Новодмитриевка Тарумовского района, в том числе разработка проектно-сметной документации | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 48725.31 | 0 | 48725.31 | 6000 | 2020-02-25 | 02.04.2020 29.04.2020 | 2020-07-06 | 720 | 2020-07-13 | 2020-09-11 | 42005.31 | 2020-09-17 | 2020-10-12 | 2020-12-20 | 1 | ввод |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дата заключения контракта на выполнение ПСД переносится в связи с доп. выходными Не достаточно средств по ГРБС 36,76 млн. рублей
СМР | СМР+ПИР |  |  | 189 | Артскважина в с.Александро-Невское Тарумовского района, в том числе разработка проектно-сметной документации | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 23705.31 | 0 | 23705.31 | 4200 | 2020-02-25 | 02.04.2020 29.04.2020 | 2020-07-06 | 504 | 2020-07-13 | 2020-09-11 | 19001.31 | 2020-09-17 | 2020-10-12 | 2020-12-20 | 1 | ввод |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дата заключения контракта на выполнение ПСД переносится в связи с доп. выходными Не достаточно средств по ГРБС 11,74 млн. рублей
СМР | СМР+ПИР |  |  | 190 | Артскважина в с. Юрковка Тарумовского района, в том числе разработка проектно-сметной документации | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 23705.31 | 0 | 23705.31 | 4200 | 2020-02-25 | 02.04.2020 29.04.2020 | 2020-07-06 | 504 | 2020-07-13 | 2020-09-11 | 19001.31 | 2020-09-17 | 2020-10-12 | 2020-12-20 | 1 | ввод |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дата заключения контракта на выполнение ПСД переносится в связи с доп. выходными Не достаточно средств по ГРБС 11,74 млн. рублей
СМР | СМР+ПИР |  |  | 191 | Строительство артскважин в с. Эндирей Хасавюртовского района, в том числе разработка проектно-сметной документации | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 20000 | 0 | 20000 | 2400 | 2020-02-25 | 07.04.2020 06.05.2020 | 2020-07-06 | 297 | 2020-07-13 | 2020-09-11 | 17303 | 2020-09-17 | 2020-10-12 | 2021-12-20 | 1 | ввод I этапа |  | 0 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не достаточно средств по ГРБС 32,76 млн. рублей
СМР |  |  |  | 192 | Водоснабжение с. Солнечное Хасавюртовского района (2 этап), в том числе разработка проектно-сметной документации | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 64965.52 | 0 | 64965.52 | 0 | * | * | * | 0 | 2019-09-11 | 2019-10-21 | 64965.52 | 2020-02-05 | 2020-03-23 | 2020-11-30 | 1 | ввод |  | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 3.0786 | Жалоба УФАС. Контракт 23.03.2020
СМР |  |  |  | 193 | Водоснабжение с.Гочоб Чародинского района | Минстрой РД/ администрация МО | 1 | 108.25 | 0 | 108.25 | 0 | Имеется | Имеется | Имеется | 0 | Имеется | Имеется | 108.25 | Имеется | Имеется | 2020-06-30 | 1 | 2 км | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СМР | СМР+ПИР |  |  | 194 | Замена участка водопровода Каспийск-Избербаш с реконструкцией всасывающего узла насосной станции первого подъема в г. Каспийск, в том числе разработка проектно-сметной документации, 1,5 км | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 56909 | 0 | 56909 | 3508.406 | 2019-12-04 | 2020-01-10 | 25.03.2020 08.06.2020 | 421.0087 | 2020-06-15 | 2020-07-31 | 52979.5852 | 2020-08-05 | 2020-08-31 | 2020-12-30 | 1 | 1,5 км | 1.5 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отсутствует ИРД в полном объеме, в т.ч. ППТ и ПМТ, ведутся работы по оформлению правоустанавливающей документации на замельные участки **
СМР | СМР+ПИР |  |  | 195 | Водоснабжение пос. Сулак городского округа с внутригородским делением "город Махачкала", в том числе разработка проектно-сметной документации, 28,0 км | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 113661.72 | 0 | 113661.72 | 4955.6661 | 2019-12-02 | 2019-12-25 | 25.03.2020 08.06.2020 | 594.6799 | 2020-06-15 | 2020-07-31 | 108111.374 | 2020-08-05 | 2020-08-31 | 2020-12-30 | 1 | 28,0 км | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отсутствует ИРД в полном объеме, в т.ч. ППТ и ПМТ
СМР | СМР+ПИР |  |  | 196 | Водоснабжение с. Богатыревка городского округа с внутригородским делением "город Махачкала", в том числе разработка проектно-сметной документации, 15,0 км | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 85011.43 | 0 | 85011.43 | 4791.0991 | 2019-12-02 | 2019-12-23 | 25.03.2020 08.06.2020 | 574.9319 | 2020-06-15 | 2020-07-31 | 79645.399 | 2020-08-05 | 2020-08-31 | 2020-12-30 | 1 | 15,0 км | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отсутствует ИРД в полном объеме, в т.ч. ППТ и ПМТ
СМР | СМР+ПИР |  |  | 197 | Подводящий водопровод к с. Рича Агульского района Республики Дагестан, в том числе разработка проектно-сметной документации, 5,5 км | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 50593.84 | 0 | 50593.84 | 2531.527 | 2020-02-10 | 2020-03-04 | 2020-05-18 | 303.7832 | 2020-06-22 | 2020-08-21 | 47758.5298 | 2020-08-28 | 2020-09-25 | 2020-12-20 | 1 | 5,5 км | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СМР | СМР+ПИР |  |  | 198 | Водоснабжение села Усиша Акушинского района, в том числе разработка проектно-сметной документации, 10,0 км | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 51972.188 | 0 | 51972.188 | 873.7495 | 2019-12-03 | 2019-12-29 | 25.03.2020 30.05.2020 | 104.8499 | 2020-06-05 | 2020-08-04 | 50993.5885 | 2020-08-11 | 2020-09-08 | 2020-12-15 | 1 | 10,0 км | 10 | 0 | 870.528 | 0 | 870.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | Продление сроков проектирования в связи с изменением схемы прохождения трассы линейного объекта (увеличение на 2 км)
СМР | СМР+ПИР |  |  | 199 | Водоснабжение с. Карата, Ахвахского района, в том числе разработка проектно-сметной документации, 34,0 км | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 42461.05 | 0 | 42461.05 | 8162.4825 | 2019-12-02 | 2019-12-29 | 25.03.2020 20.07.2020 | 979.4979 | 2020-07-31 | 2020-09-28 | 33319.0696 | 2020-10-05 | 2020-10-30 | 2022-12-15 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Продление сроков проектирования в связи с изменением схемы прохождения трассы линейного объекта (увеличение на 8,7 км). Отсутствует в полном объёме ИРД, в т.ч. ППТ и ПМТ.
СМР | СМР+ПИР |  |  | 200 | Водоснабжение с. Бабаюрт Бабаюртовского района, в том числе разработка проектно-сметной документации, 83,0 км | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 91471.057 | 0 | 91471.057 | 9059.34 | 2019-12-02 | 2019-12-25 | 25.03.2020 15.06.2020 | 1087.1208 | 2020-06-22 | 2020-08-21 | 81324.5962 | 2020-08-28 | 2020-09-10 | 2021-09-25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отсутствует ППТ и ПМТ, ИРД предоставлена не в полном объёме
СМР |  |  |  | 201 | Водовод Кизилюрт-Бабаюрт | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 287754.41 | 0 | 287754.41 | 0 | имеется | Имеется | Имеется | 0 | имеется | Имеется | 287754.41 | 2020-05-15 | 2020-06-10 | 2020-12-15 | 1 | 46,9 км | 46.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СМР | СМР+ПИР |  |  | 202 | Водоснабжение с. Тлядал Бежтинского участка, в том числе разработка проектно-сметной документации | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 14256 | 0 | 14256 | 570.24 | 2020-02-25 | 07.04.2020 20.04.2020 | 2020-06-08 | 68.4288 | 2020-06-15 | 2020-07-31 | 13617.3312 | 2020-08-05 | 2020-08-31 | 2020-12-30 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исключить ввод объекта, перенеся на 2021 год объем финансирования в размере 35000,0 тыс. руб. с вводом С учетом сроков на разработку ПСД, получения заключения госэкспертизы, проведения тендера на СМР, а также учитывая расположение объекта строительства в высокогорье, целесообразен перенос части финансирования в размере 35000,0 тыс.рублей на 2021 год
СМР | СМР+ПИР |  |  | 203 | Строительство подводящего водопровода со станцией обеззараживания воды для водоснабжения села Чиркей, Буйнакского района Республики Дагестан, в том числе разработка проектно-сметной документации, 14,0 км | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 95900 | 0 | 95900 | 3542.1579 | 2019-12-04 | 2019-12-25 | 25.03.2020 15.05.2020 | 425.0589 | 2020-05-22 | 2020-07-21 | 91932.7832 | 2020-07-27 | 2020-08-21 | 2020-12-20 | 1 | 14,0 км | 14 | 0 | 3542.158 | 0 | 3542.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИРД не предоставлена в полном объёме, в т.ч. ППТ
СМР | СМР+ПИР |  |  | 204 | Водоснабжение сел Хвартикуни, Курми, Кикуни и Гергебиль Гергебильского района, в том числе разработка проектно-сметной документации, 28,4 км | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 32439.44 | 0 | 32439.44 | 3455.9844 | 2019-12-03 | 20.02.2020 21.05.2020 | 2020-07-24 | 414.7181 | 2020-07-31 | 2020-09-28 | 28568.7375 | 2020-10-05 | 2020-10-30 | 2022-12-20 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | По решению УФАС контракт должен быть заключен с первым победителем. Победитель отказался от заключения контракта. Заново начаты конкурсные процедуры. Контракт 21.05.2020
СМР | СМР+ПИР |  |  | 205 | Подводящее водоснабжение в с. Нижнее Инхо и в Верхнее Инхо Гумбетовского района Республики Дагестан, в том числе разработка проектно-сметной документации, 6,5 км | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 39548 | 0 | 39548 | 1419.6 | 2019-12-05 | 2020-01-24 | 2020-05-25 | 170.352 | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 37958.048 | 2020-08-06 | 2020-08-31 | 2020-12-20 | 1 | 6,5 км | 6.5 | 0 | 1419.6 | 0 | 1419.6 | 428.61 | 0 | 428.61 | 1.0838 | ИРД не предоставлена в полном объёме, в т.ч. ППТ
СМР | СМР+ПИР |  |  | 206 | Водоснабжение с. Бускри, Дахадаевский район, в том числе разработка проектно-сметной документации | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 34986.22 | 0 | 34986.22 | 0 | 2019-11-26 | 2019-12-21 | 2020-06-30 | 0 | 2020-07-06 | 2020-09-04 | 34986.22 | 2020-09-10 | 2020-10-05 | 2020-12-20 | 1 | ввод |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИРД не предоставлена в полном объёме, в т.ч. химический и биологический анализ качества воды
СМР | СМР+ПИР |  |  | 207 | Водоснабжение с. Хазар Дербентского района Республики Дагестан, в том числе разработка проектно-сметной документации | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 85745.22 | 0 | 85745.22 | 1642.98 | 2019-12-03 | 2019-12-25 | 25.03.2020 15.06.2020 | 197.1576 | 2020-06-22 | 2020-08-21 | 83905.0824 | 2020-08-28 | 2020-09-25 | 2020-12-20 | 1 | ввод |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИРД не предоставлена в полном объёме
СМР | СМР+ПИР |  |  | 208 | Строительство сетей водоснабжения с. Дылым Казбековского района РД (2-й этап), в том числе разработка проектно-сметной документации, 31,3 км | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 64505.32 | 0 | 64505.32 | 3882.8263 | 2019-12-05 | 2020-01-10 | 25.03.2020 25.05.2020 | 465.9392 | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 60156.5545 | 2020-08-06 | 2020-08-31 | 2020-12-20 | 1 | 31,3 км | 31.3 | 0 | 2940.9 | 0 | 2940.9 | 1164.8479 | 0 | 1164.8479 | 1.8058 | ИРД не предоставлена в полном объёме, схема разводящих сетей частично изменилась
СМР | СМР+ПИР |  |  | 209 | Водоснабжение с. Доргели, Карабудахкентского района, в том числе разработка проектно-сметной документации | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 67497.07 | 0 | 67497.07 | 2699.883 | 2020-02-17 | 27.03.2020 06.04.2020 | 2020-05-27 | 804 | 2020-06-03 | 2020-07-16 | 63993.187 | 2020-07-21 | 2020-08-17 | 2020-12-25 | 1 | ввод |  | 0 | 7497.07 | 0 | 7497.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | Переносится на 13.04.2020 в связи с доп.выходными
СМР | СМР+ПИР |  |  | 210 | Водоснабжение села Султанянгиюрт, Кизилюртовский район РД, в том числе разработка проектно-сметной документации, 28,0 км | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 51774.02 | 0 | 51774.02 | 5961.6245 | 2019-12-02 | 2019-12-25 | 25.03.2020 25.05.2020 | 715.3949 | 2020-06-01 | 2020-07-31 | 45097.0006 | 2020-08-06 | 2020-08-31 | 2022-12-15 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перенос сроков завершения разработки ПСД в связи с изменением источника водозабора
СМР |  |  |  | 211 | Водоснабжение с. Цудахар, Левашинский район | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 963.5 | 0 | 963.5 | 0 | имеется | Имеется | Имеется | 0 | имеется | Имеется | 963.5 | 2020-04-25 | 2020-05-20 | 2020-06-20 | 1 | ввод |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Строительно-монтажные работы завершены, средства для оплаты ранее заключенного контракта
СМР | СМР+ПИР |  |  | 212 | Водоснабжение с. Чапаево, Новолакский район, в том числе разработка проектно-сметной документации, 1,2 км | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 27722.42 | 0 | 27722.42 | 888.9063 | 2019-12-03 | 2019-12-25 | 25.03.2020 06.05.2020 | 106.6688 | 2020-05-14 | 2020-06-13 | 26726.8449 | 2020-06-25 | 2020-08-19 | 2020-12-15 | 1 | 1,2 км | 1.2 | 0 | 1800.11 | 0 | 1800.11 | 0 | 0 | 0 | 0
СМР | СМР+ПИР |  |  | 213 | Водоснабжение с. Ямансу, Новолакский район, в том числе разработка проектно-сметной документации, 9,0 км | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 42571.8 | 0 | 42571.8 | 1215.6065 | 2019-12-03 | 2020-01-09 | 25.03.2020 06.05.2020 | 145.8728 | 2020-05-14 | 2020-06-13 | 41210.3207 | 2020-06-25 | 2020-08-19 | 2020-12-15 | 1 | 9,0 км | 9 | 0 | 1657.64 | 0 | 1657.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИРД не предоставлена в полном объёме
СМР | СМР+ПИР |  |  | 214 | Групповой водопровод Бурдеки-Кичигамри-Сергокала (в этап), Сергокалинский район, в том числе разработка проектно-сметной документации | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 2020-05-15 | 2020-06-09 | 2020-07-09 | 0 | 2020-07-17 | 2020-08-17 | 15000 | 2020-08-24 | 2020-09-18 | 2020-12-10 | 1 | 27,75 км | 27.75 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Необходима корректировка ПСД
СМР | СМР+ПИР |  |  | 215 | Водоснабжение сёл Табасаранского района ( Кужник, Улуз, Караг, Шиле, Хапиль, Татиль), в том числе разработка проектно-сметной документации, 18,5 км | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 46322.75 | 0 | 46322.75 | 3497.58 | 2019-12-02 | 2019-12-29 | 25.03.2020 25.06.2020 | 419.7096 | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 42405.4604 | 2020-09-07 | 2020-10-05 | 2021-11-20 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИРД не предоставлена в полном объёме
СМР | СМР+ПИР |  |  | 216 | Водопровод с. Сиртыч Табасаранского района Республики Дагестан, в том числе разработка проектно-сметной документации, 8,7 км | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 51029.44 | 0 | 51029.44 | 2267.55 | 2019-12-02 | 2019-12-25 | 25.03.2020 25.06.2020 | 272.106 | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 48489.784 | 2020-09-07 | 2020-10-05 | 2020-12-15 | 1 | 8,7 км | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перенос сроков завершения разработки ПСД в связи с поздним предоставлением источника водозабора
СМР | СМР+ПИР |  |  | 217 | Подводящий водопровод к с. Унцукуль Унцукульского района, в том числе разработка проектно-сметной документации, 6,0 км | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 54118.86 | 0 | 54118.86 | 2220.555 | 2019-12-04 | 2020-01-16 | 25.03.2020 25.06.2020 | 266.4666 | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 51631.8384 | 2020-09-07 | 2020-10-05 | 2020-12-15 | 1 | 6,0 км | 6 | 0 | 2220.56 | 0 | 2220.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | Был изменен источник водозабора. ИРД предоставлена не в полном объёме
СМР | СМР+ПИР |  |  | 218 | Внутрисельские сети водоснабжения с. Куруш, Хасавюртовский район | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 58862.1 | 0 | 58862.1 | 0 | * | * | 2020-03-25 | 0 | 2020-04-02 | 2020-05-12 | 58862.1 | 2020-05-18 | 2020-06-16 | 2021-12-15 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПСД разрабатывается меценатом.
СМР | СМР+ПИР |  |  | 219 | Водоснабжение с. Канциль Хивского района, в том числе разработка проектно-сметной документации | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 34886.376 | 0 | 34886.376 | 966.145 | 2019-12-04 | 2020-01-10 | 2020-03-25 | 115.9374 | 2020-04-02 | 2020-05-12 | 33804.2936 | 2020-05-18 | 2020-06-16 | 2020-12-15 | 1 | ввод |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СМР | СМР+ПИР |  |  | 220 | Водоснабжение с. Куштиль Хивского района, в том числе разработка проектно-сметной документации, 11,0 км | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 77406.346 | 0 | 77406.346 | 1324.035 | 2019-12-04 | 2020-01-10 | 2020-03-25 | 158.8842 | 2020-04-02 | 2020-05-12 | 75923.4268 | 2020-05-18 | 2020-06-16 | 2020-12-15 | 1 | 11,0 км | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Внесены предложения о временном приостановлении реализации проекта
СМР | СМР+ПИР |  |  | 221 | Водоснабжение с. Арани Хунзахского района, в том числе разработка проектно-сметной документации | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 27571.62 | 0 | 27571.62 | 1378.581 | * | * | 2019-12-20 | 551.4324 | 2019-12-25 | 2020-03-16 | 25641.6066 | 2020-04-20 | 2020-05-11 | 2020-12-25 | 1 | ввод |  | 0 | 5068.18 | 0 | 5068.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Аукцион будет объявлен 17.04.2020
СМР |  |  |  | 222 | Водовод Ансалта-Рахата-Ботлих, Ботлихский район, 13,8 км | Минстрой РД/ администрация МО | 1 | 102320 | 0 | 102320 | 0 | 2012-08-07 | 2012-08-07 | 2012-11-20 | 0 | 2012-11-25 | 2012-12-28 | 102320 | 2019-07-03 | 2019-08-05 | 2020-11-30 | 1 | ввод |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СМР | СМР+ПИР |  |  | 223 | Водоснабжение с. Буглен Буйнакского района Республики Дагестан, 13,6 км | Минстрой РД/ администрация МО | 1 | 20540.8 | 0 | 20540.8 | 0 | 2019-10-04 | 2019-11-06 | 2019-12-31 | 0 | 2019-11-06 | 2020-04-13 | 20540.8 | 2020-04-20 | 2020-04-29 | 2020-11-30 | 1 | 13,6 км | 13.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Находится на рассмотрении в госэкспертизе. Планируемая дата получения положительного заключения.
СМР | СМР+ПИР |  |  | 224 | Строительство водозаборного узла с накопителем на 50 тыс. куб. м со станцией очистки воды и разводящими сетями на речке "Быргы-озень" для водоснабжения сел Нижний Дженгутай и Верхний Дженгутай Буйнакского района, 6,3 км | Минстрой РД/ администрация МО | 1 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 2019-10-04 | 2019-11-06 | 2019-12-31 | 0 | 2019-11-06 | 2020-04-13 | 50000 | 2020-04-16 | 2020-04-27 | 2021-11-30 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Находится на рассмотрении в госэкспертизе. Планируемая дата получения положительного заключения
СМР | СМР+ПИР |  |  | 225 | Водоснабжение с. Гонода Гунибского района Республики Дагестан, 7,7 км | Минстрой РД/ администрация МО | 1 | 84888 | 0 | 84888 | 0 | 2019-10-15 | 2019-11-06 | 2019-12-21 | 0 | 2019-12-30 | 20.02.2020 15.04.2020 | 84888 | 2020-04-25 | 2020-04-30 | 2020-11-30 | 1 | 7,7 км | 7.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Находится на рассмотрении в госэкспертизе. Планируемая дата получения положительного заключения
СМР | СМР+ПИР |  |  | 226 | Водоснабжение поселка Дубки Казбековского района Республики Дагестан, в том числе разработка проектно-сметной документации, 22,0 км | Минстрой РД/ администрация МО | 1 | 77934.63 | 0 | 77934.63 | 0 | 2019-12-04 | 2019-12-09 | 25.03.2020 30.06.2020 | 0 | 2020-07-10 | 2020-08-25 | 77934.63 | 2020-09-01 | 2020-09-25 | 2021-11-30 | 0 | 0 |  |  | 3934.63 | 0 | 3934.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | Источника водозабора не определен на 01.04.2020г Внесены предложения о временном приостановлении реализации проекта
СМР |  |  |  | 227 | Водоснабжение с. Маджалис, Кайтагский район, 46,6 км | Минстрой РД/ администрация МО | 1 | 66984 | 0 | 66984 | 0 | 2019-12-04 | 2020-01-09 | 2020-01-31 | 0 | 2019-03-19 | 2019-04-24 | 66984 | 02.03.2020 20.04.2020 | 2020-05-20 | 2020-11-30 | 1 | 46,6 км | 46.6 |  | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Находится на рассмотрении в госэкспертизе. Планируемая дата получения положительного заключения
СМР |  |  |  | 228 | Водопровод для водоснабжения сс. Губден, Гурбуки от водохранилища Хала-Горк, Карабудахкентский район, 12,347 км | Минстрой РД/ администрация МО | 1 | 134211 | 0 | 134211 | 0 | 18.01.2019 | 2019-02-02 | 2019-02-28 | 0 | 2019-03-04 | 2019-03-27 | 134211 | 2019-07-18 | 2019-08-22 | 2020-11-30 | 1 | 12,347 км | 12.347 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СМР | СМР+ПИР |  |  | 229 | Реконструкция систем водоснабжения в с.Какашура и с. Какамахи, Карабудахкентского района, в том числе разработка проектно-сметной документации | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 84521.8 | 0 | 84521.8 | 4226.09 | 2020-02-17 | 27.03.2020 27.04.2020 | 2020-06-10 | 1008 | 2020-06-17 | 2020-07-30 | 79287.71 | 2020-08-04 | 2020-08-31 | 2020-12-25 | 1 | ввод |  | 0 | 14521.8 | 0 | 14521.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Переносится на 27.04.2020 в связи с доп.выходными Внесены предложения о временном приостановлении реализации проекта
СМР | СМР+ПИР |  |  | 230 | Групповой водовод "Курла-Лахир-Хуна" Лакского района. "Реконструкция", в том числе разработка проектно-сметной документации, 11,0 км | Минстрой РД/ администрация МО | 1 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 2019-11-15 | 2019-12-24 | 2019-12-26 | 0 | 2019-12-29 | 20.02.2020 14.04.2020 | 40000 | 2020-04-21 | 2020-04-30 | 2021-11-30 | 0 | 0 |  |  | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | По информации главы р-на ПСД разработана и направлена на проведение госэкспертизы 24.03.2020 г.
СМР | СМР+ПИР |  |  | 231 | Строительство водовода "Турчидаг-Унчукатль-Табахлу" Лакского района РД (1-й этап), в том числе разработка проектно-сметной документации, 26,0 км | Минстрой РД/ администрация МО | 1 | 46534.696 | 0 | 46534.696 | 0 | 2019-11-15 | 2019-12-24 | 2019-12-24 | 0 | 2019-12-29 | 20.02.2020 14.04.2020 | 46534.696 | 2020-04-21 | 2020-04-30 | 2022-11-30 | 0 | 0 |  |  | 2534.696 | 0 | 2534.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | По информации главы р-на ПСД разработана и направлена на проведение госэкспертизы 24.03.2020 г.
СМР | СМР+ПИР |  |  | 232 | Подводящий водопровод с. Ихрек с подключением сел Аран, Рутульский район, 10,0 км | Минстрой РД/ администрация МО | 1 | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 2019-10-15 | 2019-11-19 | 2019-12-23 | 0 | 2019-12-27 | 20.02.2020 14.04.2020 | 60000 | 2020-04-28 | 2020-04-30 | 2021-11-30 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключение экспертизы ожидается 13.04.2020 в связи доп выходными
СМР | СМР+ПИР |  |  | 233 | Внутрипоселковый водопровод в с. Новая Мака Сулейман-Стальского района Республики Дагестан, в том числе разработка проектно-сметной документации, 34,0 км | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 56628.69 | 0 | 56628.69 | 4524.132 | 2019-12-02 | 2019-12-25 | 25.03.2020 15.06.2020 | 904 | 2020-06-22 | 2020-08-21 | 51200.558 | 2020-08-28 | 2020-09-25 | 2020-11-30 |  |  |  | 0 | 355.13 | 0 | 355.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Предлагается перенести ввод на 2021 год в связи с имеющимися сложностями в выборе источника водозабора.. +увеличение за счет остатка неиспользованных средств 2019 года (1628,69 т.р.) ИРД не предоставлена в полном объёме, в т.ч. ТУ на электроснабжение
СМР |  |  |  | 234 | Групповой водопровод Сардаркент-Даркуш-Казмаляр, С. Стальский район, 38,8 км | Минстрой РД/ администрация МО | 1 | 103419.54 | 0 | 103419.54 | 0 | 2019-01-10 | 2019-02-22 | 2019-03-18 | 0 | 2019-02-20 | 2019-03-21 | 103419.54 | 15.03.2020 15.04.2020 | 2020-04-30 | 2020-11-30 | 1 | 38,8 км | 38.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объявленный 06.03.2020 г. аукцион отменен УФАС.Торги объявлены, планируемая дата заключения контракта 15.04.2020.
СМР | СМР+ПИР |  |  | 235 | Водоснабжение с. Хебда, Шамильского района Республики Дагестан, 10,0 км | Минстрой РД/ администрация МО | 1 | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 2019-10-08 | 2019-11-01 | 2019-12-26 |  | 2019-12-27 | 28.02.2020 17.04.2020 | 60000 | 2020-04-21 | 2020-05-05 | 2021-11-30 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Находится на рассмотрении в госэкспертизе. Планируемая дата получения положительного заключения
СМР |  |  |  | 236 | Водозаборные сооружения (2 очередь), г. Кизляр, 11 т. куб.м. сутки | Минстрой РД/ администрация МО | 1 | 170832 | 0 | 170832 | 0 | 2019-01-12 | 2019-01-25 | 2019-02-20 | 0 | 2019-02-22 | 2019-03-19 | 170832 | 2020-02-13 | 2020-04-10 | 2020-12-25 | 1 | 11 т. куб.м. сутки |  |  | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0
СМР | СМР+ПИР |  |  | 237 | Реконструкция водозаборных сооружений «Бешбулак» г. Хасавюрт, 6,0 км 15 тыс. кубм/сутки | Минстрой РД/ администрация МО | 1 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 2019-09-04 | 2019-09-27 | 2019-12-29 |  | 2019-12-30 | 01.03.2020 13.04.2020 | 300000 | 2020-04-20 | 2020-05-20 | 2021-12-20 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Документы в госэкспертизе: (01.03.2020) Торги СМР (02.03.2020) Дата заключения контракта(13.03.2020)
[5 empty] | Объекты по которым в 2020 году предусмотрена разработка проектно-сметной документации |  | 44 | 288949.139 | 0 | 288949.139 | 176642.989 |  |  |  | 112306.15 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 173555.809 | 0 | 173555.809 | 11225.2281 | 0 | 11225.2281 | 3.8848
ПИР |  |  |  | 238 | Подводящий водопровод с. Буркихан Агульского района Республики Дагестан, в том числе разработка проектно-сметной документации, 7,0 км | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 3377.734 | 0 | 3377.734 | 1906.824 | 2019-12-03 | 2019-12-25 | 25.03.2020 15.07.2020 | 1470.91 | 2020-07-24 | 2020-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2560.824 | 0 | 2560.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не предоставлена ИРД в полном объёме, в т.ч. изменился источник водозабора
ПИР |  |  |  | 239 | Водоснабжение сел. Бука, Чиа, Кураши МО СП "с/с Кассагумахинский" Акушинского района, в том числе разработка проектно-сметной документации, 14,2 км | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 1249.24 | 0 | 1249.24 | 816.83 | 2019-12-02 | 2019-12-25 | 25.03.2020 25.06.2020 | 432.41 | 2020-06-30 | 2020-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 898.83 | 0 | 898.83 | 350.412 | 0 | 350.412 | 28.05 | Не предоставлена ИРД в полном объёме, в т.ч. ППТ и ПМТ
ПИР |  |  |  | 240 | Водоснабжение села Танты Акушинского района, в том числе разработка проектно-сметной документации, 5,0 км | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 2652.885 | 0 | 2652.885 | 414.965 | 2020-03-05 | 2020-04-24 | 2020-07-22 | 2237.92 | 2020-07-29 | 2020-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 446.965 | 0 | 446.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | Торги объявлены 05.03.2020 Планируемая дата заключения контракта на разработку ПСД 06.05.2020
ПИР |  |  |  | 241 | Реконструкция водопровода Цолода-Верхнее Инхело Ахвахского района, в том числе разработка проектно-сметной документации, 4,0 км | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 4955.5 | 0 | 4955.5 | 2775.15 | 2019-12-02 | 2019-12-29 | 25.03.2020 09.07.2020 | 2180.35 | 2020-07-19 | 2020-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3766.15 | 0 | 3766.15 | 1189.35 | 0 | 1189.35 | 24.0006 | Не предоставлена ИРД в полном объёме, в т.ч. ППТ и ПМТ. Протяженность трассы линейного объекта должна быть увеличена до 22 км.
ПИР |  |  |  | 242 | Реконструкция водопровода "Леке дере-Ахты", Ахтынский район, в том числе разработка проектно-сметной документации, 42,5 км | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 14126.61 | 0 | 14126.61 | 3050 | 2020-03-05 | 2020-04-24 | 2020-08-10 | 11076.61 | 2020-08-17 | 2020-10-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5250 | 0 | 5250 | 0 | 0 | 0 | 0 | УФАС отменил контракт в связи с отсутствием банковской гарантии у победителя, конкурс будет объявлен повторно.
ПИР |  |  |  | 243 | Подводящие и внутрисельские сети водоснабжения с. Мехельта Гумбетовского района, в том числе разработка проектно-сметной документации, 11,0 км | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 4311.76 | 0 | 4311.76 | 3240.11 | 2019-12-02 | 2019-12-25 | 25.03.2020 22.07.2020 | 1071.65 | 2020-07-29 | 2020-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3990.23 | 0 | 3990.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не предоставлена ИРД в полном объёме, в т.ч. ППТ и ПМТ
ПИР |  |  |  | 244 | Водоснабжение сел. Салта Гунибского района, в том числе разработка проектно-сметной документации | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 4473.61 | 0 | 4473.61 | 2740.6 | 2019-12-02 | 2019-12-29 | 25.03.2020 25.06.2020 | 1733.01 | 2020-06-30 | 2020-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3299.07 | 0 | 3299.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не предоставлена ИРД в полном объёме, в т.ч. ППТ и ПМТ
ПИР |  |  |  | 245 | Водоснабжение с. Баршамай, Кайтагского района, в том числе разработка проектно-сметной документации, 30,0 км | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 9443.49 | 0 | 9443.49 | 5532.12 | 2019-12-03 | 20.02.2020 30.04.2020 | 2020-08-15 | 3911.37 | 2020-08-24 | 2020-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6717.12 | 0 | 6717.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | По решению УФАС контракт должен быть заключен с первым победителем. Победитель отказывается от заключения контракта, просит продлить сроки выполнения работ. Повторно объявлены торги
ПИР |  |  |  | 246 | Водоснабжение с. Икра, Курахского района, в том числе разработка проектно-сметной документации, 18,1 км | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 5044.05 | 0 | 5044.05 | 2803.04 | 2019-12-02 | 2019-12-29 | 25.03.2020 25.06.2020 | 2241.01 | 2020-06-30 | 2020-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3603.04 | 0 | 3603.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не предоставлена ИРД в полном объёме, в т.ч. ППТ и ПМТ
ПИР |  |  |  | 247 | Строительство сетей водопровода в с. Кабир Курахского района, в том числе разработка проектно-сметной документации, 13,0 км | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 5033.7 | 0 | 5033.7 | 2796.5 | 2019-12-02 | 2019-12-25 | 25.03.2020 15.06.2020 | 2237.2 | 2020-06-22 | 2020-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3595.5 | 0 | 3595.5 | 1180.5225 | 0 | 1180.5225 | 23.4524 | Не предоставлена ИРД в полном объёме, в т.ч. ППТ и ПМТ
ПИР |  |  |  | 248 | Водоснабжение с. Хахита Левашинского района, в том числе разработка проектно-сметной документации, 11,5 км | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 3681.75 | 0 | 3681.75 | 2140.48 | 2019-12-03 | 2020-01-10 | 25.03.2020 15.06.2020 | 1541.27 | 2020-06-22 | 2020-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2764.4 | 0 | 2764.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не предоставлена ИРД в полном объёме
ПИР |  |  |  | 249 | Водоснабжение с. Нижнее Чугли Левашинского района, в том числе разработка проектно-сметной документации, 9,0 км | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 3446.19 | 0 | 3446.19 | 2003.61 | 2019-12-02 | 2019-12-25 | 25.03.2020 30.04.2020 | 1442.58 | 2020-05-06 | 2020-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2587.51 | 0 | 2587.51 | 858.684 | 0 | 858.684 | 24.9169 | Проектные работы завершены. ППТ и ПМТ на стадии завершения
ПИР |  |  |  | 250 | Водоснабжение с. Мугерган Магарамкентского района, в том числе разработка проектно-сметной документации, 17,5 км | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 5331.25 | 0 | 5331.25 | 4063.89 | 2019-12-02 | 2019-12-25 | 25.03.2020 20.08.2020 | 1267.36 | 2020-08-28 | 2020-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4939.37 | 0 | 4939.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | При наличии утвержденного ППТ проектная организация ООО "Меридиан" г. Самара, не прояляет заинтересованность в совместной работе с муниципалитетом и заказчиком по решению и утверждению технических вопросов, отказываясь выезжать на проектируемый объект **
ПИР |  |  |  | 251 | Групповой водопровод Яраг-Казмаляр, Бут-казмаляр, Новоаул, Кличхан и Кючхюр для нужд МО СП "сельсовет Новоаульский" Магарамкентского района, в том числе разработка проектно-сметной документации, 12,8 к.м. | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 2685.3 | 0 | 2685.3 | 2685.3 | * | * | * | 0 | 2019-06-13 | 2019-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1879.71 | 0 | 1879.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПСД разработано МО 01.07.2010г. Планируется корректировка ПСД ДЕГЗЗ дата???ПСД разработано МО 01.07.2010г. Планируемая ранее корректировка ПСД ДЕГЗЗ (28.02.2020 г.) отменяется ввиду отсутствия бюджетных средств для строительства данного объекта
ПИР |  |  |  | 252 | Водоснабжение с. Новолакское, Новолакский район, в том числе разработка проектно-сметной документации, 47,5 км | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 7747.46 | 0 | 7747.46 | 4573.1 | 2020-05-20 | 2020-07-10 | 2020-10-10 | 3174.36 | 2020-10-20 | 2020-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5423.22 | 0 | 5423.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | МО некорректно представлено задание на проектирование (вместо внутрисельских сетей указаны подводящие). По обоюдному решению контракт будет расторгнут и переобъявлены конкурсные процедуры с соответствующими изменениями параметров и стоимостью.
ПИР |  |  |  | 253 | Внутрипоселковый водопровод в с. Куркент Сулейман-Стальского района, в том числе разработка проектно-сметной документации, 35,6 км | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 507.63 | 0 | 507.63 | 330 | 2019-12-04 | 2020-01-10 | 25.03.2020 25.06.2020 | 177.63 | 2020-06-29 | 2020-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не предоставлена ИРД в полном объёме, в т.ч. ППТ и ПМТ, ТУ
ПИР |  |  |  | 254 | Строительство водопровода в с. Гимры Унцукульского района, в том числе разработка проектно-сметной документации, 4,3 км | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 2007.2 | 0 | 2007.2 | 903.24 | 2019-12-05 | 2020-01-10 | 25.03.2020 25.06.2020 | 1103.96 | 2020-06-29 | 2020-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1405.04 | 0 | 1405.04 | 502.8036 | 0 | 502.8036 | 25.05 | Не предоставлена ИРД в полном объёме, в т.ч. ППТ и ПМТ
ПИР |  |  |  | 255 | Реконструкция водопроводных сетей пос. Шамилькала Унцукульского района, в том числе разработка проектно-сметной документации, 9,6 км | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 2246.2 | 0 | 2246.2 | 952.34 | 2019-12-05 | 2020-01-16 | 25.03.2020 25.06.2020 | 1293.86 | 2020-06-29 | 2020-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1572.34 | 0 | 1572.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не предоставлена ИРД в полном объёме, в т.ч. ППТ и ПМТ
ПИР |  |  |  | 256 | Водоснабжение с. Аксай Хасавюртовского района, в том числе разработка проектно-сметной документации, 85,0 км | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 11295.23 | 0 | 11295.23 | 6307.25 | 2019-12-05 | 2019-12-29 | 25.03.2020 25.05.2020 | 4987.98 | 2020-05-29 | 2020-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7906.66 | 0 | 7906.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не предоставлена ИРД в полном объёме, в т.ч. ППТ и ПМТ
ПИР |  |  |  | 257 | Подводящий водопровод к с. Юхари Ярак Хивского района, в том числе разработка проектно-сметной документации | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 1201.7 | 0 | 1201.7 | 625.41 | 2019-12-04 | 2019-12-29 | 25.03.2020 10.08.2020 | 576.29 | 2020-08-17 | 2020-10-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 945.7 | 0 | 945.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не предоставлена ИРД в полном объёме, в т.ч. ППТ и ПМТ
ПИР |  |  |  | 258 | Водоснабжение с. Межгюль Хивского района, в том числе разработка проектно-сметной документации | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 4220 | 0 | 4220 | 3092.42 | 2019-12-05 | 2020-01-10 | 25.03.2020 20.08.2020 | 1127.58 | 2020-08-28 | 2020-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3745.1 | 0 | 3745.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не предоставлена ИРД, в т.ч. не определен источник водозабора
ПИР |  |  |  | 259 | Подводящий водопровод с. Цунта (административный центр) Цунтинского района, в том числе разработка проектно-сметной документации, 4,7 км | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 1755.18 | 0 | 1755.18 | 1072.51 | 2019-12-03 | 2020-01-10 | 25.03.2020 20.08.2020 | 682.67 | 2020-08-28 | 2020-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1295.53 | 0 | 1295.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не предоставлена ИРД в полном объёме, в т.ч. ППТ и ПМТ. Согласно письму от главы МР "Цунтинский район" необходимо составить новое задание на проектирование с охватом трех населенных пунктов
ПИР |  |  |  | 260 | Водоснабжение по. Красноармейск, г.Махачкала, 14,0 км | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 5522.43 | 0 | 5522.43 | 2888.7 | 2019-12-05 | 2020-03-13 | 2020-08-20 | 2633.73 | 2020-08-28 | 2020-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3865.7 | 0 | 3865.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | По решению УФАС контракт должен быть заключен с первым победителем. Победитель отказывается от заключения контракта, просит продлить сроки выполнения работ.
ПИР |  |  |  | 261 | Водоснабжение пос. Шамхал, г. Махачкала, 28,0 км | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 10814.6 | 0 | 10814.6 | 6918.36 | 2019-12-02 | 2019-12-24 | 25.03.2020 20.08.2020 | 3896.24 | 2020-08-28 | 2020-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7873.36 | 0 | 7873.36 | 1474.408 | 0 | 1474.408 | 13.6335 | Отсутствует ИРД, в т.ч. ППТ и ПМТ
ПИР |  |  |  | 262 | Водоснабжение пос. Новый Хушет городского округа с внутригородским делением "город Махачкала" , 55,0 км | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 6949.75 | 0 | 6949.75 | 5719.75 | 2019-12-02 | 2019-12-25 | 25.03.2020 20.08.2020 | 1230 | 2020-08-28 | 2020-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6949.75 | 0 | 6949.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отсутствует ИРД, в т.ч. ППТ и ПМТ
ПИР |  |  |  | 263 | Водоснабжение пос. Семендер городского округа с внутригородским делением "город Махачкала", 171,0 км | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 11566.25 | 0 | 11566.25 | 8750 | 2020-05-25 | 2020-07-10 | 2020-10-10 | 2816.25 | 2020-10-20 | 2020-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10625 | 0 | 10625 | 0 | 0 | 0 | 0 | Контракт будет расторгнут в связи с тем что неккоректно представлено задание на проектиролвание. (стоимость и объемы работ не соответствуют) Повторное объявление торгов на ПСД 25.05.2020
ПИР |  |  |  | 264 | Водоснабжение пос. Шамхал-Термен городского округа с внутригородским делением "город Махачкала", 35,0 км | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 8589.61 | 0 | 8589.61 | 5270.61 | 2019-12-02 | 2019-12-25 | 25.03.2020 20.08.2020 | 3319 | 2020-08-28 | 2020-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6331.61 | 0 | 6331.61 | 2247.14 | 0 | 2247.14 | 26.1611 | Отсутствует ИРД, в т.ч. ППТ и ПМТ
ПИР |  |  |  | 265 | Водоснабжение пос. Ленинкент городского округа с внутригородским делением "город Махачкала", 84,0 км | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 10032.75 | 0 | 10032.75 | 8416.64 | 2019-12-02 | 2019-12-25 | 25.03.2020 20.08.2020 | 1616.11 | 2020-08-28 | 2020-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9978.64 | 0 | 9978.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отсутствует ИРД, в т.ч. ППТ и ПМТ
ПИР |  |  |  | 266 | Очистные сооружения водоснабжения, г. Избербаш, 32 т. куб. м | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 5646.57 | 0 | 5646.57 | 3275.08 | 2019-12-04 | 2019-12-29 | 25.03.2020 20.08.2020 | 2371.49 | 2020-08-28 | 2020-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3952.6 | 0 | 3952.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отсутствует ИРД, в т.ч. ППТ и ПМТ
ПИР |  |  |  | 267 | Реконструкция водопроводных сетей в г. Избербаш РД, 68,0 км | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 25000 | 0 | 25000 | 3583.25 | 2020-05-25 | 2020-07-10 | 2020-10-10 | 21416.75 | 2020-10-20 | 2020-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4171.25 | 0 | 4171.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Контракт будет расторгнут в связи с тем что неккоректно представлено задание на проектиролвание. (стоимость и объемы работ не соответствуют) Повторное объявление торгов на ПСД 25.05.2020
ПИР |  |  |  | 268 | Реконструкция внешней системы водоснабжения г. Избербаш, 22,5 км | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 4162.24 | 0 | 4162.24 | 2464.07 | 2019-12-05 | 2019-12-29 | 25.03.2020 25.05.2020 | 1698.17 | 2020-06-02 | 2020-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2913.57 | 0 | 2913.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИРД не предоставлена в полном объёме, ведутся работы по оформлению правоустанавливающей земельной документации
ПИР |  |  |  | 269 | Обеспечение чистой водой МКР 7, 8, 10, 11, г. Каспийск, 8,5 км | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 4405.94 | 0 | 4405.94 | 2643.57 | 2019-12-04 | 2020-01-10 | 25.03.2020 25.06.2020 | 1762.37 | 2020-06-29 | 2020-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3084.16 | 0 | 3084.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отсутствует ППТ и ПМТ
ПИР |  |  |  | 270 | Реконструкция и расширение очистных сооружений водоснабжения с доведением мощности до 32 тыс. куб.м/сутки в г. Кизилюрт | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 29842.87 | 0 | 29842.87 | 21071.09 | 2020-02-10 | 16.03.2020 25.04.2020 | 2020-06-25 | 8771.78 | 2020-06-29 | 2020-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21071.09 | 0 | 21071.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | Рассмотрение 1 частей 12.03.2020, рассмотрение 2 частей 19.03.2020. Контракт - 30.03.2020. Перенесен на 25.04.2020 в связи с доп.выходными
ПИР |  |  |  | 271 | Водоснабжение городского округа "город Южно-Сухокумск",5,74 км | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 5250.26 | 0 | 5250.26 | 3166.14 | 2019-12-02 | 2019-12-25 | 25.03.2020 25.05.2020 | 2084.12 | 2020-06-02 | 2020-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3750.14 | 0 | 3750.14 | 1250.259 | 0 | 1250.259 | 23.8133 | Проектная организация ООО "Меридиан" г. Самара, не прояляет заинтересованность в совместной работе с муниципалитетом и заказчиком по решению и утверждению технических вопросов, отказываясь выезжать на проектируемый объект
ПИР |  |  |  | 272 | Подводящий водопровод к с. Гоа Агульского района Республики Дагестан, 2,5 км | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 2785.77 | 0 | 2785.77 | 1461.96 | 2019-12-03 | 2020-01-10 | 25.03.2020 15.06.2020 | 1323.81 | 2020-06-19 | 2020-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1998.31 | 0 | 1998.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИРД не предоставлена в полном объёме, в т.ч. правоустанавливающая земельная документация
ПИР |  |  |  | 273 | Водоснабжение села Стальское Кизилюртовского района РД, 26,0 км | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 5759.69 | 0 | 5759.69 | 3339.42 | 2019-12-05 | 2020-01-10 | 25.03.2020 20.05.2020 | 2420.27 | 2020-05-27 | 2020-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4031.78 | 0 | 4031.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИРД не предоставлена в полном объёме, в т.ч. правоустанавливающая земельная документация, ППТ и ПМТ
ПИР |  |  |  | 274 | Строительство водонакопителя с разводящими сетями и станцией обеззараживания воды для водоснабжения села Верхнее Казанище Буйнакского района Республики Дагестан, 1,5 тыс. куб.м/час | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 4044.13 | 0 | 4044.13 | 2324.23 | 2020-02-10 | 2020-03-06 | 2020-06-15 | 1719.9 | 2020-06-19 | 2020-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2951.83 | 0 | 2951.83 | 945 | 0 | 945 | 23.3672
ПИР |  |  |  | 275 | Строительство подводящего водопровода со станцией обеззараживания воды для водоснабжения села Верхний Дженгутай, Буйнакского района Республики Дагестан, 8,0 км | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 1242.27 | 0 | 1242.27 | 832.72 | 2019-12-02 | 2019-12-25 | 25.03.2020 25.06.2020 | 409.55 | 2020-06-29 | 2020-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 934.72 | 0 | 934.72 | 256.293 | 0 | 256.293 | 20.631 | ИРД не предоставлена в полном объёме, в т.ч. ППТ и ПМТ, химический и биолонический анализ качества воды
ПИР |  |  |  | 276 | Водоснабжение с. Гели Карабудахкентского района, 4,5 км | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 2693.8 | 0 | 2693.8 | 1493.45 | 2019-12-03 | 2020-01-10 | 25.03.2020 25.05.2020 | 1200.35 | 2020-05-29 | 2020-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2053.75 | 0 | 2053.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИРД не предоставлена в полном объёме, в т.ч. ППТ и ПМТ, химический и биолонический анализ качества воды
ПИР |  |  |  | 277 | Внутрипоселковый водопровод в с. Орта-стал Сулейман-Стальского района Республики Дагестан, 24,7 км | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 3631.1 | 0 | 3631.1 | 2107.77 | 2019-12-04 | 2019-12-29 | 25.03.2020 15.08.2020 | 1523.33 | 2020-08-24 | 2020-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2541.77 | 0 | 2541.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИРД не предоставлена в полном объёме, в т.ч. правоустанавливающая земельная документация для размещения проектируемого резервуара
ПИР |  |  |  | 278 | Водопровод с. Гюхряг, Чулат Табасаранского района Республики Дагестан, 13,0 км | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 2935.02 | 0 | 2935.02 | 1627.16 | 2019-12-02 | 2019-12-25 | 25.03.2020 10.08.2020 | 1307.86 | 2020-08-17 | 2020-10-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2237.66 | 0 | 2237.66 | 697.356 | 0 | 697.356 | 23.7598 | ИРД не предоставлена в полном объёме, в т.ч. ППТ и ПМТ
ПИР |  |  |  | 279 | Водопровод с. Халаг, Бухнаг, Гуми Табасаранского района Республики Дагестан, 8,0 км | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 2619.1 | 0 | 2619.1 | 1452.01 | 2019-12-03 | 2019-12-25 | 25.03.2020 10.08.2020 | 1167.09 | 2020-08-17 | 2020-10-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1996.81 | 0 | 1996.81 | 273 | 0 | 273 | 10.4234 | ИРД не предоставлена в полном объёме, в т.ч. правоустанавливающая земельная документация для размещения проектируемого резервуара, отсутствует ППТ и ПМТ
ПИР |  |  |  | 280 | Реконструкция и восстановление системы водоснабжения г. Буйнакска. Строительство водовода Чиркей-Буйнакск, 32,0 км 48 тыс. куб.м./сутки | Минстрой РД/ администрация МО | 1 | 33011.32 | 0 | 33011.32 | 33011.32 | 2019-10-15 | 2019-11-28 | 30.03.2020 15.05.2020 |  | 2020-05-30 | 2020-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Устранения замечаний Госэкспертизы
ПИР |  |  |  | 281 | Реконструкция систем водоснабжения г. Кизляра, 44,4 км | Минстрой РД/ администрация МО | 1 | 1650 | 0 | 1650 | 0 | 2019-10-09 | 2019-10-28 | 2020-01-30 | 1650 | 10.02.2020 15.04.2020 | 2020-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1650 | 0 | 1650 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повторно выгружены материалы 20.02.2020.Получение экспертизы 29.04.2020
[5 empty] | ВОДООТВЕДЕНИЕ |  | 8 | 552562.211 | 180000 | 372562.211 | 265053.314 |  |  |  | 16707.54 |  |  | 270801.357 |  |  |  | 2 | 1300 куб.м/сутки |  |  | 92564.684 | 0 | 92564.684 | 2960.127 | 0 | 2960.127 | 0.53571
в том числе:
[5 empty] | Объекты по которым в 2020 году предусмотрены строительные работы |  | 3 | 272370.711 | 180000 | 92370.711 | 1355.354 |  |  |  | 214 |  |  | 270801.357 |  |  |  | 2 |  |  |  | 62274.144 | 0 | 62274.144 | 0 | 0 | 0 | 0
СМР | СМР+ПИР |  |  | 282 | Реконструкция насосных станций канализации №1 и №2 п. Н. Сулак г. Кизилюрт, в том числе разработка проектно-сметной документации | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 31659.637 | 0 | 31659.637 | 1355.354 | 2019-12-05 | 2019-12-26 | 25.03.2020 25.05.2020 | 214 | 2020-06-01 | 2020-08-28 | 30090.283 | 2020-09-07 | 2002-10-09 | 2020-12-25 | 1 | ввод |  | 0 | 11036.754 | 0 | 11036.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перенос сроков завершения разработки ПСД в связи с изменением технического задания, т.к. рабочая комиссия с участием проектировщика выявила необходимость данных изменений после совместного выезда на объект.
СМР |  |  |  | 283 | Очистные сооружения канализации, г. Дербент, 25 тыс. куб. м | Минстрой РД/ администрация МО | 1 | 189473.684 | 180000 | 9473.684 | 0 | 2008-04-12 | 2008-05-19 | 2008-09-04 | 0 | 2009-09-05 | 2009-01-10 | 189473.684 | 2008-02-23 | 2008-03-24 | 2021-06-30 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СМР |  |  |  | 284 | Очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 1300 м³/сутки. в п. Тюбе Кумторкалинского района | Минстрой РД/ администрация МО | 1 | 51237.39 | 0 | 51237.39 | 0 | 2012-01-09 | 2012-01-10 | 2012-02-28 | 0 | 2012-03-01 | 2012-03-23 | 51237.39 | 2020-03-30 | 2020-04-20 | 2020-11-30 | 1 | 1300 м³/сутки. |  |  | 51237.39 | 0 | 51237.39 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Объекты по которым в 2020 году предусмотрена разработка проектно-сметной документации |  | 5 | 280191.5 | 0 | 280191.5 | 263697.96 |  |  |  | 16493.54 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 30290.54 | 0 | 30290.54 | 2960.127 | 0 | 2960.127 | 1.0565
ПИР |  |  |  | 285 | Строительство сетей водоотведения мкр. "Пальмира" городского округа с внутригородским делением "город Махачкала" | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 2632.75 | 0 | 2632.75 | 1879.43 | 2019-12-02 | 2019-12-23 | 25.03.2020 25.05.2020 | 753.32 | 2020-05-29 | 2020-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2368.43 | 0 | 2368.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отсутствует ППТ и ПМТ **
ПИР |  |  |  | 286 | Строительство сетей водоотведения мкр "ДОСААФ" городского округа с внутригородским делением "город Махачкала" | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 8037.8 | 0 | 8037.8 | 4442.46 | 2019-12-16 | 2020-01-28 | 25.03.2020 25.05.2020 | 3595.34 | 2020-05-29 | 2020-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5626.46 | 0 | 5626.46 | 2960.127 | 0 | 2960.127 | 36.8276 | Отсутствует ППТ и ПМТ **
ПИР |  |  |  | 287 | Реконструкция и расширение очистных сооружений канализации г. Кизилюрт с доведением мощности до 15 тыс. куб.м/сутки | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 27054.07 | 0 | 27054.07 | 18056.85 | 2019-12-05 | 2020-01-10 | 25.03.2020 25.05.2020 | 8997.22 | 2020-05-29 | 2020-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 18937.85 | 0 | 18937.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИРД не предоставлена в полном объёме, в т.ч. ППТ и ПМТ **
ПИР |  |  |  | 288 | Реконструкция и расширение очистных сооружений п. Бавтугай с доведением мощности до 3 тыс. куб. м/сутки, г.Кизилюрт, в том числе разработка проектно-сметной документации | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 5651.46 | 0 | 5651.46 | 2503.8 | 2019-12-04 | 2019-12-25 | 25.03.2020 25.05.2020 | 3147.66 | 2020-05-29 | 2020-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3357.8 | 0 | 3357.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ИРД не предоставлена в полном объёме **
ПИР |  |  | ГВСУ | 289 | Коллектор | Минстрой РД/ ГКУ РД "ДЕГЗЗ" | 1 | 236815.42 | 0 | 236815.42 | 236815.42 | Особый порядок - ГВСУ №4 | 18.03.2020 15.05.2020 | 2020-10-21 | 0 | 2020-11-03 | 2020-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН |  | 1 | 85273.6997 | 50311.5 | 34962.1997 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 85273.6997 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
[5 empty] | Объекты по которым в 2020 году предусмотрены строительные работы |  | 1 | 85273.6997 | 50311.5 | 34962.1997 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 85273.6997 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | КУЛЬТУРА |  | 1 | 85273.6997 | 50311.5 | 34962.1997 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 85273.6997 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
[5 empty] | Объекты по которым в 2020 году предусмотрены строительные работы |  | 1 | 85273.6997 | 50311.5 | 34962.1997 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 85273.6997 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СМР |  |  |  | 290 | Строительство Дома танца ансамбля "Лезгинка", г. Махачкала | Минкультуры РД | 1 | 85273.6997 | 50311.5 | 34962.1997 | 0 | 2015-06-05 | 2015-10-14 | 2016-03-17 | 0 | 2019-12-30 | 2020-02-12 | 85273.6997 | 2020-03-20 | 03.04.2020 05.05.2020 | 2022-10-30 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Аукцион не состоялся ввиду отклонения заявки единственного участника. Подана жалоба на решение комиссии в УФАС. Рассмотрение 16.04.2020. По результатам рассмотрения жалобы будет объявлена закупка в форме запроса предложений.
[5 empty] | МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН |  | 12 | 456746.927 | 136623.2 | 320123.727 | 110679.6309 |  |  |  | 13053.6921 |  |  | 333013.604 |  |  |  | 5 | 0 |  |  | 5938.096 | 0 | 5938.096 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
[5 empty] | Объекты по которым в 2020 году предусмотрены строительные работы |  | 5 | 338498.2 | 136623.2 | 201875 | 4628.678 |  |  |  | 855.918 |  |  | 333013.604 |  |  |  | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Объекты по которым в 2020 году предусмотрена разработка проектно-сметной документации |  | 7 | 118248.727 | 0 | 118248.727 | 106050.9529 |  |  |  | 12197.7741 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5938.096 | 0 | 5938.096 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |  | 12 | 456746.927 | 136623.2 | 320123.727 | 110679.6309 |  |  |  | 13053.6921 |  |  | 333013.604 |  |  |  | 5 | 8926,92 кв.м |  |  | 5938.096 | 0 | 5938.096 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
[5 empty] | Объекты по которым в 2020 году предусмотрены строительные работы |  | 5 | 338498.2 | 136623.2 | 201875 | 4628.678 |  |  |  | 855.918 |  |  | 333013.604 |  |  |  | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СМР | СМР+ПИР |  |  | 291 | Строительство пристройки спортивного зала для занятий настольным теннисом в лицее №22 г.Махачкалы, в том числе разработка проектно-сметной документации, 270 кв.м | Минспорт РД/ ГКУ РД "Дирекция по строительству и реконструкции объектов спорта" | 1 | 19880.56 | 0 | 19880.56 | 1628.678 | 2020-02-13 | 2020-03-27 | 2020-07-20 | 355.918 | 2020-04-30 | 2020-06-30 | 17895.964 | 2020-08-03 | 2020-08-31 | 2020-11-30 | 1 | 270 кв.м | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СМР |  |  |  | 292 | Футбольное поле с административно-бытовым комплексом на территории гостиницы «Приморская» в г. Махачкале РД | Минспорт РД/ ГКУ РД "Дирекция по строительству и реконструкции объектов спорта" | 1 | 92420 | 0 | 92420 | 0 | 2019-10-09 | 2019-10-09 | 2019-11-11 | 0 | 2019-12-12 | 2020-01-31 | 92420 | 10.02.2020 10.04.2020 | 2020-05-05 | 2020-07-31 | 1 | 6 560 кв.м. | 6560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СМР | СМР+ПИР |  |  | 293 | Строительство теннисных кортов на территории стадиона «Труд» г.Каспийск, в том числе разработка проектно-сметной документации | Минспорт РД/ ГКУ РД "Дирекция по строительству и реконструкции объектов спорта" | 1 | 45000 | 0 | 45000 | 3000 | 09.03.2020 30.04.2020 | 2020-05-20 | 2020-08-03 | 500 | 2020-05-19 | 2020-06-22 | 41500 | 2020-08-14 | 2020-09-14 | 2020-10-14 | 1 | 400 кв.м. | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не выкуплена земля
СМР |  |  |  | 294 | Строительство футбольного поля с беговой дорожкой и секторами в с. Ансалта Ботлихского района РД | Минспорт РД/ ГКУ РД "Дирекция по строительству и реконструкции объектов спорта" | 1 | 147197.64 | 136623.2 | 10574.44 | 0 | 2018-11-29 | 2018-12-28 | 2019-10-11 | 0 | 2019-04-26 | 2019-07-18 | 147197.64 | 2020-02-19 | 23.03.2020 11.04.2020 | 2020-12-10 | 1 | 1 048,92 кв.м. | 1048.92 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Материал направлен в Комитет. Размещается 12.02.2020 г.
СМР |  |  |  | 295 | Спорткорпус в заречной части, г. Хасавюрт, 648 кв. м | Минспорт РД/ администрация МО | 1 | 34000 | 0 | 34000 | 0 | 2010-01-20 | 2010-02-15 | 2010-03-01 | 0 | 2010-03-02 | 2010-03-18 | 34000 | 2020-03-06 | 2020-03-30 | 2020-12-10 | 1 | 648 кв.м | 648 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключено Соглашение 11.02.2020 г.
[5 empty] | Объекты по которым в 2020 году предусмотрена разработка проектно-сметной документации |  | 7 | 118248.727 | 0 | 118248.727 | 106050.9529 |  |  |  | 12197.7741 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5938.096 | 0 | 5938.096 | 0 | 0 | 0 | 0
ПИР | ОБСЛ |  |  | 296 | Спортзал в с. Касумкент, С. Стальский район, 540 кв. м, в том числе разработка проектно-сметной документации | Минспорт РД/ администрация МО | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 9000 | 10.03.2020 20.04.2020 | 2020-05-07 | 2020-10-20 | 1000 | 2020-07-20 | 2020-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключено Соглашение 11.02.2020 г.
ПИР | ОБСЛ |  |  | 297 | Физкультурно-оздоровительный комплекс, г. Кизилюрт, в том числе разработка проектно-сметной документации | Минспорт РД/ администрация МО | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 9000 | 10.03.2020 20.04.2020 | 2020-05-07 | 2020-10-20 | 1000 | 2020-07-20 | 2020-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключено Соглашение 11.02.2020 г.
ПИР |  |  |  | 298 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом 36х18 в с. Карамахи Буйнакского района Республики Дагестан | Минспорт РД/ ГКУ РД "Дирекция по строительству и реконструкции объектов спорта" | 1 | 4126.42 | 0 | 4126.42 | 2590 | 2019-11-22 | 2019-12-31 | 2020-06-30 | 1536.42 | 28.02.2020 30.04.2020 | 2020-05-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПИР |  |  |  | 299 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом 42х24 в с. Эндирей, Хасавюртовский район | Минспорт РД/ ГКУ РД "Дирекция по строительству и реконструкции объектов спорта" | 1 | 4459.517 | 0 | 4459.517 | 2710.2229 | 2019-12-03 | 2019-12-30 | 2020-06-30 | 1749.2941 | 28.02.2020 30.04.2020 | 2020-05-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПИР |  |  |  | 300 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом 36х18 в г. Дербент | Минспорт РД/ ГКУ РД "Дирекция по строительству и реконструкции объектов спорта" | 1 | 4126.42 | 0 | 4126.42 | 2940 | 2019-11-22 | 2019-12-31 | 2020-06-30 | 1186.42 | 28.02.2020 30.04.2020 | 2020-05-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПИР |  |  |  | 301 | Спортивный комплекс в п. Дубки Казбековского района Республики Дагестан | Минспорт РД/ ГКУ РД "Дирекция по строительству и реконструкции объектов спорта" | 1 | 19868.93 | 0 | 19868.93 | 14143.29 | 2019-11-22 | 2019-12-31 | 2020-08-31 | 5725.64 | 31.03.2020 30.04.2020 | 2020-05-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПИР |  |  |  | 302 | Ледовый дворец с двумя катками на 3500 мест в г. Махачкале Республики Дагестан | Минспорт РД/ ГКУ РД "Дирекция по строительству и реконструкции объектов спорта" | 1 | 65667.44 | 0 | 65667.44 | 65667.44 | 2019-12-16 | 2020-03-02 | 2020-10-12 | 0 | 2020-05-11 | 2020-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5938.096 | 0 | 5938.096 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН |  | 31 | 564457.22 | 0 | 564457.22 | 80070.13 |  |  |  | 35249.455 |  |  | 449137.635 |  |  |  | 11 | 107,2 км |  |  | 32883.645 | 0 | 32883.645 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
[5 empty] | Объекты по которым в 2020 году предусмотрены строительные работы |  | 14 | 474796.15 | 0 | 474796.15 | 12375.06 |  |  |  | 13283.455 |  |  | 449137.635 |  |  |  | 11 |  |  |  | 25719.645 | 0 | 25719.645 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Объекты по которым в 2020 году предусмотрена разработка проектно-сметной документации |  | 17 | 89661.07 | 0 | 89661.07 | 67695.07 |  |  |  | 21966 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 7164 | 0 | 7164 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ГАЗИФИКАЦИЯ |  | 31 | 564457.22 | 0 | 564457.22 | 80070.13 |  |  |  | 35249.455 |  |  | 449137.635 |  |  |  | 11 | 107,5 км |  |  | 32883.645 | 0 | 32883.645 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
[5 empty] | Объекты по которым в 2020 году предусмотрены строительные работы |  | 14 | 474796.15 | 0 | 474796.15 | 12375.06 |  |  |  | 13283.455 |  |  | 449137.635 |  |  |  | 11 | 107,5 км |  |  | 25719.645 | 0 | 25719.645 | 0 | 0 | 0 | 0
СМР |  |  |  | 303 | Строительство межпоселкового газопровода с.Герхмахи-с.Нижнее Мулебки, Акушинский район, 20 км | Минпром РД/ ГКУ РД"Спецгазстройсервис" | 1 | 36928.66 | 0 | 36928.66 | 0 | 2012-09-17 | 2012-10-30 | 2012-12-19 | 0 | 2020-01-31 | 07.02.2020 без экспертизы - пересчет смет | 36928.66 | 2020-03-03 | 20.03.2020 25.05.2020 | 2020-11-30 | 1 | 20 км | 20 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Жалобы в УФАС
СМР |  |  |  | 304 | Подводящий газопровод к с. Луткун, Ахтынский район, 5,2 км | Минпром РД/ ГКУ РД"Спецгазстройсервис" | 1 | 19170 | 0 | 19170 | 0 | 2009-05-27 | 2009-07-28 | 2009-09-25 | 0 | 2019-03-20 | 2019-04-03 | 19170 | 2020-02-27 | 17.03.2020 25.05.2020 | 2020-11-30 | 1 | 3,8 км | 3.8 | 50 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Жалобы в УФАС
СМР | СМР+ПИР |  |  | 305 | Подводящий газопровод сс.Ахты-с.Курукал-с.Смугул, Ахтынский район, 15,8 км | Минпром РД/ ГКУ РД"Спецгазстройсервис" | 1 | 54415.97 | 0 | 54415.97 | 0 | 2019-08-15 | 2019-09-04 | 2019-12-01 | 0 | 2019-12-12 | 07.02.2020 15.05.2020 | 54415.97 | 2020-06-01 | 2020-07-06 | 2020-12-30 | 1 | 15,8 км | 15.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | После устранения замечаний направлено к госэкспертизу
СМР |  |  |  | 306 | Подводящий газопровод к с. Н.Хелетури Ботлихского района и к кутанам хозяйств Ахвахского района в Бабаюртовской зоне, 15,25 км | Минпром РД/ ГКУ РД"Спецгазстройсервис" | 1 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 2009-05-27 | 2009-07-10 | 2009-12-31 | 0 | 2019-03-20 | 2019-04-05 | 10000 | 2020-02-20 | 2020-04-03 | 2020-06-30 | 1 | 8 км | 8 | 52 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Жалобы в УФАС
СМР | СМР+ПИР |  |  | 307 | Подводящий газопровод высокого давления с.Уллубийаул-Аригиавлак, Карабудахкентский район, 16,8 км | Минпром РД/ ГКУ РД"Спецгазстройсервис" | 1 | 30100 | 0 | 30100 | 0 | 2019-08-14 | 2019-09-09 | 2019-12-01 | 107.15 | 2019-12-19 | 07.02.2020 15.05.2020 | 29992.85 | 2020-06-01 | 2020-07-06 | 2021-06-30 | 0 | 0 |  | 0 | 107.15 | 0 | 107.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | После устранения замечаний направлено к госэкспертизу
СМР | СМР+ПИР |  |  | 308 | Подводящий газопровод к с. Аданак, Карабудахкентский район, 17,2 км | Минпром РД/ ГКУ РД"Спецгазстройсервис" | 1 | 47715.96 | 0 | 47715.96 | 0 | 2019-08-15 | 2019-09-04 | 2019-12-01 | 15.906 | 2019-12-11 | 07.02.2020 15.05.2020 | 47700.054 | 2020-06-01 | 2020-07-06 | 2020-12-30 | 1 | 17,2 км | 17.2 | 0 | 15.906 | 0 | 15.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | После устранения замечаний направлено к госэкспертизу
СМР | СМР+ПИР |  |  | 309 | Закольцовка ГРС «Каякент» с ГРС «Утамыш», Каякентский район, в том числе разработка проектно-сметной документации | Минпром РД/ ГКУ РД"Спецгазстройсервис" | 1 | 45162 | 0 | 45162 | 4841.465 | 2020-04-20 | 2020-05-22 | 2020-07-22 | 1113.54 | 2020-07-28 | 2020-08-18 | 39206.995 | 2020-08-24 | 2020-09-05 | 2020-12-30 | 1 | 9,6 км | 9.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СМР | СМР+ПИР |  |  | 310 | Газопровод-лупинг от ГРС «Каякент» до н.п. Каякент, Каякентский район, в том числе разработка проектно-сметной документации | Минпром РД/ ГКУ РД"Спецгазстройсервис" | 1 | 20610 | 0 | 20610 | 2130.096 | 2020-04-20 | 2020-05-22 | 2020-07-22 | 617.7 | 2020-07-28 | 2020-08-18 | 17862.204 | 2020-08-24 | 2020-09-05 | 2020-12-30 | 1 | 4,4 км | 4.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СМР | СМР+ПИР |  |  | 311 | Газопровод-лупинг от ГРС «Каякент» до н.п. Ново-Каякент, Каякентский район, в том числе разработка проектно-сметной документации | Минпром РД/ ГКУ РД"Спецгазстройсервис" | 1 | 4767 | 0 | 4767 | 561.634 | 2020-04-20 | 2020-05-22 | 2020-07-22 | 219.03 | 2020-07-28 | 2020-08-18 | 3986.336 | 2020-08-24 | 2020-09-05 | 2020-12-30 | 1 | 1,0 км | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СМР | СМР+ПИР |  |  | 312 | Газопровод-отвод к с. Кумух, Лакский район, в том числе разработка проектно-сметной документации | Минпром РД/ ГКУ РД"Спецгазстройсервис" | 1 | 74300 | 0 | 74300 | 0 | 2019-11-13 | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 10000 | 10.02.2020 25.04.2020 | 2020-06-08 | 64300 | 2020-06-15 | 2020-07-30 | 2021-06-30 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не приняты документы в связи с некомплектностью
СМР |  |  |  | 313 | Подводящий газопровод к сс.Кичи-Гамри-Балтамахи-Маммаул, Сергокалинский район, 22,8 км | Минпром РД/ ГКУ РД"Спецгазстройсервис" | 1 | 16500 | 0 | 16500 | 0 | 2009-05-27 | 2009-07-27 | 2009-09-30 | 0 | 2019-03-25 | 2019-05-08 | 16500 | 2020-04-02 | 17.03.2020 25.05.2020 | 2020-10-30 | 1 | 6,8 км | 6.8 | 70 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Жалобы в УФАС
СМР | СМР+ПИР |  |  | 314 | Газификация микрорайона "ДОСААФ", г. Махачкала, 36 км | Минпром РД/ ГКУ РД"Спецгазстройсервис" | 1 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 2019-08-15 | 2019-09-09 | 2019-12-01 | 0 | 2019-12-20 | 07.02.2020 15.05.2020 | 25000 | 2020-06-01 | 2020-07-06 | 2021-06-30 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | После устранения замечаний направлено к госэкспертизу
СМР | СМР+ПИР |  |  | 315 | Подводящий газопровод от АГРС "Эндирей" к городским сетям, г. Хасавюрт, 11,6 км | Минпром РД/ ГКУ РД"Спецгазстройсервис" | 1 | 71007.86 | 0 | 71007.86 | 0 | 2019-08-13 | 2019-09-04 | 2019-12-01 | 96.589 | 2019-12-11 | 07.02.2020 15.05.2020 | 70911.271 | 2020-06-01 | 2020-07-06 | 2020-12-30 | 1 | 11,6 км | 11.6 | 0 | 96.589 | 0 | 96.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | После устранения замечаний направлено к госэкспертизу
СМР | СМР+ПИР |  |  | 316 | Газификация г. Избербаш | Минпром РД/ ГКУ РД"Спецгазстройсервис" | 1 | 19118.7 | 0 | 19118.7 | 4841.865 | 2020-04-20 | 2020-05-22 | 2020-07-22 | 1113.54 | 2020-07-28 | 2020-08-18 | 13163.295 | 2020-08-24 | 2020-09-05 | 2020-12-30 | 1 | 9,3 км | 9.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Объекты по которым в 2020 году предусмотрена разработка проектно-сметной документации |  | 17 | 89661.07 | 0 | 89661.07 | 67695.07 |  |  |  | 21966 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 7164 | 0 | 7164 | 0 | 0 | 0 | 0
ПИР |  |  |  | 317 | Подводящий газопровод к с. Тпиг, Агульский район, 46 км | Минпром РД/ ГКУ РД"Спецгазстройсервис" | 1 | 3500 | 0 | 3500 | 0 | 2019-10-25 | 2019-11-07 | 2019-12-31 | 3500 | 10.02.2020 25.04.2020 | 2020-06-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3500 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не приняты документы в связи с некомплектностью
ПИР |  |  |  | 318 | Газопровод-отвод Ахты-Хрюг, Рутульский район, 47 км | Минпром РД/ ГКУ РД"Спецгазстройсервис" | 1 | 3664 | 0 | 3664 | 0 | 2019-10-25 | 2019-11-07 | 2019-12-31 | 3664 | 10.02.2020 25.04.2020 | 2020-06-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3664 | 0 | 3664 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не приняты документы в связи с некомплектностью
ПИР |  |  |  | 319 | Межпоселковый газопровод к с. Экибулак, Буйнакский район, в том числе разработка проектно-сметной документации | Минпром РД/ ГКУ РД"Спецгазстройсервис" | 1 | 8601.74 | 0 | 8601.74 | 7285.74 | 17.02.2020 27.04.2020 | 2020-06-08 | 2020-09-14 | 1316 | 2020-09-17 | 2020-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вносятся изменений в техническое задание
ПИР |  |  |  | 320 | Межпоселковый газопровод к с. Харбук, Дахадаевский район, в том числе разработка проектно-сметной документации | Минпром РД/ ГКУ РД"Спецгазстройсервис" | 1 | 5711.32 | 0 | 5711.32 | 4652.32 | 17.02.2020 27.04.2020 | 2020-06-08 | 2020-09-14 | 1059 | 2020-09-17 | 2020-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вносятся изменений в техническое задание
ПИР |  |  |  | 321 | Межпоселковый газопровод к с. Урцаки, Сутбук, Бакни, Дахадаевский район, в том числе разработка проектно-сметной документации | Минпром РД/ ГКУ РД"Спецгазстройсервис" | 1 | 4983.42 | 0 | 4983.42 | 4021.42 | 17.02.2020 27.04.2020 | 2020-06-08 | 2020-09-14 | 962 | 2020-09-17 | 2020-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вносятся изменений в техническое задание
ПИР |  |  |  | 322 | Межпоселковый газопровод с. Микрах-с.Текипиркент, с.Кавалар с ответвлением к с. Каладжух, Докузпаринский район, в том числе разработка проектно-сметной документации | Минпром РД/ ГКУ РД"Спецгазстройсервис" | 1 | 7524.09 | 0 | 7524.09 | 6465.087 | 17.02.2020 27.04.2020 | 2020-06-08 | 2020-09-14 | 1059.003 | 2020-09-17 | 2020-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вносятся изменений в техническое задание
ПИР |  |  |  | 323 | Межпоселковый газопровод к с. Каракюре, Докузпаринский район, в том числе разработка проектно-сметной документации | Минпром РД/ ГКУ РД"Спецгазстройсервис" | 1 | 1839.66 | 0 | 1839.66 | 1330.66 | 17.02.2020 27.04.2020 | 2020-06-08 | 2020-09-14 | 509 | 2020-09-17 | 2020-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вносятся изменений в техническое задание
ПИР |  |  |  | 324 | Межпоселковый газопровод к с. Огузер, Кизлярский район, в том числе разработка проектно-сметной документации | Минпром РД/ ГКУ РД"Спецгазстройсервис" | 1 | 8578.82 | 0 | 8578.82 | 7262.822 | 17.02.2020 27.04.2020 | 2020-06-08 | 2020-09-14 | 1315.998 | 2020-09-17 | 2020-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вносятся изменений в техническое задание
ПИР |  |  |  | 325 | Межпоселковый газопровод к с. Нововладимирское- с. Курдюковское, Кизлярский район, в том числе разработка проектно-сметной документации | Минпром РД/ ГКУ РД"Спецгазстройсервис" | 1 | 2779.53 | 0 | 2779.53 | 2271.53 | 17.02.2020 27.04.2020 | 2020-06-08 | 2020-09-14 | 508 | 2020-09-17 | 2020-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вносятся изменений в техническое задание
ПИР |  |  |  | 326 | Межпоселковый газопровод к с. Керликент, Кизлярский район, в том числе разработка проектно-сметной документации | Минпром РД/ ГКУ РД"Спецгазстройсервис" | 1 | 3764.55 | 0 | 3764.55 | 2919.55 | 17.02.2020 27.04.2020 | 2020-06-08 | 2020-09-14 | 845 | 2020-09-17 | 2020-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вносятся изменений в техническое задание
ПИР |  |  |  | 327 | Межпоселковый газопровод к с. Персидское - с. Мулла-Али, Кизлярский район, в том числе разработка проектно-сметной документации | Минпром РД/ ГКУ РД"Спецгазстройсервис" | 1 | 5858.98 | 0 | 5858.98 | 4759.981 | 17.02.2020 27.04.2020 | 2020-06-08 | 2020-09-14 | 1098.999 | 2020-09-17 | 2020-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вносятся изменений в техническое задание
ПИР |  |  |  | 328 | Межпоселковый газопровод к с. Дагестанское, Кизлярский район, в том числе разработка проектно-сметной документации | Минпром РД/ ГКУ РД"Спецгазстройсервис" | 1 | 3566.04 | 0 | 3566.04 | 2768.04 | 17.02.2020 27.04.2020 | 2020-06-08 | 2020-09-14 | 798 | 2020-09-17 | 2020-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вносятся изменений в техническое задание
ПИР |  |  |  | 329 | Межпоселковый газопровод к с. Сулутюбе, Ногайский район, в том числе разработка проектно-сметной документации | Минпром РД/ ГКУ РД"Спецгазстройсервис" | 1 | 3710.89 | 0 | 3710.89 | 2875.89 | 17.02.2020 27.04.2020 | 2020-06-08 | 2020-09-14 | 835 | 2020-09-17 | 2020-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вносятся изменений в техническое задание
ПИР |  |  |  | 330 | Межпоселковый газопровод к с. Канасираги, Сергокалинский район, в том числе разработка проектно-сметной документации | Минпром РД/ ГКУ РД"Спецгазстройсервис" | 1 | 4953.42 | 0 | 4953.42 | 4021.42 | 17.02.2020 27.04.2020 | 2020-06-08 | 2020-09-14 | 932 | 2020-09-17 | 2020-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вносятся изменений в техническое задание
ПИР |  |  |  | 331 | Межпоселковый газопровод к п. Шамилькала с ответвлением к с. Ирганай, Унцукульский район, в том числе разработка проектно-сметной документации | Минпром РД/ ГКУ РД"Спецгазстройсервис" | 1 | 8562.46 | 0 | 8562.46 | 7278.46 | 17.02.2020 27.04.2020 | 2020-06-08 | 2020-09-14 | 1284 | 2020-09-17 | 2020-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вносятся изменений в техническое задание
ПИР |  |  |  | 332 | Межпоселковый газопровод к с. Очло, Хунзахский район, в том числе разработка проектно-сметной документации | Минпром РД/ ГКУ РД"Спецгазстройсервис" | 1 | 5935.59 | 0 | 5935.59 | 4813.59 | 17.02.2020 27.04.2020 | 2020-06-08 | 2020-09-14 | 1122 | 2020-09-17 | 2020-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вносятся изменений в техническое задание
ПИР |  |  |  | 333 | Межпоселковый газопровод к с. Андых, Шамильский район, в том числе разработка проектно-сметной документации | Минпром РД/ ГКУ РД"Спецгазстройсервис" | 1 | 6126.56 | 0 | 6126.56 | 4968.56 | 17.02.2020 27.04.2020 | 2020-06-08 | 2020-09-14 | 1158 | 2020-09-17 | 2020-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вносятся изменений в техническое задание
[5 empty] | УПРАВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ПО ВОПРОСАМ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ЛАКСКОГО НАСЕЛЕНИЯ НОВОЛАКСКОГО РАЙОНА И ВОССТАНОВЛЕНИЯ АУХОВСКОГО РАЙОНА |  | 8 | 601422.765 | 353000 | 248422.765 | 473.35 |  |  |  | 0 |  |  | 600949.415 |  |  |  | 5 | 0 |  |  | 87244.9 | 0 | 87244.9 | 45095.076 | 0 | 45095.076 | 7.4981
в том числе:
[5 empty] | Объекты по которым в 2020 году предусмотрены строительные работы |  | 7 | 600949.415 | 353000 | 247949.415 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 600949.415 |  |  |  | 5 |  |  |  | 87244.9 | 0 | 87244.9 | 45095.076 | 0 | 45095.076 | 7.504
[5 empty] | Объекты по которым в 2020 году предусмотрена разработка проектно-сметной документации |  | 1 | 473.35 | 0 | 473.35 | 473.35 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ |  | 4 | 181443.7681 | 0 | 181443.7681 | 473.35 |  |  |  | 0 |  |  | 180970.4181 |  |  |  | 3 | 320 мест |  |  | 87244.9 | 0 | 87244.9 | 45095.076 | 0 | 45095.076 | 24.8535
в том числе:
[5 empty] | Объекты по которым в 2020 году предусмотрены строительные работы |  | 3 | 180970.4181 | 0 | 180970.4181 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 180970.4181 |  |  |  | 3 |  |  |  | 87244.9 | 0 | 87244.9 | 45095.076 | 0 | 45095.076 | 24.9185
СМР |  |  |  | 334 | Детский сад в с. Гамиях, переселенческий Новолакский район, 140 мест | Управление по переселению / ГКУ РД "Дирекция "Новострой" | 1 | 70553.4495 | 0 | 70553.4495 | 0 | Имеется | 2013-05-28 | 2013-07-11 | 0 | Имеется | 2019-05-31 | 70553.4495 | 2019-10-23 | 2019-12-04 | 2020-07-01 | 1 | 140 мест | 140 | 35 | 20171.3 | 0 | 20171.3 | 8092.546 | 0 | 8092.546 | 11.4701
СМР |  |  |  | 335 | Детский сад в с. Шушия, переселенческий Новолакский район, 90 мест | Управление по переселению / ГКУ РД "Дирекция "Новострой" | 1 | 56397.6625 | 0 | 56397.6625 | 0 | Имеется | 2013-05-28 | 2013-07-11 | 0 | Имеется | 2019-05-30 | 56397.6625 | 2019-10-23 | 2019-12-04 | 2020-06-01 | 1 | 90 мест | 90 | 40 | 38944.9 | 0 | 38944.9 | 12477.946 | 0 | 12477.946 | 22.1249
СМР |  |  |  | 336 | Детский сад в с. Дучи, переселенческий Новолакский район, 90 мест | Управление по переселению / ГКУ РД "Дирекция "Новострой" | 1 | 54019.3061 | 0 | 54019.3061 | 0 | Имеется | 2013-04-12 | 2013-05-27 | 0 | Имеется | 2019-06-14 | 54019.3061 | 2019-10-23 | 2019-12-04 | 2020-06-01 | 1 | 90 мест | 90 | 41 | 28128.7 | 0 | 28128.7 | 24524.584 | 0 | 24524.584 | 45.3997
[5 empty] | Объекты по которым в 2020 году предусмотрена разработка проектно-сметной документации |  | 1 | 473.35 | 0 | 473.35 | 473.35 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПИР |  |  |  | 337 | Пересчет смет и прохождение госэкспертизы детского сада на 90 мест в с. Ахар переселенческого Новолакского района | Управление по переселению / ГКУ РД "Дирекция "Новострой" | 1 | 473.35 | 0 | 473.35 | 473.35 | Имеется | Имеется | Имеется | 0 | Имеется | 2020-06-20 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  | 1 | 33813.34 | 0 | 33813.34 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 33813.34 |  |  |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | в том числе | 0
СМР | СМР+ПИР |  |  | 338 | Водоочистные сооружения в с. Новокули, переселенческий Новолакский район | Управление по переселению / ГКУ РД "Дирекция "Новострой" | 1 | 33813.34 | 0 | 33813.34 | 0 | 2019-11-01 | 2019-12-03 | 2019-12-31 | 0 | 2020-02-25 | 14.03.2020 27.04.2020 | 33813.34 | 2020-05-19 | 2020-06-02 | 2020-10-31 | 1 | ввод |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Материалы загружены 17.02.2020 г., В настоящее время проводится работа по устранению замечаний Госэкспертизы.
[5 empty] | ВОДООТВЕДЕНИЕ |  | 2 | 378317.0569 | 353000 | 25317.0569 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 378317.0569 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе
СМР |  |  |  | 339 | Наружные сети канализации и канализационные очистные сооружения, переселенческого Новолакского района (с. Тухчар, с. Новолакское), 4000,0 кубм/сутки 47,73 км | Управление по переселению / ГКУ РД "Дирекция "Новострой" | 1 | 328591.8069 | 305761 | 22830.8069 | 0 | 2019-02-18 | 2019-04-08 | 2019-09-05 | 0 | 2019-05-16 | 2019-05-27 | 328591.8069 | 2020-02-14 | 09.03.2020 24.04.2020 | 2021-11-30 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.02.2020 объявлены торги на этап (75,0 млн. рублей-очистные сооружения). На очередной этап (наружние сети). 13.02.2020 направлены в Комитет по закупкам
СМР |  |  |  | 340 | Наружные сети канализации и канализационные очистные сооружения, переселенческого Новолакского района (с.Чапаево, с.Новокули), 56,409 км | Управление по переселению / ГКУ РД "Дирекция "Новострой" | 1 | 49725.25 | 47239 | 2486.25 | 0 | 2019-02-18 | 2019-04-08 | 2019-09-05 | 0 | 2019-11-27 | 2019-12-30 | 49725.25 | 2020-02-19 | 09.03.2020 14.05.2020 | 2022-11-30 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Документы направлены в Комитет по закупкам 11.02.2020 г.. Выставлено 19.02.20
[5 empty] | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  | 1 | 7848.6 | 0 | 7848.6 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 7848.6 |  |  |  | 1 | 4,5 км |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе
СМР | СМР+ПИР |  |  | 341 | Строительство высоковольтной линии электропередач ВЛ-10 кВт от подстанции "НИИСХ" до с.Новокули, в том числе разработка проектно-сметной документации, 4,5 км | Управление по переселению / ГКУ РД "Дирекция "Новострой" | 1 | 7848.6 | 0 | 7848.6 | 0 | 2019-10-16 | 2019-11-11 | 2019-12-11 | 0 | 2020-02-10 | 06.03.2020 20.04.2020 | 7848.6 | 2020-05-05 | 2020-05-19 | 2020-09-01 | 1 | 4,5 км |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Контракт на экспертизу заключен 06.02.2020
[5 empty] | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН |  | 19 | 910688.2896 | 679170.8966 | 231517.393 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 910688.2896 |  |  |  | 16 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе
[5 empty] | Объекты по которым в 2020 году предусмотрены строительные работы |  | 19 | 910688.2896 | 679170.8966 | 231517.393 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 910688.2896 |  |  |  | 16 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Объекты по которым в 2020 году предусмотрена разработка проектно-сметной документации
[5 empty] | ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ |  | 2 | 247677 | 235293 | 12384 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 247677 |  |  |  | 1 | 110 уч. мест |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе
СМР |  |  |  | 342 | Школа в с. Ашага-Стал-Казмаляр Сулейман-Стальского района, 400 уч. Мест | Минсельхозпрод РД/ ГКУ РД "Дагсельхозстрой" | 1 | 142105 | 135000 | 7105 | 0 | меценат | 2018-07-19 | 2018-09-20 | 0 | 2018-12-03 | 2019-03-18 | 142105 | 2020-04-06 | 2020-04-30 | 2021-06-30 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.03.2020г. проведен аукцион. 17.03.2020г. аукционная комиссия признала все 3 заявки участников несоответствующими требованиям. Аукцион признан несостоявщимся В настоящее время проводится рассмотрение жалоб в УФАС
СМР |  |  |  | 343 | Школа в с. Алкадар Сулейман-Стальского района, 110 уч. мест | Минсельхозпрод РД/ ГКУ РД "Дагсельхозстрой" | 1 | 105572 | 100293 | 5279 | 0 | * | * | * | 0 | * | * | 105572 | 10.04.2020 14.04.2020 | 2020-04-30 | 2020-12-10 | 1 | 110 уч. мест |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Имеется положительное заключение экспертизы проектной документации. Необходимо проведение экспертизы достоверности сметной стоимости. 10.02.2020г. ПСД была направлена в Госэкспертизу. 17.02.2020 г. выданы замечания по представленной документации. Заявка повторно подана 26.02.2020г.. №2540. 03.03.2020 и 16.03.2020г. выданы новые замечания. МР "С.Стальский район" на текущую дату замечания не устранены.
[5 empty] | ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ |  | 1 | 67014 | 63663 | 3351 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 67014 |  |  |  | 1 | 60 мест |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе
СМР | СМР+ПИР |  |  | 344 | Дошкольная общеобразовательная организация в с. Ахты Ахтынского района, 60 мест | Минсельхозпрод РД/ ГКУ РД "Дагсельхозстрой" | 1 | 67014 | 63663 | 3351 | 0 | 2019-03-02 | 2019-03-28 | 2019-08-20 | 0 | 18.02.2020 10.04.2020 | 2020-05-20 | 67014 | 2020-05-30 | 2020-06-20 | 2020-12-15 | 1 | 60 мест |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ |  | 1 | 5127.6 | 0 | 5127.6 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 5127.6 |  |  |  | 1 | 1 ед |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе
СМР |  |  |  | 345 | Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Хосрех Кулинского района | Минсельхозпрод РД/ ГКУ РД "Дагсельхозстрой" | 1 | 5127.6 |  | 5127.6 | 0 | * | 2019-06-02 | 2019-08-15 | 0 | 2019-08-20 | 2019-09-30 | 5127.6 | 2019-10-18 | 2019-11-08 | 2020-05-31 | 1 | 1 ед |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |  | 1 | 151197 | 143637 | 7560 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 151197 |  |  |  | 1 | 2654 кв. м |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе
СМР |  |  |  | 346 | Многофункциональный спортивный комплекс в с. Ахты Ахтынского района | Минсельхозпрод РД/ ГКУ РД "Дагсельхозстрой" | 1 | 151197 | 143637 | 7560 | 0 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2020-03-01 | 0 | * | * | 151197 | 10.04.2020 14.04.2020 | 2020-05-05 | 2020-12-15 | 1 | 2654 кв. м |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Разработка ПСД завершена. 03.03.2020г. МО "Ахтынский район" подана заявка на проведение экспертизы ПСД. 11.03.2020г. выданы замечания. На текущую дату замечания не устранены
[5 empty] | ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ |  | 10 | 386042.7416 | 185629.3966 | 200413.345 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 386042.7416 |  |  |  | 9 | 158,5 км |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе
СМР |  |  |  | 347 | Водопровод в с. Касумкент Сулейман-Стальского района, 75,6 км | Минсельхозпрод РД/ ГКУ РД "Дагсельхозстрой" | 1 | 75789 | 72000 | 3789 | 0 | * | * | * | 0 | * | * | 75789 | 30.03.2020 01.06.2020 | 2020-06-25 | 2021-06-30 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МО "С.Стальский район" проведена корректировка ПСД. В связи с допущенной ранее ошибкой в сметной документации сметная стоимость увеличилась до 266 457 тыс. рублей вмето заявленной ранее 185 065 тыс. рублей. Необходимо предусмотреть дополнительно из РБ 81 392 тыс. рублей. Размещение возможно после корректировки бюджета РД
СМР |  |  |  | 348 | Водоснабжение с. Каракюре Докузпаринского района | Минсельхозпрод РД/ ГКУ РД "Дагсельхозстрой" | 1 | 49413.263 | 46942.6 | 2470.663 | 0 | 2013-03-14 | 2014-05-13 | 2014-12-30 | 0 | * | * | 49413.263 | 21.02.2020 14.04.2020 | 2020-05-05 | 2020-11-30 | 1 | 33,4 км | 33.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Подготовка аукционной документации. Дата размещения 01.04.2020 г.
СМР |  |  |  | 349 | Водоснабжение с. Амущи-Харахи Хунзахского района | Минсельхозпрод РД/ ГКУ РД "Дагсельхозстрой" | 1 | 48803.458 | 11011.277 | 37792.181 | 0 | * | * | * | 0 | * | * | 48803.458 | 16.03.2020 30.04.2020 | 2020-05-27 | 2020-11-30 | 1 | 8,1 км | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Осуществлен пересчет остатков сметной стоимости. Согласно письму Минстроя России №7128-ИФ/09 от 02.03.2020г. проведение экспертизы достоверности сметной стоимости не требуется. Размещение возможно после корректировки бюджета РД и выделения средств на строительство подводящего водопровода
СМР |  |  |  | 350 | Водоснабжение с. Харачи Унцукульского района | Минсельхозпрод РД/ ГКУ РД "Дагсельхозстрой" | 1 | 21034.9661 | 3700.7306 | 17334.2355 | 0 | * | * | * | 0 | * | * | 21034.9661 | 16.03.2020 30.04.2020 | 2020-05-27 | 2020-11-30 | 1 | 4,1 км | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Осуществлен пересчет остатков сметной стоимости. Заявка на проведение экпертизы направленная 04.03.2020г. принята. Необходимо выделение средств из РБ на проведение экспертизы достоверности сметной стоимости. Размещение возможно после корректировки бюджета РД и выделения средств на строительство подводящего водопровода
СМР |  |  |  | 351 | Водоснабжение с. Миарсо Ботлихского района | Минсельхозпрод РД/ ГКУ РД "Дагсельхозстрой" | 1 | 33717.6835 | 15044.707 | 18672.9765 | 0 | * | * | * | 0 | * | * | 33717.6835 | 16.03.2020 30.04.2020 | 2020-05-27 | 2020-11-30 | 1 | 5,8 км | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ведется пересчет остатков сметной стоимости. Необходимо выделение средств из РБ на пересчет. Согласно письму Минстроя России №7128-ИФ/09 от 02.03.2020г. проведение экспертизы достоверности сметной стоимости не требуется. Размещение возможно после корректировки бюджета РД и выделения средств на строительство подводящего водопровода
СМР |  |  |  | 352 | Водоснабжение с. Тох-Орда Тляратинского района | Минсельхозпрод РД/ ГКУ РД "Дагсельхозстрой" | 1 | 20970.211 | 19921.7 | 1048.511 | 0 | * | * | * | 0 | * | * | 20970.211 | 16.03.2020 30.04.2020 | 2020-05-27 | 2020-11-30 | 1 | 9,2 км | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Осуществлен пересчет остатков сметной стоимости. Ведется работа по подготовке аукционной документации. Ориентировочная дата размещения - 01.04.2020г.
СМР |  |  |  | 353 | Водоснабжение с. Кища Дахадаевского района | Минсельхозпрод РД/ ГКУ РД "Дагсельхозстрой" | 1 | 77570.31 | 17008.382 | 60561.928 | 0 | * | * | * | 0 | * | * | 77570.31 | 16.03.2020 30.04.2020 | 2020-05-27 | 2020-11-30 | 1 | 15 км | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Осуществлен пересчет остатков сметной стоимости. Согласно письму Минстроя России №7128-ИФ/09 от 02.03.2020г. проведение экспертизы достоверности сметной стоимости не требуется. Размещенеи возможно после корректировки бюджета РД и выделения средств на строительство подводящего водопровода
СМР |  |  |  | 354 | Водоснабжение с. Учкент Кумторкалинского района | Минсельхозпрод РД/ ГКУ РД "Дагсельхозстрой" | 1 | 36753.7 |  | 36753.7 | 0 | * | * | * | 0 | * | * | 36753.7 | 2020-04-27 | 2020-05-18 | 2020-11-30 | 1 | 30,0 км | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СМР |  |  |  | 355 | Водоснабжение с. Утамыш Каякентского района | Минсельхозпрод РД/ ГКУ РД "Дагсельхозстрой" | 1 | 13131.5 |  | 13131.5 | 0 | * | * | * | 0 | * | * | 13131.5 | 2019-11-21 | 2019-12-19 | 2020-06-30 | 1 | 37,7 км | 37.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СМР |  |  |  | 356 | Водоснабжение с. Митлиуриб Шамильского района | Минсельхозпрод РД/ ГКУ РД "Дагсельхозстрой" | 1 | 8858.65 |  | 8858.65 | 0 | * | * | * | 0 | * | * | 8858.65 | 2019-06-30 | 2019-08-05 | 2020-06-30 | 1 | 15,2 км | 15.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |  | 3 | 26597.632 | 25267.8 | 1329.832 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 26597.632 |  |  |  | 2 | 17,69 км |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе
СМР |  |  |  | 357 | Газаификация с.Ичин С.Стальского района | Минсельхозпрод РД/ ГКУ РД "Дагсельхозстрой" | 1 | 8901 | 8456 | 445 | 0 | * | * | * | 0 | * | * | 8901 | 16.03.2020 30.04.2020 | 2020-05-27 | 2020-11-30 | 1 | 6,97 км |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проводится инвентаризация объекта для последующего пересчета остатков сметной стоимости.
СМР |  |  |  | 358 | Газаификация с.Тлярата Гумбетовского района | Минсельхозпрод РД/ ГКУ РД "Дагсельхозстрой" | 1 | 6534.421 | 6207.7 | 326.721 | 0 | * | * | * | 0 | * | * | 6534.421 | 16.03.2020 30.04.2020 | 2020-05-27 | 2020-11-30 | 1 | 3,72 км |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Осуществлен пересчет остатков сметной стоимости. Согласно письму Минстроя России №7128-ИФ/09 от 02.03.2020г. проведение экспертизы достоверности сметной стоимости не требуется. Ведется работа по подготовке аукционной документации. Ориентировочная дата размещения 01.04.2020г.
СМР |  |  |  | 359 | Газаификация с.Шава СПК им."Жданова"Бабаюртовского района | Минсельхозпрод РД/ ГКУ РД "Дагсельхозстрой" | 1 | 11162.211 | 10604.1 | 558.111 | 0 | * | * | * | 0 | * | * | 11162.211 | 16.03.2020 30.04.2020 | 2020-05-27 | 2021-10-31 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Осуществлен пересчет остатков сметной стоимости. Согласно письму Минстроя России №7128-ИФ/09 от 02.03.2020г. проведение экспертизы достоверности сметной стоимости не требуется. Ведется работа по подготовке аукционной документации. Ориентировочная дата размещения 01.04.2020г.
[5 empty] | ПРОЧЕЕ |  | 1 | 27032.316 | 25680.7 | 1351.616 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 27032.316 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе
СМР |  |  |  | 360 | Комплексная компактная застройка с. Сар-Сар Кизлярского района | Минсельхозпрод РД/ ГКУ РД "Дагсельхозстрой" | 1 | 27032.316 | 25680.7 | 1351.616 | 0 | 2016-09-16 | 2016-10-19 | 2016-12-30 | 0 | 2019-10-16 | 2019-11-13 | 27032.316 | 2019-12-03 | 2019-12-25 | 2020-11-30 | 1 | ввод |  | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ведустя СМР
[5 empty] | МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН |  | 13 | 819528.67 | 810514.2188 | 9014.4492 | 144200.67 |  |  |  | 0 |  |  | 675328 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Объекты по которым в 2020 году предусмотрены строительные работы |  | 7 | 719479.02 | 711565.1158 | 7913.9042 | 44151.02 |  |  |  | 0 |  |  | 675328 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Объекты по которым в 2020 году предусмотрена разработка проектно-сметной документации |  | 6 | 100049.65 | 98949.103 | 1100.545 | 100049.65 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ |  | 1 | 246288.34 | 243579.1683 | 2709.1717 | 3175.34 |  |  |  | 0 |  |  | 243113 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Объекты по которым в 2020 году предусмотрены строительные работы |  | 1 | 246288.34 | 243579.1683 | 2709.1717 | 3175.34 |  |  |  | 0 |  |  | 243113 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СМР | СМР+ПИР |  |  | 361 | СОШ на 804 уч. места мкр. Аваин-4 | Минэкономразвития РД/ Администрация МО | 1 | 246288.34 | 243579.1683 | 2709.1717 | 3175.34 | Имеется | Имеется | 2020-04-25 | 0 | 2020-05-09 | 2020-06-10 | 243113 | 2020-06-15 | 2020-07-30 | 2022-07-30 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ |  | 4 | 141655.48 | 140097.6339 | 1557.8441 | 14440.48 |  |  |  | 0 |  |  | 127215 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Объекты по которым в 2020 году предусмотрены строительные работы |  | 2 | 129605.83 | 128180.5309 | 1425.2991 | 2390.83 |  |  |  | 0 |  |  | 127215 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СМР |  |  |  | 362 | Д/с № 13 на 140 мест по ул. Г.Гасанова 5 | Минэкономразвития РД/ Администрация МО | 1 | 7215 | 7136 | 79 | 0 | Имеется | Имеется | Имеется | 0 | Имеется | Имеется | 7215 | Имеется | Имеется | 2020-08-23 | 1 | 140 мест |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СМР | СМР+ПИР |  |  | 363 | Д/С на 250 мест в мкр. Аваин-4 | Минэкономразвития РД/ Администрация МО | 1 | 122390.83 | 121044.5309 | 1346.2991 | 2390.83 | Имеется | Имеется | 2020-04-25 | 0 | 2020-05-09 | 2020-06-10 | 120000 | 2020-06-15 | 2020-07-30 | 2021-07-30 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Объекты по которым в 2020 году предусмотрена разработка проектно-сметной документации |  | 2 | 12049.65 | 11917.103 | 132.545 | 12049.65 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПИР |  |  |  | 364 | Строительство Д/с на 160 мест на территории СОШ №20 | Минэкономразвития РД/ Администрация МО | 1 | 6327.76 | 6258.154 | 69.605 | 6327.76 | 2020-04-30 | 2020-06-14 | 2020-10-04 | 0 | 2020-10-14 | 2020-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПИР |  |  |  | 365 | Строительство Д/с на 140 мест мкр. Аэропорт | Минэкономразвития РД/ Администрация МО | 1 | 5721.89 | 5658.949 | 62.94 | 5721.89 | 2020-04-30 | 2020-06-14 | 2020-10-04 | 0 | 2020-10-14 | 2020-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |  | 1 | 89150.18 | 88169.528 | 980.652 | 14150.18 |  |  |  | 0 |  |  | 75000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Объекты по которым в 2020 году предусмотрены строительные работы |  | 1 | 89150.18 | 88169.528 | 980.652 | 14150.18 |  |  |  | 0 |  |  | 75000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СМР | СМР+ПИР |  |  | 366 | Строительство Дворца спорта с оснащением оборудованием | Минэкономразвития РД/ Администрация МО | 1 | 89150.18 | 88169.528 | 980.652 | 14150.18 | Имеется | Имеется | 2020-07-15 | 0 | 2020-07-25 | 2020-09-08 | 75000 | 2020-09-15 | 2020-10-20 | 2022-10-30 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  | 1 | 153089.67 | 151405.6836 | 1683.9864 | 3089.67 |  |  |  | 0 |  |  | 150000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Объекты по которым в 2020 году предусмотрены строительные работы |  | 1 | 153089.67 | 151405.6836 | 1683.9864 | 3089.67 |  |  |  | 0 |  |  | 150000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СМР | СМР+ПИР |  |  | 367 | Водовод "Кайтаг-Дербент", 31,5 км | Минэкономразвития РД/ Администрация МО | 1 | 153089.67 | 151405.6836 | 1683.9864 | 3089.67 | Имеется | Имеется | 2020-05-15 | 0 | 2020-05-20 | 2020-07-04 | 150000 | 2020-07-10 | 2020-08-24 | 2022-08-31 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ВОДООТВЕДЕНИЕ |  | 2 | 38000 | 37582 | 418 | 38000 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Объекты по которым в 2020 году предусмотрена разработка проектно-сметной документации |  | 2 | 38000 | 37582 | 418 | 38000 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПИР |  |  |  | 368 | Строительство южных очистных сооружений | Минэкономразвития РД/ Администрация МО | 1 | 28000 | 27692 | 308 | 28000 | 2020-05-25 | 2020-07-09 | 2021-04-20 | 0 | 2021-04-25 | 2021-06-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПИР |  |  |  | 369 | Строительство ливневых инженерных сетей и сооружений г. Дербента | Минэкономразвития РД/ Администрация МО | 1 | 10000 | 9890 | 110 | 10000 | 2020-05-15 | 2020-06-29 | 2020-08-17 | 0 | 2020-08-23 | 2020-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ |  | 4 | 151345 | 149680.205 | 1664.795 | 71345 |  |  |  | 0 |  |  | 80000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Объекты по которым в 2020 году предусмотрены строительные работы |  | 2 | 101345 | 100230.205 | 1114.795 | 21345 |  |  |  | 0 |  |  | 80000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СМР |  |  |  | 370 | Строительство приюта для бездомных собак и мелкого и крупного рогатого скота | Минэкономразвития РД/ Администрация МО | 1 | 35000 | 34615 | 385 | 0 | Имеется | Имеется | Имеется | 0 | Имеется | Имеется | 35000 | 2020-05-06 | 2020-06-20 | 2021-08-30 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
СМР | СМР+ПИР |  |  | 371 | Строительство электрической подстанции «Дербент Северная – 2» (I и II этапы) | Минэкономразвития РД/ Администрация МО | 1 | 66345 | 65615.205 | 729.795 | 21345 | Имеется | Имеется | 2020-05-15 | 0 | 2020-05-20 | 2020-07-04 | 45000 | 2020-07-10 | 2020-08-24 | 2022-07-01 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Объекты по которым в 2020 году предусмотрена разработка проектно-сметной документации |  | 2 | 50000 | 49450 | 550 | 50000 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПИР |  |  |  | 372 | Строительство набережной с обустройством пляжа | Минэкономразвития РД/ Администрация МО | 1 | 25000 | 24725 | 275 | 25000 | 2020-06-01 | 2020-07-16 | 2020-12-20 | 0 | 2020-12-25 | 2021-02-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПИР |  |  |  | 373 | Строительство канатной дороги | Минэкономразвития РД/ Администрация МО | 1 | 25000 | 24725 | 275 | 25000 | 2020-05-25 | 2020-07-09 | 2020-12-20 | 0 | 2020-12-25 | 2021-02-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Formulas:
Дата заключения контракта (планируемая)* = [Дата объявления торгов (планируемая)*]+45

## ГРБС выходная форма на экран
Информация о финансировании и кассовом исполнении расходов, предусмотренных в республиканском бюджете РД на строительство, реконструкцию и приобретение объектов
№ | ГРБС, наименование, месторасположение объекта, мощность | Кол-во объектов | Уточненный план на 2020 год (тыс. рублей) | Финансирование (тыс. рублей) | Касса
[5 empty] | тыс. рублей | % от плана
ВСЕГО
в том числе
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
в том числе:
ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
в том числе:
Разработка ПСД
1 | Объект
2 | Объект
… | ………..
Строительство объектов
1 | Объект
2 | Объект
… | ………..
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
в том числе:
Разработка ПСД
1 | Объект
2 | Объект
… | ………..
Строительство объектов
1 | Объект
2 | Объект
… | ………..
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
в том числе
Разработка ПСД
1 | Объект
2 | Объект
… | ………..
Строительство объектов
1 | Объект
2 | Объект
… | ………..
КУЛЬТУРА
в том числе:
Разработка ПСД
1 | Объект
2 | Объект
… | ………..
Строительство объектов
1 | Объект
2 | Объект
… | ………..
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
в том числе:
Разработка ПСД
1 | Объект
2 | Объект
… | ………..
Строительство объектов
1 | Объект
2 | Объект
… | ………..
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
в том числе:
Разработка ПСД
1 | Объект
2 | Объект
… | ………..
Строительство объектов
1 | Объект
2 | Объект
… | ………..
ВОДООТВЕДЕНИЕ
в том числе:
Разработка ПСД
1 | Объект
2 | Объект
… | ………..
Строительство объектов
1 | Объект
2 | Объект
… | ………..
ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ
в том числе:
Разработка ПСД
1 | Объект
2 | Объект
… | ………..
Строительство, приобретение объектов
1 | Объект
2 | Объект
… | ………..
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
в том числе:
Разработка ПСД
1 | Объект
2 | Объект
… | ………..
Строительство объектов
1 | Объект
2 | Объект
… | ………..
МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
в том числе:
Разработка ПСД
1 | Объект
2 | Объект
… | ………..
Строительство объектов
1 | Объект
2 | Объект
… | ………..
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
в том числе:
Разработка ПСД
1 | Объект
2 | Объект
… | ………..
Строительство объектов
1 | Объект
2 | Объект
… | ………..
УПРАВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ПО ВОПРОСАМ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ЛАКСКОГО НАСЕЛЕНИЯ НОВОЛАКСКОГО РАЙОНА И ВОССТАНОВЛЕНИЯ АУХОВСКОГО РАЙОНА
в том числе:
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
в том числе:
Разработка ПСД
1 | Объект
2 | Объект
… | ………..
Строительство объектов
1 | Объект
2 | Объект
… | ………..
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
в том числе
Разработка ПСД
1 | Объект
2 | Объект
… | ………..
Строительство объектов
1 | Объект
2 | Объект
… | ………..
ВОДООТВЕДЕНИЕ
в том числе
Разработка ПСД
1 | Объект
2 | Объект
… | ………..
Строительство объектов
1 | Объект
2 | Объект
… | ………..
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
в том числе
Разработка ПСД
1 | Объект
2 | Объект
… | ………..
Строительство объектов
1 | Объект
2 | Объект
… | ………..
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
в том числе
ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
в том числе
Разработка ПСД
1 | Объект
2 | Объект
… | ………..
Строительство объектов
1 | Объект
2 | Объект
… | ………..
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
в том числе
Разработка ПСД
1 | Объект
2 | Объект
… | ………..
Строительство объектов
1 | Объект
2 | Объект
… | ………..
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
в том числе
Разработка ПСД
1 | Объект
2 | Объект
… | ………..
Строительство объектов
1 | Объект
2 | Объект
… | ………..
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
в том числе
Разработка ПСД
1 | Объект
2 | Объект
… | ………..
Строительство объектов
1 | Объект
2 | Объект
… | ………..
ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ
в том числе
Разработка ПСД
1 | Объект
2 | Объект
… | ………..
Строительство объектов
1 | Объект
2 | Объект
… | ………..
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
в том числе
Разработка ПСД
1 | Объект
2 | Объект
… | ………..
Строительство объектов
1 | Объект
2 | Объект
… | ………..
ПРОЧЕЕ
в том числе
Разработка ПСД
1 | Объект
2 | Объект
… | ………..
Строительство объектов
1 | Объект
2 | Объект
… | ………..
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
в том числе
Разработка ПСД
1 | Объект
2 | Объект
… | ………..
Строительство объектов
1 | Объект
2 | Объект
… | ………..
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
в том числе
Разработка ПСД
1 | Объект
2 | Объект
… | ………..
Строительство объектов
1 | Объект
2 | Объект
… | ………..
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
в том числе
Разработка ПСД
1 | Объект
2 | Объект
… | ………..
Строительство объектов
1 | Объект
2 | Объект
… | ………..
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
в том числе
Разработка ПСД
1 | Объект
2 | Объект
… | ………..
Строительство объектов
1 | Объект
2 | Объект
… | ………..
ВОДООТВЕДЕНИЕ
в том числе
Разработка ПСД
1 | Объект
2 | Объект
… | ………..
Строительство объектов
1 | Объект
2 | Объект
… | ………..
ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ
в том числе
Разработка ПСД
1 | Объект
2 | Объект
… | ………..
Строительство объектов
1 | Объект
2 | Объект
… | ………..
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
в том числе
Разработка ПСД
1 | Объект
2 | Объект
… | ………..
Строительство объектов
1 | Объект
2 | Объект
… | ………..
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
в том чисе
Разработка ПСД
1 | Объект
2 | Объект
… | ………..
Строительство, приобретение объектов
1 | Объект
2 | Объект
… | ………..
МЧС ДАГЕСТАН
в том чисе
Разработка ПСД
1 | Объект
2 | Объект
… | ………..
Строительство объектов
1 | Объект
2 | Объект
… | ………..
МИНИСТЕРСТВО ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ И ИМУЩЕСТВЕННЫМ ОТНОШЕНИЯМ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
в том чисе
Разработка ПСД
1 | Объект
2 | Объект
… | ………..
Строительство, приобретение объектов
1 | Объект
2 | Объект
… | ………..
АГЕНТСТВО ПО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ И ИНВЕСТИЦИЯМ РЕСБЛИКИ ДАЕСТАН
в том чисе
Разработка ПСД
1 | Объект
2 | Объект
… | ………..
Строительство объектов
1 | Объект
2 | Объект
… | ………..