**ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ЗНАЧЕНИЙ**

**ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ**

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

"УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН НА 2015-2020 ГОДЫ"

ПОДПРОГРАММА " СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН "

**ЗА 2015 ГОД**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора | | | |
| № № п/п | утверждено в государственной программе | достигнуто | отклонение (в процентах) | оценка в баллах |
| 1. | Увеличение доли субсидий из республиканского бюджета Республики Дагестан (далее - республиканский бюджет) бюджетам муниципальных образований республики, распределение которых между муниципальными образованиями республики утверждено приложениями к закону о республиканском бюджете на очередной финансовый год и плановый период, в общем количестве субсидий из республиканского бюджета бюджетам муниципальных образований | проц. | 95 | 100 | +5 | +5 |
| 2.2. | количество муниципальных образований республики, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышают уровень, установленный бюджетным законодательством | проц. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | удельный вес муниципальных образований республики, охваченных системой мониторинга исполнения местных бюджетов, | проц. | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 54. | Сокращение уровня дифференциации бюджетной обеспеченности между 5 наиболее и наименее обеспеченными муниципальными районами (городскими округами) после выравнивания | Уровень дифференциации | ≤ 1,102 | ≤ 1,102 | 0 | 0 |
| 65. | Сокращение уровня дифференциации бюджетной обеспеченности между 5 наиболее и наименее обеспеченными поселениями после выравнивания | Уровень дифференциации | ≤ 1,001 | ≤ 1,001 | 0 | 0 |
| 76. | Сокращение количества муниципальных образований республики, в которых выявлены нарушения бюджетного законодательства | ед. | 0 ед. | 5 ед. | -5 | -5 |
| 87. | Доля муниципальных образований республики, имеющих задолженность по бюджетным кредитам на конец отчетного года, предоставленным из республиканского бюджета РД | проц. | 10% | 25% | -15 | -15 |
| 88. | Просроченная кредиторская задолженность в бюджетах муниципальных образований республики | проц. | 0% | 0% | 0 | 0 |
|  | Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | -15 |

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ**

**РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДПРОГРАММЫ**

" СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН "

**ЗА 2015 ГОД**

**Вывод об эффективности подпрограммы.**

Эффективность подпрограммы снижена относительно базовых целевых индикаторов на 15 баллов.

Снижение вызвано:

– увеличением доли муниципальных образований республики, имеющих задолженность по бюджетным кредитам на конец отчетного года, предоставленным из республиканского бюджета РД на 15%, что с в основном связано с недовыполнением муниципалитетами планов по налоговым и неналоговым доходам;

– увеличением количества муниципальных образований республики, в которых выявлены нарушения бюджетного законодательства на 5 %.

Следует отметить, что задолженность по бюджетным кредитам за 2015 год образована не по основным долгам, а только в части платы за пользование бюджетным кредитом, причем в начале 2016 года задолженность практически ликвидирована и имела место только по трем муниципальным образованиям (целевой индикатор при планируемом 10% составил 5,8%).

Кроме того, в утвержденной подпрограмме целевой индикатор №6 «сокращение количества муниципальных образований республики, в которых выявлены нарушения бюджетного законодательства» на 2015 и последующие годы имел значение «0» или фактически не был установлен, что требует корректировки. В 2015 году Министерством финансов РД на основании Уведомлений Счетной палаты РД и Службы государственного финансового контроля РД применены бюджетные меры принуждения в виде бесспорного взыскания средств, предоставленных из республиканского бюджета РД в связи с выявлением фактов нецелевого использования бюджетных средств к 23 муниципальным образованиям республики (в основном в части субвенций и целевых субсидий, финансируемых в рамках других государственных программ), считаем целесообразным в 2016 году в установленном порядке внести изменения Подпрограмму, уточнив данный показатель.

При этом следует отметить, что в 2015 году в условиях значительного недовыполнения доходной части республиканского бюджета РД в рамках программы обеспечено перечисление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам муниципальных районов и городских округов, а также субвенций на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям в плановых объемах с учетом сокращения уровня дифференциации бюджетной обеспеченности между 5 наиболее и наименее обеспеченными муниципальными районами (городскими округами) и 5 наиболее и наименее обеспеченными поселениями на уровне целевых индикаторов принятых в Подпрограмме.

Бюджетам муниципальных образований предоставлены бюджетные кредиты в общей сумме 746,7 млн рублей.

Данные мероприятия позволили обеспечить сбалансированное и устойчивое исполнения местных бюджетов, недопущение возникновения кассовых разрывов и возможность финансирования социально значимых и приоритетных расходных обязательств муниципальных образований.

ПОДПРОГРАММА "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫМ ПРОЦЕССОМ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН"

ЗА 2015 ГОД

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора | | | |
| утверждено в госу-дарственной программе | достигнуто | отклонение (в процентах) | оценка в баллах |
| 1. | Удельный вес главных распорядителей средств бюджета, подключенных к единой автоматизированной системе управления бюджетным процессом Республики Дагестан для осуществления программно-целевого планирования | проц. | 80 | 80 | 0 | 0 |
| 22. | Удельный вес государственных заказчиков, охваченных мониторингом состояния проведения закупок и результатов их выполнения через республиканскую веб-систему управления процессами государственного заказа | проц. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Удельный вес специалистов главных распорядителей средств республиканского бюджета и получателей средств республиканского бюджета, принимавших участие в обучающих семинарах по работе с автоматизированными системами исполнения бюджета, бюджетной отчетности и учета | проц. | 65 | 65 | 0 | 0 |
| 44. | Удельный вес специалистов финансовых органов муниципальных образований Республики Дагестан, принявших участие в обучающих семинарах по работе с автоматизированными системами исполнения бюджета, бюджетной отчетности и учета | проц. | 65 | 65 | 0 | 0 |
|  | Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | 0 |

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ**

**РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДПРОГРАММЫ**

"СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫМ ПРОЦЕССОМ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН "

**ЗА 2015 ГОД**

**Вывод об эффективности подпрограммы.**

Эффективность подпрограммы находится на уровне базовых целевых индикаторов и составляет 0 баллов. Все запланированные в 2015 году значения базовых целевых индикаторов достигнуты.